ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

NÚCLEO DE GESTÃO DO PACTO

ANEXO DELIBERACAO 224/CIB/17-12-07

AGENDA PARA CONSTRUÇÃO DO

TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO DO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MS/SES/CES/COSEMS

| AÇÃO | PRAZO | OBS |
| --- | --- | --- |
| 1 – Discutir internamente os eixos prioritários pelas áreas técnicas para preenchimento do TCGE |  |  |
| 1.1 Distribuir planilhas e matriz tático-operacional por eixos das responsabilidades para as áreas técnicas específicas da SES. | 12/12/2007 |  |
| 1.2 Devolver as planilhas devidamente preenchidas incluindo a matriz tático-operacional. | 31/01/2008 |  |
| 2 - Discutir com MS as responsabilidades em Regulação e complexos reguladores (eixo 4) | 2ª quinzena de janeiro/2008 |  |
| 3 – Realizar Oficina Interna (SES) para ajuste do TCGE Preliminar. | 2ª quinzena de fevereiro/2008 |  |
| 4 – Realizar Oficina, para consolidação do TCGE, com participação do COSEMS + CES + Ministério Público + Representação MS (núcleo) +MS sede. | 1ª quinzena de março/2008 |  |
| 5 – Pactuação na CIB e no CES para encaminhamento à Tripartite. | 2ª quinzena de março/2008 |  |

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

NÚCLEO DE GESTÃO DO PACTO

AGENDA PARA ANÁLISE DO

TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO MUNICIPAL

SES/COSEMS

| AÇÃO | PRAZO | OBS |
| --- | --- | --- |
| 1 – Compor grupo técnico com designação por Portaria, sob coordenação do NGP, para avaliação e parecer dos Termos Municipais. |  |  |
| 2 – Refinamento do instrumento de apoio para análise (requisitos) e divulgação junto aos gestores municipais. |  |  |
| 3 – Elaborar agenda do grupo técnico. |  |  |
| 4 – Encaminhamento ao grupo gestor CIB (deliberações CIB 043/06 e 132/06). |  |  |
| 5 – Deliberação na CIB dos Termos analisados. |  |  |

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

NÚCLEO DE GESTÃO DO PACTO

## Fluxo discutido durante a Oficina Pacto pela Saúde

04 e 05 de dezembro de 2007

- O município aprova no CMS e encaminha para a Gerência de Saúde de sua região.

- As Gerências de Saúde conferem a documentação do TCGM e encaminham para o NGP/DIPA/SES no prazo máximo de 2 dias úteis.

2.1 O TCGM com documentação incompleta será devolvido ao município.

- O NGP/DIPA/SES confere e avalia a documentação do TCGM, com a participação do grupo técnico da SES, em reunião semanal, e encaminha ao comitê gestor da CIB (deliberações CIB 043/06 e 132/06).

  - Os TCGM com pendências serão devolvidos a Gerência de Saúde para correção.

- Os TCGM aprovados pelo Comitê Gestor CIB (deliberações CIB 043/06 e 132/06) serão encaminhadas por ele para deliberação na CIB.

- Os TCGM com pendências serão encaminhados pelo Comitê Gestor CIB (deliberações CIB 043/06 e 132/06) ao NGP/DIPA/SES para devolução à Gerência de Saúde da região do município.

- Os TCGM pactuados na CIB serão encaminhados a CIT através do NGP/DIPA/SES.