## Nível Técnico 2007
Repasse Financeiro Fundo a Fundo - Política de Educação Permanente em Saúde
PORTARIA 1996/2007 - RECURSOS EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
UF: SC
UF | Município | Fundo Municipal de Saúde | Fundo Estadual de Saúde | Discriminação da Ação e/ou Curso/Meta Física |  | Situação da Ação e/ou Curso |  |  |  | Observações
|  |  |  | Ação e/ou Curso | Meta Física prevista | Iniciada (mês e ano) | Concluida |  | Não iniciada Motivo
[7 empty] | Mês e Ano | Nº beneficiados
SC | Florianópolis |  | 1130356.12 | Complementação do Auxiliar para o Técnico em Enfermagem | 510 | 2008 | 2009 |  |  | Iniciou em 2008 com o témino em 2009. A Escola não repassou o mês.
|  |  |  | Técnico em Saúde Bucal | 27 | 2008 | 2010 |  |  | Teve início em 2008 e término previsto para o início de 2010. A Escola não repassou o mês.
|  |  |  | Técnico em Vigilância em Saúde | 54 | 2008 | 2010
SC | Blumenau | 286130.25 |  | Técnico em Enfermagem | 30 | 2008-07-01 | 2009-07-01 | 29 |  | Foi realizada na região da Foz do Rio Itajaí
|  |  |  | Técnico em Enfermagem | 30 | 2008-08-01 | 2009-11-01 | 25 |  | Foi realizada na região do Médio Vale do Itajaí
|  |  |  | Técnico em Enfermagem | 30 | 2009-04-01 | 2010 | 25 |  | Foi realizada na região do Alto Vale do Itajaí. E previsto o término 2010

## Educ. Permanente 2007
Repasse Financeiro Fundo a Fundo - Política de Educação Permanente em Saúde
PORTARIA 1996/2007- RECURSOS EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
UF: SC
UF | Município | Fundo Municipal de Saúde | Fundo Estadual de Saúde | Discriminação da Ação e/ou Curso/Meta Física |  | Situação da Ação e/ou Curso |  |  |  | Observações
|  |  |  | Ação e/ou Curso | Meta Física prevista | Iniciada (mês e ano) | Concluida |  | Não iniciada Motivo
[7 empty] | Mês e Ano | Nº beneficiados
SC | Grande Florianópolis 22 municipios |  | 117993.31 | Mini-Curso sobre a Política Nacional de Humanização e Reunião com o Colegiado de Gestão Regional-CGR da Grande Florianópolis | 70 | 2009-11-01 | 2009-11-01 |  |  | Perfil dos participantes: Gestores Municipais de Saúde, Diretores municipais de Saúde e CIES
|  |  |  | Curso - Cadastro Nacional de Saude e Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SIS | 24 | 2009-12-01 |  | 20 |  | Perfil dos participantes: Trabalhadores do SUS, municipios e hospitais que atuam na área de sistemas e aplicativos.
|  |  |  | Curso de Sistemas de Informação em Saúde- Módulos: Cadastralo; Ambulatorial; Vigilância em saúde; Hospitalar e Tabulação | 240 |  |  |  |  | Perfil dos participantes: Trabalhadores do SUS, municipios e hospitais que atuam na área de sistemas e aplicativos.
|  |  |  | Encontro para Estudo da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde | 25 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 13 |  | Membros da CIES realizaram estudo com a orientação da Pesquisadora e Doutoranda da Universidader Federal de Santa Catarina
SC | Alto Vale do Rio do Peixe 19 municípios |  | 52551.64 | Capacitação do Programa Saúde da Família dos 19 municípios que compõe a Micro-região do Alto do Vale do Rio do Peixe- Introdutório em parceria a Escola de Saúde Pública | 730 | 2009-07-01 | 2009-11-01 | 750
SC | Oeste Catarinense 41 municípios |  | 73373.99 | Seminário de Prevenção à Dengue e à Febre Amarela na região do Extremo Oeste II de SC | 300 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | 300 |  | A maior parte do público alvo avaliou positivamente a capacitação resultou em qualificação da Atennçaõ Básica e fortalecimento do SUS na região.
|  |  |  | Curso de Emergências e Urgências | 200 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 200 |  | O processo de avaliação está em fase de execução
|  |  |  | Oficina sobre o Pacto pela Saúde | 82 |  |  |  | Dificuldade de o responsável pelo financeiro da SDR em liberar os recursos não se teve mais tempo hábil
|  |  |  | Utilização dos Sistemas de Informação do Ministério da Saúde | 123
SC | Região Norte 13 municípios |  | 47593.94 | Curso de Humaização | 80 | 2008-09-01 | 2008-09-01 | 80
|  |  |  | Oficina Regional de Planejamento das Ações de Educação Permanente - PAREPS | 100 | 2008-08-01 | 2008-08-01 | 68
|  |  |  | Curso de Planejamento, Controle, Avliação e Auditoria | 40 | 2008-08-01 | 2008-12-01 | 40
SC | Alto Vale do Rio Itajaí 28 municípios | 51560.1 |  | Curso para condutores de veículos de Urgência | 125 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | 125
|  |  |  | Seminário de PNH | 250 |  |  |  | Demora no repasse dos recursos e em função da Gripe H1N1
SC | Planalto Serrano 18 municípios |  | 59492.43 | Educação Permanente nos diversos níveis de Atenção em Saúde | 80 |  |  |  | Desconhecimento do processo financeiro pela SDR. E no pimeiro pregão não apareceu candidatos. | Projetos em espera para um novo pregão
|  |  |  | Planejamento e Avaliação das Ações Programáticas na Atenção Básica | 40
|  |  |  | Saúde Mental na Atenção Básica | 40
|  |  |  | Humanização, Ética, Vínculo e Acolhimento nos diversos níveis de Atenção em Saúde | 80
SC | Alto do Rio Uruguai 16 municípios |  | 43627.78 | Curso de Urgência e Emergência para técnicos e auxiliares de Enfermagem e Urgência e Emergência para motoristas de ambulâncias | 70 | ser-09 | 2009-09-01 | 70 |  | Curso teve uma avaliação positiva para a região
|  |  |  | Curso de Saúde Mental na Atenção Básica | 32 | 2009-11-01 | 2009-11-01 | 32
|  |  |  | Curso de Controle e Avaliação nas SMS | 28 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | 28
|  |  |  | Atualização em HIV/DST/AIDS | 26 | 2009-11-01 | 2009-11-01 | 26
SC | Foz do Rio Itajaí 09 municípios |  | R$ 66..433,21 | Capacitação em Sistemas de informação na AB para o Planejamento em Saúde | 40 |  |  |  | O recurso de 2007 e 2008 foram liberados juntos e devido a gripe H1N1 estes vão ter início em 2010
|  |  |  | Humanização e Acolhimento | 60
|  |  |  | Saúde do Homem | 80
SC | Região Carbonífera 11 municípios |  | 60483.97 | Capacitação em Vigilância em Saúde | 420 | 2010-01-01 |  |  | Abertura de edital de licitação somente em dezembro de 2009
SC | Região de Laguna 17 municípios |  | 62467.05 | Capacitação para profissionais efetivos que atuam exclusivamente na área de controle e avaliação | 35 |  |  |  | O processo para licitação está parado na SDR dede julho de 2009
|  |  |  | Capacitação de equipes multiprofissional para o manejo de pacientes portadores de transtornos mentais | 35
|  |  |  | Elaboração de um protocolo/prposta para implementação da Política Nacional de Humanização | 110
|  |  |  | Capacitação dos profissionais para o enfrentamento dos problemas relacionados ao uso de álcool e drogas | 35
SC | Região Nordeste 13 municípios |  | 112044.07 | Capacitação em Urgência e Emergência | 180 |  |  |  | Aguardando licitação da SDR | 64 horas básico, 120 médio e superior (Técnico, enfermeiro e médicos)
SC | Região Extremo Oeste 35 municípios |  | 65441.67 | Capacitação em Saúde Ambiental | 30 | 2009-10-01 | 2009-10-01 | 30 |  | Foi para atender a Conferência de Saúde ambiental e o CGR/CIES estão em fase estruturação ejá foi planejado uma visita da SES para março de 2010
SC | Região do Extremo Sul 15 municípios |  | 44619.32 | [5 empty] | O CGR/CIES estão em fase de organização e a SES já agendou uma visita para março de 2010
SC | Região Meio Oeste 20 municípios |  | 51560.1 | Oficina de Sistemas de Informação | 60 |  |  |  | Foi realizada licitação para realização das oficinas mas foi cancelada sem justificativa
|  |  |  | Oficina para elaboração de Planos Municipais | 80
|  |  |  | Oficina de Acolhimento e Humanização | 80
SC | Médio Vale do Itajaí 16 municípios | 82297.86 |  | Duas oficinas sobre concepção metodológica da Educação Popular | 55 | 2009-04-01 | 2009-10-01 | 55 |  | O grupo avaliou que as oficinas atenderam as expectativas e os objetivos propostos
|  |  |  | Seminário em Educação Popular | 45 | 2009-11-01 | 2009-11-01 | 45
|  |  |  | Oficinade construção do Plano de Ação Regional de EP em Saúde (PAREPS) | 60 | 2009-05-01 | 2009-05-01 | 30 |  | Pouca presença dos gestores e boa participação dos integrantes da CIES