# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC

### Projeto Telessaúde V para o Fortalecimento e Qualificação da Atenção Básica: Núcleo Santa Catarina

## Instituições responsáveis pelo Projeto:

### Universidade Federal de Santa Catarina

### Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina

## Instituições de Apoio

### SGTES/DEGES/MS

### SAS/DAB/MS

Florianópolis, 2013

## Introdução/Justificativa

O Núcleo Telessaúde Santa Catarina teve crescimento expressivo desde sua implantação e consolida-se hoje como referência na área de qualificação de profissionais da Atenção Básica à Saúde. As ações desenvolvidas nos projetos anteriores promoveram maior interação com os gestores estaduais e municipais, fortalecendo as ações do Núcleo e potencializando o uso da ferramenta em todo o Estado.

Atualmente, são ofertados todos os serviços de Telessaúde previstos na Portaria nº 2.546, de 27 de outubro de 2011, que redefine o Programa Telessaúde Brasil, passando a ser denominado Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes.

Em 2007, quando da inauguração do Núcleo Técnico-Científico de Santa Catarina, foi garantida a estrutura para oferta dos serviços de Segunda Opinião Formativa, Tele-educação (webconferências) e Telediagnóstico, este último ofertado pelo projeto Telemedicina desde 2005. Em 2010, o núcleo avançou para a oferta de Cursos a Distância, com produção de conteúdos para apoiar a adesão à Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família (AMQ).

Também em 2010 foi feita uma reaproximação com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS, apresentando as propostas e ferramentas do Núcleo Telessaúde SC aos municípios. A partir da livre adesão dos gestores municipais, foram organizadas visitas de campo para apresentação das ferramentas e orientações de como acessar os serviços para as equipes de Saúde da Família. Estas visitas resultaram em um aumento significativo da participação dos profissionais no Telessaúde SC.

Em 2011, investiu-se na oferta de teleconsultorias síncronas para organização do processo de trabalho (AMAQ) e, em 2012, iniciou-se a oferta de teleconsultorias clínicas.

Para 2013, a proposta de trabalho do Núcleo Técnico-Científico de SC busca consolidar os serviços ofertados, ampliando a capacidade de resposta e expandindo o número de pontos de Telessaúde. Além disso, propõe-se avaliar os resultados dos serviços ofertados no aumento da resolubilidade e na organização do processo de trabalho na Atenção Básica de Santa Catarina.

A Universidade Federal de Santa Catarina e a Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Gerência de Atenção Básica e da Gerência de Regulação, têm se engajado na consolidação do Programa Telessaúde no estado. Também a parceria com o COSEMS e com a Comissão Intergestores Bipartite – CIB está fortalecida, inclusive com garantia de um stand do Telessaúde SC no encontro estadual do COSEMS em setembro deste ano.

O Núcleo Técnico-Científico tem trabalhado em proximidade com o Estado de Santa Catarina, buscando analisar as principais demandas de qualificação dos profissionais da Atenção Básica à Saúde, apoiando também os programas e redes de atenção básica.

Nos últimos anos as atividades desenvolvidas por meio das teleconsultorias, webconferências, workshops e minicursos voltados para melhoria do acesso e da qualidade, em consonância com as diretrizes do PMAQ, possibilitou que Santa Catarina, entre outros avanços, alcançasse o maior percentual de adesão de equipes ao PMAQ no cenário brasileiro.

As ações desenvolvidas pelo Núcleo Telessaúde SC tem se pautado no diálogo entre gestores, profissionais de saúde, com o objetivo de estabelecer espaços de comunicação para potencialização das ferramentas, que usadas isoladamente podem não atingir o seu principal objetivo de reflexão e melhoria sobre as práticas de saúde na APS. Tem se mostrado uma ferramenta potente para fortalecimento da Atenção Básica, porém, ainda atinge um número restrito de equipes. Desta forma, este projeto prevê a expansão da abrangência nos municípios de forma a atingir 95% dos municípios catarinenses. Prevê ainda a expansão de 452 para 543 pontos, priorizando as Unidades Básicas de Saúde que possuem médicos vinculados ao PROVAB e ao Programa Mais Médicos.

## Caracterização do Estado

Localizado na Região Sul do Brasil, Santa Catarina possui extensão territorial de 95.703.487 quilômetros quadrados distribuídos com uma densidade demográfica de aproximadamente 65 hab/ Km2. Segundo os resultados preliminares do Censo Demográfico de 2010, o estado abriga uma população de 6.248.436 habitantes, 84% deles vivendo em áreas urbanas (IBGE, 2011). A estimativa populacional para 2012 é de 6.383.286 habitantes. Aproximadamente 80% dos municípios têm menos de 20.000 habitantes e apenas 12 tem população superior a 100.000 habitantes.

A organização espacial dos serviços assistenciais do estado, desenhada no Plano Diretor de Regionalização - PDR foi reformulada pela Deliberação 457 e 458 de 08 de novembro de 2012 e reagrupou os municípios em 16 (dezesseis) Regiões de Saúde e 09 (nove) Macrorregiões de Saúde. Estas regiões passam a ter a mesma composição das Comissões Intergestores Regionais e conta vinculada ao CIR dezesseis (16) Comissões Permanentes de Integração Ensino/Serviço (CIES).

Os maiores contingentes populacionais encontram-se no litoral, nas macrorregiões da Grande Florianópolis, Sul, Nordeste e Vale do Itajaí. Juntas, estas macrorregiões abrigam aproximadamente 60% da população do estado. O Planalto Serrano e o Planalto Norte são as menos povoadas e também aquelas que apresentam menor densidade demográfica, com menos de 20 hab/Km2.

Observa-se em Santa Catarina a redução nas taxas de crescimento, fecundidade e natalidade, aumento da esperança de vida e progressivo envelhecimento da população. De 1980 a 2007 a taxa de crescimento sofreu uma redução de 37,6%. A taxa de fecundidade total passou de 2 filhos em 2000 para 1,6 em 2010 e a expectativa de vida ao nascer passou de 73,5 anos em 2000 para 76 anos em 2009. A proporção de idosos na população era de 10,5%, e de crianças menores de 5 anos era de 6,5% em 2010.

O Índice de desenvolvimento humano (IDH) em Santa Catarina foi de 0,840 em 2008, refletindo um alto desenvolvimento, sendo o maior da Região Sul e o segundo maior do Brasil, perdendo somente para o Distrito Federal (0,874). Destacam-se como municípios com maior IDH Florianópolis, Joinville, Blumenau e Tubarão.

2.1. Estratégia Saúde da Família – ESF

Santa Catarina apresenta uma cobertura de equipes de ESF (74,8%) muito superior à média do Brasil (54,9%) e dos estados da região sul, resultado do esforço compartilhado de estado e municípios para reorientar o modelo de atenção à saúde, inclusive com participação efetiva no financiamento da AB com recursos do governo do estado - 42 milhões em 2012.

Equipes implantadas até novembro de 2012:

1.507 Equipes de Saúde da Família - ESF;

917 Equipes de Saúde Bucal - ESB;

41 Centros de Especialidades Odontológicas - CEO;

53 Núcleos de Apoio à Saúde da Família Federal I;

32 Núcleos de Apoio à Saúde da Família Federal II;

16 Núcleos de Apoio à Saúde da Família SC I;

92 Núcleos de Apoio à Saúde da Família SC II;

85 Centros de Atenção Psicossocial - CAPS.

PSE adesão de 166 municípios

2.2. Perfil Epidemiológico

SAÚDE DA CRIANÇA: A taxa de mortalidade infantil em SC foi de 11,58 em 2011, com concentração dos óbitos no período neonatal (68,7%), com mais de 20% no primeiro dia de vida. A Rede Cegonha, que tem como um dos seus objetivos contribuir para a redução da morbimortalidade infantil, vem sendo implantada no Estado a partir de 2012.

MORTALIDADE MATERNA: Na última década, a razão de mortalidade materna de Santa Catarina passou de 44,3 para 25,2 óbitos por 100.000 nascidos vivos e o estado vem fazendo esforços para aumentar a proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados. A cobertura de 7 ou mais consultas no pré-natal está acima da média do Brasil, mas a proporção de partos cesáreos mostra tendência ascendente no Estado.

CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E MAMA: A mortalidade por câncer de colo de útero passou de 1,77 no ano de 2000, para 1,84 por 100.000 mulheres em 2011. O risco de morrer por câncer de mama em Santa Catarina passou de 3,02 para 4,23 no mesmo período.

SAÚDE DA PESSOA IDOSA: O índice de envelhecimento em Santa Catarina passou de 19,9 em 1990 para 48,2 em 2010, indicando que o ritmo da transição no estado é muito acelerado e precisa ser enfrentado. Em 2011, Santa Catarina apresentou uma taxa de internação por fratura de fêmur em maiores de 60 anos de 21,8 por 100.000 habitantes, resultado superior ao da média do Brasil (18,5) e da região sul (21,2).

SAÚDE BUCAL: O número de Equipes de Saúde Bucal vem aumentando gradativamente, tendo passado de 264 em 2002, para 917 em 2012. Para fazer frente ao desafio de ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos especializados foram criados os Centros de Especialidades Odontológicas – CEO. Hoje Santa Catarina conta com 41 CEO implantados.

SAÚDE MENTAL: A Taxa de Cobertura de CAPS é um indicador importante porque acompanha, através do monitoramento da expansão do número de CAPS, o desenvolvimento da Rede Estadual de Atenção Psicossocial, no tocante à ampliação e acessibilidade das pessoas com Transtornos Mentais graves e persistentes e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Santa Catarina tem investido na ampliação do acesso da população aos CAPS, tendo passado de uma taxa de 0,73 em 2008, para 0,89 em 2012.

- INDÍGENAS: A população indígena está distribuída em 44 aldeias de 17 municípios catarinenses. A etnia predominante dessa população é: Guarani M’Bya, Guarani, Xokleng e Kaingang. A população indígena, residente em Santa Catarina em 2009, é composta por 9.340 indígenas e representa 0,16% da população catarinense. Por faixa etária pode-se identificar que mais da metade da população indígena (54,23%) está na faixa etária até 20 anos de idade e 82,97% até 39 anos. A taxa de mortalidade infantil nessa população ficou 2,4 vezes menor em 2010 se comparada ao ano de 2007, com redução de 41,5%. Entre os indígenas maiores de 15 anos, cerca de 7,2% são etilistas, sendo que alguns destes encontram-se em  tratamento, com períodos de abstinência. A observação direta indica também que há casos de transtornos mentais como Transtorno Bipolar e Depressão, os quais se encontram em tratamento na referência dos Centros de Atenção Psicossocial – (CAPS) e municípios, quando existente.

- 2.3. Educação Permanente

- A Diretoria de Educação Permanente em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde tem o papel de fomentar a política de formação, tanto como política de Estado quanto para os serviços próprios da rede estadual de assistência hospitalar e serviços especializados. O Estado conta atualmente com uma Escola de Formação em Saúde e uma Escola de Saúde Pública. Alguns dados são apresentados: PPSUS FAPESC/MS/CNPq/SES, aprovados R$ 1.879.304,30 para projetos de pesquisa.

- Processos Seletivos para Médicos Residentes (PSMR): 42 novos programas, 11 unidades hospitalares, 272 médicos.

- Política de Humanização: formação de 63 apoiadores.

- Programa Novos Valores: 434 estudantes estagiaram em 13 Unidades da Rede de Serviços Próprios da SES e Administração Central. Deste total, atualmente 200 estagiários estão em atividade.

- Estágio curricular obrigatório nas unidades de saúde próprias: 19 unidades receberam 7.750 estagiários na modalidade “estágios obrigatórios”, provenientes de 43 instituições de ensino oriundos de 14 diferentes cursos de nível técnico-profissionalizante, graduação superior e pós-graduação dos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

- No período de 2007 a 2010 a EFOS ofereceu 361 turmas em 06 cursos, formando 9.310 profissionais.

A Escola de Saúde Pública de Santa Catarina possui a Revista de Saúde Pública de Santa Catarina, que teve sua primeira edição no ano de 2008 nos formatos on-line, na qual já foi acessada por 14.427 usuários. Realiza diversos cursos de capacitação de curta duração e já ofertou curso de pós-graduação nas seguintes áreas: Desenvolvimento Gerencial de Unidades de Saúde; Saúde do Trabalhador; Saúde Pública; Planejamento e Gestão da Informação em Saúde; Especialização em Assistência Farmacêutica; Saúde Mental.

2.4.  Redes de Atenção

O Estado de Santa Catarina vem desenvolvendo os Planos de Ações Regionais para implantar as Redes de Atenção, conforme Portaria GM 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Cada rede instituiu o seu Grupo Condutor.  A adesão da Rede Cegonha ocorreu por meio da Resolução CIB nº 167/2012, de 24 de maio de 2012, e no final deste mesmo ano foi publicada Portaria com os recursos financeiros para a Rede Cegonha, em total de quase 30 milhões de reais.

Em Redes de Atenção a Urgência da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, a Portaria GM/MS 2011 de 14 de setembro de 2012 aprova a etapa II do Plano de Ação da Rede de Atenção às Urgências do Estado de Santa Catarina e Municípios, e aloca recursos financeiros para a sua implantação, em torno de 60 milhões de reais. Para as Regiões Nordeste e Planalto Norte foi aprovada, através da Portaria GM/MS 2.441 de 8 de novembro de 2012, com recursos em torno de 80 milhões de reais.

Em 2013, a Rede Cegonha e a Rede de Atenção à Urgência elaboraram de forma regionalizada 13 (treze) planos de ação regionais para as demais regiões de saúde do estado que foram aprovadas na Deliberação CIB 3142/2013 de 02 de agosto de 2013 e encaminhadas para análise no Ministério da Saúde. Foram considerados também a existência de serviços de referência em gestação de risco habitual e alto risco e critérios de facilidade de acesso e manifestação por parte dos prestadores de serviço do interesse em integrar a rede de atenção. Com esta construção, 100% dos municípios de Santa Catarina passam a integrar a Rede Cegonha, principalmente no que se refere ao componente do pré-natal e componente do SAMU da rede de urgência.

A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (Portaria GM/MS 793, de 24 de abril de 2012) já possui Projetos aprovados pelo MS para construção dos CER (Centros Especializados em Reabilitação) para Chapecó e Joaçaba, e para melhorias do Centro Catarinense de Reabilitação (CCR) em Florianópolis. As demais regiões serão gradativamente incorporadas a partir dos diagnósticos e planos regionais.

A Rede de Atenção Psicossocial (Portaria GM/MS nº 3.088 de 23 de dezembro de 2011), já possui elaborado o plano de ação regional da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, e está em elaboração do plano para todo o Estado.

A Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas (Portaria GM/MS 252 de 19 de fevereiro de 2013) é a mais recente e ainda não possui nenhum plano aprovado.

## Núcleo Técnico Científico Telessaúde SC

O núcleo estadual Telessaúde SC está localizado na cidade de Florianópolis e conta com dois polos de trabalho. Um deles está situado no prédio da Secretaria de Estado da Saúde, no centro da cidade, e comporta a parte da equipe diretamente envolvida com os processos de organização dos serviços. O outro espaço localiza-se dentro do campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no bairro Trindade, agregando a equipe técnica e coordenação geral. Além dessa sala, dentro da Universidade ainda existe um laboratório para realização das webconferências.

A sala do Telessaúde Centro conta com amplo espaço de trabalho, comportando quatro ilhas com quatro mesas cada, todas com equipamento de informática e materiais de escritório. Nesse espaço funciona o serviço de tele-educação, onde os profissionais organizam e elaboram as atividades direcionadas aos públicos das webconferências, workshops e minicursos. Além da equipe de tele-educação, os profissionais de comunicação também estão inseridos nesse espaço, onde acontece a elaboração do informativo mensal do Telessaúde SC, a edição das webconferências e as demais atividades relacionadas à divulgação dos serviços ofertados pelo núcleo. A equipe administrativa também permanece nesse local, onde acontecem as atividades de monitoramento e recursos humanos.

Ao lado desse espaço existe uma sala de reunião, banheiros e cozinha, ambientes compartilhados com os demais setores da secretaria, localizados no mesmo andar.

O segundo polo do Telessaúde SC, dentro da UFSC, conta com mesas individuais e equipamentos completos de informática para atuação dos teleconsultores. Os profissionais têm banheiros à disposição e uma sala de reuniões compartilhada com outros setores da Universidade. Esse espaço está em fase de substituição, onde brevemente os profissionais contarão com uma sala de gerência e coordenação - com estação de trabalho para quatro pessoas, quatro salas individuais para teleconsultorias síncronas - com equipamento completo, além de sala de reuniões e copa compartilhadas com o Departamento de Saúde Pública.

Para realização das webconferências e workshops semanais, o Telessaúde SC utiliza um laboratório, também dentro da UFSC, que possui revestimento acústico e aparelhagem própria para exibição ao vivo e gravação das palestras apresentadas.

## Objetivos

### Geral

Manter e ampliar os Pontos de Telessaúde vinculados ao Núcleo Técnico-Científico do estado de Santa Catarina.

### Específicos

  - Manter os 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) pontos de Telessaúde em operação;

  - Ampliar 91 (noventa e um) pontos de Telessaúde considerando os municípios que tenham programas como PROFAPS, PET-Saúde, PRÓ-Saúde, Residências, PROVAB, Projeto Mais Médicos e PMAQ;

  - Ampliar a oferta dos serviços de Teleconsultoria Clínica e de Organização do Processo de Trabalho (síncrona e assíncrona);

  - Manter a oferta dos serviços de Telediagnóstico (eletrocardiograma, teledermatologia) em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde;

  - Implantar projeto piloto de Telediagnóstico para radiologia;

  - Manter a oferta dos serviços de Tele-educação (webconferências e cursos a distância);

  - Acompanhar e monitorar os indicadores mínimos de avaliação estabelecidos pelo Ministério da Saúde;

  - Publicar os conteúdos e objetos de aprendizagem produzidos pelo Núcleo Técnico-Científico de Santa Catarina no repositório Nacional do Ministério da Saúde;

  - Dar suporte ao fortalecimento das Redes de Atenção Básica.

## Metodologia

Para cumprir os objetivos apontados nas diretrizes para projetos de financiamento para manutenção dos núcleos técnico-científicos de Telessaúde, serão adotas as seguintes estratégias metodológicas e ações:

  - Oferta dos serviços do Programa Telessaúde Brasil Redes

Desde 2012 o Núcleo Técnico-Científico de Telessaúde Santa Catarina vem oferecendo todos os serviços, conforme Portaria 2.546/2011.

5.1.1 Teleconsultorias

As Teleconsultorias são oferecidas em duas temáticas (procedimentos clínicos e questões relativas ao processo de trabalho) tanto na modalidade síncrona quanto na modalidade assíncrona.

O acesso ao serviço, em ambas as modalidades, acontece via o Portal do Sistema Catarinense de Telemedicina e Telessaúde - STT (telessaude.sc.gov.br), onde os profissionais podem registrar sua duvida assíncrona e visualizar a resposta na mesma ferramenta ou solicitar agendamento síncrono.

Atualmente o núcleo conta com 10 teleconsultores (três enfermeiras, uma médica, duas cirurgiãs-dentistas, uma fonoaudióloga, uma farmacêutica e uma nutricionista), além de uma reguladora médica.

O objetivo é que, com a ampliação dos pontos de Telessaúde, sejam contratados mais teleconsultores médicos e enfermeiros para o atendimento da demanda.

5.1.2 Segunda Opinião Formativa

O serviço de Segunda Opinião Formativa é ofertado a partir das respostas elaboradas para as dúvidas registradas pelas teleconsultorias assíncronas. O regulador das teleconsultorias avalia quais respostas assíncronas têm potencial para comporem o banco de respostas de segunda opinião formativa e solicitam ao teleconsultor um aprofundamento das respostas de acordo com a metodologia estabelecida pelo Ministério da Saúde (Manual de Telessaúde para a Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde) pela qual se busca qualificar a assistência ao usuário ao transformar dúvidas clínicas num processo de reflexão da prática assistencial em saúde por meio da melhor evidência científica disponível na literatura.

Desta forma, as perguntas respondidas nas teleconsultorias clínicas assíncronas podem ser selecionadas, a partir de critérios de relevância e pertinência em relação às diretrizes do SUS, e sistematizadas, construídas com base em revisão bibliográfica, nas melhores evidências científicas e clínicas e no papel ordenador da Atenção Básica à Saúde, para compor o banco de questões da Segunda Opinião Formativa, disponível no site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

5.1.3 Telediagnóstico

O serviço de telediagnóstico é ofertado pela Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina (Gerência de Regulação) e utiliza a plataforma do programa Telemedicina com suporte tecnológico e de informática da Universidade Federal de Santa Catarina.

Através da Telemedicina, pelo portal Sistema Catarinense de Telessaúde e Telemedicina – STT, são enviados exames e emitidos laudos à distância por médicos especialistas. Atualmente, o serviço está disponível em aproximadamente 90% dos municípios catarinenses.

Pelo portal STT é possível:

- Acesso do paciente: de posse do protocolo que lhe foi entregue no ato da realização do exame, o paciente pode ter acesso tanto ao exame quanto ao respectivo laudo, basta para isso seguir os passos informados no próprio protocolo;

Para profissionais de saúde previamente cadastrados que possuem usuário e senha no STT, é possível o acesso de:

- Médico requisitante: o médico que solicita um exame para seu paciente. Neste caso o médico pode ter acesso ao exame que requisitou e, assim, mesmo antes do laudo, ter mais informações para melhor atender seus pacientes;

- Medico executor: os médicos especialistas têm acesso para executarem laudos das diversas modalidades de exames que o sistema oferece;

- Profissionais de saúde: todo o profissional que realiza exames tem acesso tanto aos exames quanto aos laudos de seu setor sempre que necessário.

Atualmente são ofertados os serviços de telecardiologia e de teledermatologia. Existe hoje pelo menos 1 ponto de telecardiologia em 285 municípios de Santa Catarina, sendo que falta ampliar apenas mais 10 pontos para fechar a meta de abrangência dos 295 municípios catarinenses. São emitidos em média por mês 17.000 laudos de eletrocardiograma e com a ampliação de pontos a previsão é de que esta média aumente para pelo menos 25.000 laudos por mês.

Já o serviço de teledermatologia, implantado no ano de 2012, conta hoje com 60 pontos distribuídos estrategicamente em cada região de saúde do estado, prevendo uma ampliação de mais 30 pontos. São emitidos mensalmente em média 100 laudos de teledermatologia por mês com previsão de ampliação para 400 laudos/mês.

A equipe de telediagnóstico também está trabalhando em um projeto piloto para implantação do serviço de telerradiologia.

5.1.4 Tele-educação

São ofertadas duas atividades de tele-educação pelo Núcleo Telessaúde SC: webconferências/workshops e minicursos a distância.

As webconferências são palestras virtuais, voltadas para toda a equipe de Saúde da Família do estado, com o objetivo de melhorar a resolubilidade através da discussão sobre o processo de trabalho e sobre questões clínicas. Elas acontecem todas as quartas-feiras, às 15h.

Os workshops são sessões especiais sobre temas clínicos, destinados a categorias profissionais específicas (apenas para médicos, enfermeiros e/ou cirurgiões-dentistas). Acontecem de acordo com a demanda e são realizados nas quintas-feiras às 16h.

Já os minicursos são cursos autoinstrucionais de curta duração. A ideia é atualizar os profissionais da Atenção Básica sobre temas relacionados tanto ao processo de trabalho quanto à prática clínica da equipe de saúde da família, para melhoria da qualidade no atendimento ofertado à população. Os cursos são realizados a distância, por meio do ambiente virtual de aprendizagem Moodle (Moodle Telessaúde), integrado ao portal do Telessaúde SC e acessado pelos profissionais com o mesmo login e senha.

Os minicursos têm uma carga horária de 15h e podem ser concluídos em no máximo 1 mês. As inscrições são abertas na primeira semana de cada mês e os participantes podem fazer autoinscrição.

Apesar dos cursos serem autoinstrucionais em que os alunos podem organizar seu processo de aprendizagem de acordo com suas necessidades e demandas, existe a figura de um tutor que media as dúvidas dos alunos (tanto de acesso ao ambiente de aprendizagem quanto de conteúdo). Este tutor também tem a função de encaminhar as dúvidas dos alunos ao serviço de teleconsultoria, integrando os serviços.

Os conteúdos dos minicursos são organizados por meio do uso de pelo menos 3 hipermídias (conteúdos em mídia impressa, em vídeo, dentre outros) relacionados ao tema do curso já produzidos pelo Ministério da Saúde ou pela comunidade acadêmica, realizando uma mediação entre estes materiais, apresentando um guia pedagógico para orientação do processo de aprendizagem. Ao final da leitura de cada hipermídia os alunos podem realizar uma atividade de autoavaliação para averiguar se existem dúvidas. Estas são atividades de autorregulação e não valem nota. Ao final de todo o curso o aluno deve realizar a atividade final, obrigatória para certificação, que envolve a problematização do tema a partir de seu processo de trabalho e a proposição de um plano de ação para a realidade problemática identificada.

Os minicursos são projetos de extensão aprovados junto a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, pela qual os alunos recebem a certificação.

  - Apoio à Consolidação das Redes de Atenção à Saúde, ordenadas pela Atenção Básica.

As redes estabelecidas atualmente no estado de Santa Catarina são:

- Rede Cegonha (Portaria GM/MS 1.459/11)

- Rede de Atenção Psicossocial (Portaria GM/MS 3.088/11)

- Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (Portaria GM/MS 793/12)

- Rede de Atenção às Urgências no SUS (Portaria GM/MS 1.600/11)

- Rede de Atenção á Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas (Portaria GM/MS 252/13)

O Núcleo Telessaúde SC vem apoiando a consolidação dessas redes por meio do estabelecimento de agenda de webconferências e teleconsultorias. Para o próximo ano está sendo articulada junto à Secretaria Estadual de Saúde a oferta de minicursos que possam qualificar os profissionais da Atenção Básica para desempenhar seu papel de coordenador do cuidado nas Redes de Atenção à Saúde.

5.3 Produção e Compartilhamento em Repositório

Em relação aos conteúdos produzidos pelo Núcleo Técnico-Científico de Telessaúde de Santa Catarina, assim que o Repositório Nacional por disponibilizado pelo Ministério da Saúde, todos os conteúdos serão compartilhados. Também será verificada a possibilidade de disponibilização dos conteúdos no Espaço Colaborativo do Telessaúde Brasil Redes. A princípio, deverão ser disponibilizados os vídeos gravados e editados das webconferências transmitidas online e também os conteúdos elaborados para os cursos à distância.

## Metas

  - Ampliação de 452 para 543 pontos de Telessaúde

  - Cobertura de 100% das equipes compostas por participantes do PROVAB e do Programa Mais Médicos

Estratégia para cumprimento das metas: Atualmente O Núcleo Telessaúde SC tem cadastrado 275 municípios do estado. Sendo assim, atualmente o Núcleo de Santa Catarina tem 452 pontos de telessaúde ativos e a meta para os anos de 2014 e 2015 é ampliar para 543 pontos com utilização ativa dos serviços. Esta ampliação inclui, sobretudo a cobertura de 100% das equipes compostas por participantes do PROVAB e do Programa Mais Médicos.

A troca de gestão municipal e a própria rotatividade de profissionais faz com que exista uma oscilação entre o que é ponto (acesso a internet) e ainda se existe utilização a partir deste ponto (troca de profissionais).

O alcance das metas de cobertura terá como base de sustentação a Comissão Estadual do PROVAB e do Programa Mais Médicos, além de articulação com COSEMS, CIB, e CIR.

Para garantia e alcance das metas de ampliação, o Núcleo de Telessaúde realizará visita in loco nos municípios os quais fazem parte do PROVAB e do Programa Mais Médicos, e dos municípios com baixa ou nenhuma utilização, no sentido de sensibilizar gestores, coordenadores e profissionais de saúde.

  - Atualizar o cadastro dos profissionais das equipes de Saúde da Família de todos os pontos de Telessaúde

Estratégia para cumprimento das metas: A meta é que em 12 meses todos os profissionais destes pontos, já estejam com seus cadastros atualizados. Todos os cadastros serão atualizados como rotina a cada 6 meses, pois existe uma grande rotatividade de profissionais, especialmente médicos, e quando isso ocorre, raramente solicitam a mudança do cadastro que incluem dados do município e equipe, enviesando os relatórios de cobertura e utilização.

  - Qualificação de pelo menos um profissional de cada ponto de Telessaúde para uso das ferramentas ofertadas pelo Núcleo.

Estratégia para cumprimento das metas: Por conta da grande rotatividade das equipes e entrada de novos profissionais, e considerando ainda que a utilização dos serviços não atingiu o potencial desejado (em especial a teleconsultoria clínica), serão ofertadas webconferências para todas as equipes participantes, sobre como e porque utilizar os serviços de telessaúde. Serão realizadas tantas webconferências quantas forem necessárias, até que pelo menos, no mínimo, um integrante de cada equipe/ponto de telessaúde participe virtualmente de forma online da qualificação.

Além disso, a apresentação será devidamente editada e disponibilizada posteriormente para que outros profissionais das equipes, que eventualmente não puderem participar das webconferências, tenham acesso ao material e consequentemente possam utilizar os serviços de Telessaúde.

Outra forma de qualificação dos profissionais para utilização dos serviços ofertados pelo Núcleo tem sido feita em forma de tutoriais dos serviços, nos quais são apresentados: o que são, como funcionam e a forma de acesso (passo a passo).

  - Ampliar em 100% a oferta de teleconsultorias (50% em 12 meses e 100% em 24 meses)

  - Criar equipe para visita de campo aos Pontos de Telessaúde visando à ampliação do uso dos serviços de Telessaúde

Estratégia para cumprimento das metas: O Núcleo de Telessaúde de Santa Catarina oferece dois tipos de teleconsultoria: teleconsultoria clínica e teleconsultoria de organização de processo de trabalho, tanto nas modalidades síncrona quanto assíncrona. Hoje o núcleo já oferta em média 350 teleconsultorias/mês.

Impulsionados principalmente pelo Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ), o serviço de teleconsultoria teve uma grande adesão por parte das equipes de saúde da família, e o núcleo chegou a realizar em torno de 900 teleconsultorias no ano de 2012. O processo de autoavaliação e de avaliação externa do PMAQ, pode ter gerado nas equipes a necessidade de se qualificar e melhorar seus indicadores de qualidade, justificando assim a procura. Vale ressaltar que foi realizado um trabalho conjunto com as coordenações de macrorregiões da Atenção Básica do Estado, articulado pela Gerência de Coordenação de Atenção Básica do estado. Desta forma, seja pela CIB, COSEMS, Coordenações de Macrorregião, as informações sobre os serviços do Telessaúde SC.

O Núcleo de SC teve por um pequeno espaço de tempo, um profissional que realizava o trabalho de campo visitando as equipes. Diante deste panorama e visando potencializar o uso da ferramenta de teleconsultoria, o Núcleo planejou algumas ações previstas para os anos de 2013/2014/2015.

Além da divulgação já realizada pelo setor de comunicação do Núcleo, através das Redes Sociais oficias (twitter, facebook e youtube) e do Informativo bimestral, existem mais seis frentes de trabalho para fomentar o uso da teleconsultoria:

- Projeto-piloto com o setor de Regulação dos municípios: a iniciativa busca realizar uma articulação com a Regulação municipal, com monitoramento dos encaminhamentos à atenção especializada, através do Google Drive, com chave de acesso para o município e para o Núcleo, contendo informações de identificação do município, equipe, profissional solicitante, identificação do paciente com história do problema, especialidade desejada, utilização prévia do serviço de teleconsultoria, tempo estimado de espera. Este monitoramento pode fornecer informações sobre dificuldades de resolução em determinadas especialidades/enfermidades, quantidade de encaminhamento por profissional, necessidade de educação permanente, além da lembrança da possibilidade de utilização da teleconsultoria. Além do benefício do monitoramento propriamente dito, o processo de avaliação pode ser indutor para utilização prévia de teleconsultoria anterior ao encaminhamento ou mesmo no manejo dos pacientes que aguardam o encaminhamento.

- Articulação com a Regulação do estado: esta integração tem dois objetivos principais. O primeiro está relacionado com a possibilidade de oferta de teleconsultoria a partir da leitura do médico regulador da central estadual. Diante de uma situação com possibilidade de resolução na Atenção Básica, o médico regulador sugeriria a utilização do serviço, e em caso de aceite, o telerregulador acionaria um teleconsultor para iniciar o processo de teleconsultoria. O segundo objetivo é a identificação de temáticas para a realização de educação permanente, a partir dos problemas mais comuns e que geram encaminhamentos muitas vezes desnecessários.

- Vídeo institucional voltado para os profissionais da Atenção Básica: pelo fato de em muitos municípios a informação sobre o Telessaúde e seus serviços não alcançarem os profissionais, o Núcleo está produzindo um vídeo institucional voltado para este público, apresentando os serviços, demonstrando a forma de utilização, bem como o benefício para usuários e equipes. A veiculação do vídeo se dará através do portal do Núcleo, mas especialmente através de reprodução em DVD, que será enviado para a unidade de saúde, garantido que o profissional de fato tenha acesso as informações do Telessaúde.

- Articulação com os supervisores do PROVAB no estado: foi realizada uma articulação com os supervisores do PROVAB, na qual ficou acordada a divulgação dos serviços de telessaúde, e especialmente foi sugerida a utilização da teleconsultoria. O supervisor recebe sempre uma cópia das respostas enviadas pelo teleconsultor, o que permite o monitoramento do uso e ainda as dificuldades mais frequentes dos médicos provabianos solicitantes. A mesma lógica será realizada para o Programa Mais Médicos.

- Criação de equipe de campo para visita in loco nas unidades de saúde ou regiões de saúde: o objetivo destas visitas é dialogar diretamente com os profissionais que potencialmente podem utilizar os serviços. O contato pode ser feito na própria unidade ou mesmo em um local que reúna os profissionais do município, otimizando a visita.

- Busca Ativa: para os pontos de telessaúde que estejam com baixa utilização, será realizada busca ativa por telefone, com o objetivo de divulgar e incentivar a utilização dos serviços de telessaúde para melhoria da qualidade e resolubilidade da equipe.

Serão mantidas as mesmas formas de sensibilização e divulgação atualmente utilizadas, especialmente através da articulação com as Coordenações de Macrorregiões da Atenção Básica do Estado, além de incluir em outros espaços de divulgação como a CIB, CIR, COSEMS, vídeo institucional e equipe de campo.

  - Encaminhar 5% das teleconsultorias com potencial para Segunda Opinião Formativa para avaliação da Bireme.

Houve uma troca relativamente grande de teleconsultores no último ano, o que de certa forma dificultou o envio de potenciais segundas opiniões formativas. O Núcleo realizará uma capacitação para os teleconsultores para a segunda opinião formativa.

  - Ampliar pontos de Telecardiologia para atingir 100% dos municípios catarinense.

  - Ampliar em 3 pontos de Telecardiologia nos 5 municípios mais populosos do Estado

  - Ampliar 30 pontos de Teledermatologia.

  - Instalar 80 novos equipamentos de Teledermatologia nos 60 municípios do Projeto.

  - Implantar projeto piloto de Telerradiologia.

Estratégia para cumprimento das metas: Em relação aos serviços de telediagnóstico, já consolidado no estado com um total de 310 pontos, pretende-se ampliar 10 ponto de telecardiologia, cumprindo a meta de pelo menos 1 ponto em cada um dos 295 municípios de Santa Catarina.

Também deverão ser instalados mais de 3 pontos de telecardiologia nos 5 municípios maiores dos 10 pontos previsto para ampliação.

Já para a Teledermatologia deverão ser entregues 80 novos equipamentos para cada um dos 60 pontos de teledermatologia existentes e pretende-se instalar mais 30 pontos.

Além da ampliação dos serviços existentes, será realizado um projeto piloto para telerradiologia (APENDICE 2). Na presente proposta são solicitados equipamentos para implantação do piloto em quatro municípios catarinenses.

6.13. Transmitir 4 webconferências mensais abordando temas interdisciplinares, para todos os profissionais das equipes de Saúde da Família;

6.14. Transmitir 4 workshops mensais abordando temas clínicos específicos de cada categoria profissional (médicos, enfermeiros ou cirurgiões-dentistas)

6.15. Ofertar mensalmente 3 minicursos (temas clínicos, de processo de trabalho e de uso do serviço)

6.16. Participação de 100 pontos de telessaúde em cada webconferência para todos os profissionais das equipes de Saúde da Família;

6.17. Participação de 30 pontos de telessaúde em cada workshop específico de categorias profissionais de nível superior;

6.18. Oferta de 30 vagas por minicurso.

Estratégia para cumprimento das metas: As atividades de tele-educação já estão mais consolidadas pelo Núcleo e legitimadas pelas equipes, com grande participação em webconferências e minicursos. Portanto, a estratégia é manter a qualidade do serviço, sempre adequando a necessidade de educação permanente ou continuada levantada pelas equipes. Para o segundo ano, espera-se um aumento considerável de workshops clínicos e minicursos clínicos, uma vez que a partir das teleconsultorias clínicas, será possível mapear as maiores dificuldades dos profissionais por temáticas.

## 7. Resultados Esperados

Considerando as metas e metodologias propostas, espera-se que os resultados da execução deste projeto influenciem no (a):

- Aumento da resolubilidade na Atenção Básica do estado de SC;

- Aumento da participação de médicos nos serviços de telessaúde, em especial médicos do PROVAB e do projeto Mais Médicos;

- Aumento da demanda de teleconsultorias;

- Expansão de pontos de telessaúde;

- Fortalecimento da Atenção Básica como coordenadora do cuidado e ordenadora das Redes de Atenção à Saúde;

- Fortalecimento da parceria com o estado, CIB/CIR e COSEMS;

- Repercussão das atividades e serviços do Núcleo a nível estadual e nacional.

## 8. Monitoramento e Avaliação das Metas e Resultados

O Núcleo Telessaúde SC realiza o monitoramento e avaliação de seus serviços por meio de relatórios estatísticos criados por meio do banco de dados mantido no Portal Telessaúde (Sistema Catarinense de Telemedicina e Telessaúde). Desta forma, estes relatórios serão adaptados de acordo com os indicadores de estrutura, processo e resultado apresentados pelo Ministério da Saúde no Manual de Telessaúde para a Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde, considerando a divisão de alguns indicadores por serviços. Seguem abaixo os indicadores e as fontes de dados do Núcleo Telessaúde SC:

| Tipo | Nome | Descrição | Numerador | Denominador | Unidade | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrutura | Conectividade Média | Taxa média de upload e download, medidas durante webconferências | Soma das leituras | Número de leituras | Kbps | Relatório de nº de downloads dos vídeos gravados e editados das webconferências, disponibilizados no Portal Telessaúde após transmissão online. |
|  | Pontos de Telessaúde | Número de unidades de saúde atendidas por telessaúde em cada município | Número de pontos |  | pontos | Relatório de nº Pontos de Telessaúde cadastrados por Município |
|  | Equipes | Número de equipes de saúde atendidas por telessaúde em cada municípios | Número de equipes |  | equipes | Relatório de nº Equipes cadastradas no Telessaúde SC |
|  | Equipes Pontos | Número de equipes por ponto de telessaúde | Número de equipes | Número de pontos | Equipe/pontos | Relatório de nº de equipes cadastradas por ponto de telessaúde |
|  | Profissionais | Número de profissionais registrados em cada município e em cada categoria profissional | Número de profissionais |  | Profissionais | Relatório de nº de profissionais por categoria cadastrados por município |
|  | Capacitação | Número de profissionais que estão aguardando capacitação | Número de profissionais |  | Profissionais | Diretoria de Educação Permanente do Estado/Comissões Integração Ensino-Serviço |
|  | Rotatividade | Média anual de profissionais por categoria profissional que foram substituídos | Soma do número de profissionais cadastrados em cada profissão em cada mês | Soma do número de vagas cadastradas em cada profissão em cada mês | Profissionais/vagas | Relatórios de cadastramento e recadastramento do Portal Telessaúde SC |

| Tipo | Nome | Descrição | Numerador | Denominador | Unidade | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo | Solicitação Município | Média anual de solicitações de teleconsultoria (síncrona e assíncrona) por município. | Total de solicitações por município nos últimos 12 meses. | 12 meses ou número de meses desde a entrada no Tele, se menor do que 12. | Solicitações/Mês | Relatório mensal de realização de teleconsultorias (síncrona e assíncrona) por município. |
|  |  | Média anual de solicitações de telediagnóstico por município. | Total de solicitações por município nos últimos 12 meses | 12 meses ou número de meses desde a entrada no Tele, se menor do que 12. | Solicitações/Mês | Relatório mensal de realização de telediagnóstico (síncrona e assíncrona) por município. |
|  |  | Frequência média anual de profissionais de saúde às atividades de tele-educação por município. | Média de frequência anual de participação por município. | 12 meses ou número de meses desde a entrada no Tele, se menor do que 12. | Frequência/Mês | Relatório mensal de participação de profissionais de saúde em webconferência por município. Relatório mensal de participação de profissionais de saúde em cursos a distância por município. |
|  | Solicitação equipe | Média dos últimos 12 meses de solicitações de teleconsultoria (síncrona e assíncrona) por equipe de saúde. | Total de solicitações por equipe nos últimos 12 meses | 12 meses ou número de meses desde a entrada no Tele, se menor do que 12 | Solicitações/Mês | Relatório mensal de realização de teleconsultorias (síncrona e assíncrona) por equipe. |
|  |  | Média dos últimos 12 meses de solicitações de telediagnóstico por equipe de saúde. | Total de solicitações por equipe nos últimos 12 meses | 12 meses ou número de meses desde a entrada no Tele, se menor do que 12 | Solicitações/Mês | Relatório mensal de realização de telediagnóstico (síncrona e assíncrona) por equipe. |
|  |  | Frequência média anual de profissionais de saúde às atividades de tele-educação por equipe de saúde. | Média de frequência anual de participação por equipe de telessaúde | 12 meses ou número de meses desde a entrada no Tele, se menor do que 12 | Frequência/Mês | Relatório mensal de participação de profissionais de saúde em webconferência por equipe. Relatório mensal de participação de profissionais de saúde em cursos a distância por equipe. |
|  | Solicitação ponto | Média dos últimos 12 meses de solicitações de teleconsultoria (síncrona e assíncrona) por unidade de saúde. | Total de solicitações teleconsultoria (síncrona e assíncrona) por ponto de telessaúde nos últimos 12 meses | 12 meses ou número de meses desde a entrada no Tele, se menor do que 12 | Solicitações/Mês | Relatório mensal de realização de teleconsultorias (síncrona e assíncrona) por ponto. |
|  |  | Média dos últimos 12 meses de solicitações de telediagnóstico por unidade de saúde. | Total de solicitações por ponto de telessaúde nos últimos 12 meses | 12 meses ou número de meses desde a entrada no Tele, se menor do que 12 | Solicitações/Mês | Relatório mensal de realização de telediagnóstico por ponto. |
|  |  | Frequência média anual de profissionais de saúde às atividades de tele-educação por unidade de saúde. | Média de frequência anual de participação por ponto de telessaúde | 12 meses ou número de meses desde a entrada no Tele, se menor do que 12 | Frequência/Mês | Relatório mensal de participação de profissionais de saúde em webconferência por ponto. Relatório mensal de participação de profissionais de saúde em cursos a distância por ponto. |
|  | Solicitação profissional | Média dos últimos 12 meses de solicitações de teleconsultoria (síncrona e assíncrona) por profissional. | Total de solicitações teleconsultoria (síncrona e assíncrona) por profissional nos últimos 12 meses | 12 meses ou número de meses desde a entrada no Tele, se menor do que 12 | Solicitações/Mês | Relatório mensal de realização de teleconsultorias (síncrona e assíncrona) por profissional. |
|  |  | Média dos últimos 12 meses de solicitações de telediagnóstico por profissional. | Total de solicitações por profissional de telessaúde nos últimos 12 meses | 12 meses ou número de meses desde a entrada no Tele, se menor do que 12 | Solicitações/Mês | Relatório mensal de realização de telediagnóstico por profissional. |
|  |  | Frequência média anual por profissional de saúde às atividades de tele-educação. | Média de frequência anual de participação por profissional | 12 meses ou número de meses desde a entrada no Tele, se menor do que 12 | Frequência/Mês | Relatório mensal de participação por profissional de saúde em webconferência. Relatório mensal de participação por profissionais de saúde em cursos a distância |
|  | Web realizadas | Proporção entre webconferências de acompanhamento marcadas e realizadas | Web realizadas | Webs marcadas | % | Agenda de webconferências e Relatórios de realização das webconferências por município |
|  | Web profissionais | Média do número de profissionais por web de acompanhamento, por mês, nos últimos 12 meses | Total de profissionais | Total de webs | Profissionais/webs | Relatório de webconferência realizada por profissional por município |

| Tipo | Nome | Descrição | Numerador | Denominador | Unidade | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado | Evitação encaminhamentos | Proporção de solicitações por categoria profissional onde havia a intenção de encaminhamento antes da solicitação e houve mudança de conduta | Número de solicitações por categoria profissional com intenção de encaminhamento antes onde houve mudança de conduta | Total de solicitações por categoria profissional onde havia intenção de encaminhamento antes da solicitação. | % | Formulário de avaliação das teleconsultorias realizadas (síncrona e assíncrona) telediagnóstico disponível no Portal Telessaúde. |
|  | Mudança de conduta | Proporção de solicitações por categoria profissional com mudança de conduta. | Número de solicitações por categoria profissional com mudança de conduta. | Total de solicitações por categoria profissional | % | Formulário de avaliação das teleconsultorias realizadas (síncrona e assíncrona) telediagnóstico disponível no Portal Telessaúde. |
|  | Satisfação solicitante | Escala Likert (com 5 níveis) da satisfação do solicitante |  |  | % | Formulário de avaliação das teleconsultorias realizadas (síncrona e assíncrona) e telediagnóstico disponível no Portal Telessaúde. |
|  | Dúvida respondida | Quatro opções: sim, parcialmente e não sei |  |  | % | Formulário de avaliação das teleconsultorias realizadas (síncrona e assíncrona) telediagnóstico disponível no Portal Telessaúde. |
|  | Segunda Opinião Formativa (SOF) | Proporção de teleconsultorias com possibilidade de se tornarem SOF | Número de solicitações eleitas pelos teleconsultores com candidatas a SOF | Total de solicitações | % | Número de teleconsultorias eleitas para SOF. |

- O Núcleo Técnico-Científico de SC submeteu projeto de pesquisa para concorrer à Chamada MCTI/CNPq/MS - SCTIE - Decit Nº 08/2013 - Pesquisa em educação permanente para o SUS e dimensionamento da força de trabalho em saúde. O objetivo do projeto é avaliar o impacto dos serviços oferecidos pelo Núcleo Técnico-Científico Telessaúde SC na melhoria da qualidade na Atenção Básica de Santa Catarina. A metodologia da pesquisa está considerando os indicadores de resultado do Manual de Telessaúde para a Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde.

Indicadores de monitoramento e avaliação das atividades de Tele-educação:

| Indicadores de Acesso | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Quantidade de atividades de tele-educação realizadas por mês | Valor numérico | Total de webconferências realizadas e disponibilizadas no portal telessaude. Total de minicursos ofertadas no Moodle Telessaúde. |
| Total de participantes nas atividades de tele-educação por categoria profissional (CBO) na ESF por município por mês | Valor numérico | Relatório Moodle de participação de profissionais em cursos por município. Relatório de webconferência realizada por profissional por município. |
| Total de participantes nas atividades de tele-educação de outros profissionais (CBO) na ESF por município por mês | Valor numérico para cada CBO | Relatório Moodle de participação de profissionais em cursos por município. Relatório de webconferência realizada por profissional por município |
| Total de pontos conectados nas atividades de tele-educação por mês | Valor numérico | Relatório de Pontos cadastrados por cursos por mês. Relatório pontos conectados por webconferência. |
| Quantidade de objetos de aprendizagem disponibilizados na biblioteca virtual por mês | Valor numérico | Total de objetos de aprendizagem cadastrados na biblioteca virtual por mês. |
| Total global de acessos aos objetos de aprendizagem por município por mês | Valor numérico | Registro de acesso aos objetos pela biblioteca virtual. |
| Total de acessos aos objetos de aprendizagem por categoria profissional na ESF (CBO) por município por mês | Valor numérico para cada CBO | Registro de acesso por profissional aos objetos pela biblioteca virtual |
| Total de acessos aos objetos de aprendizagem por outras categorias profissionais (CBO) por município por mês | Valor numérico para cada CBO | Registro de acesso por profissional aos objetos pela biblioteca virtual. |
| Indicadores de Qualidade | Valor | Fonte |
| Até dos 5 temas com maior participação nas atividades de tele-educação por mês | 5 campos texto baseado nos descritores (DeCS) da BIREME | Comparação entre os relatórios de participação em cada webconferência realizada. Comparação entre os relatórios de participação em cada curso a distância ofertado. |
| Avaliação global da satisfação dos profissionais participantes nas atividades de tele-educação por mês | Valor numérico baseado na escala Likert, sendo: 1/menos – 5/maior | Formulário de pesquisa de satisfação disponibilizada no final de cada webconferência realizada. Formulário de pesquisa de satisfação disponibilizado ao final de cada curso a distancia. |
| Até dos 5 temas dos objetos de aprendizagem mais acessados | 5 campos texto baseado nos descritores (DeCS) da BIREME | Comparação entre os relatórios de participação em cada webconferência realizada. Comparação entre os relatórios de participação em cada curso a distância ofertado. |
| Avaliação global da satisfação profissional com os objetos de aprendizagem por mês | Valor numérico baseado na escala Likert, sendo: 1/menos – 5/maior | Formulário de pesquisa de satisfação disponibilizada no final de cada webconferência realizada. Formulário de pesquisa de satisfação disponibilizado ao final de cada curso a distancia. |

## 9.  Cronograma de execução

| ATIVIDADE | 1º semestre 2014 | 2º semestre 2014 | 1º semestre 2015 | 2º semestre 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampliação do número de pontos de Telessaúde no estado |  |  |  |  |
| Cobertura do número de equipes de Saúde da Família no projeto |  |  |  |  |
| Qualificação dos profissionais das equipes para uso das ferramentas do Telessaúde |  |  |  |  |
| Teleconsultorias |  |  |  |  |
| Projeto-piloto com o setor de Regulação dos municípios |  |  |  |  |
| Articulação com a Regulação do estado |  |  |  |  |
| Vídeo institucional voltado para os profissionais da Atenção Básica |  |  |  |  |
| Articulação com os supervisores do PROVAB e Mais Médicos no estado |  |  |  |  |
| Criação de equipe de campo para visita in loco nas unidades de saúde ou regiões de saúde |  |  |  |  |
| Busca Ativa |  |  |  |  |
| Segunda Opinião Formativa |  |  |  |  |
| Telediagnóstico Tele-educação |  |  |  |  |

## 10. Planilha Orçamentária

Obs: A planilha orçamentária abaixo está sendo discutida com a SGTES/MS , por isso consta um valor total aproximado.

| DESPESA | Valor R$ |
| --- | --- |
| Passagens e Diárias |  |
| Material de Consumo |  |
| Serviços de Terceiros – Pessoa Física |  |
| Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |  |
| Capital |  |
| Total | R$ 5.000.000,00 |

| Material de Consumo | Valor |
| --- | --- |
| Material para impressão gráfica (papel, toner e cart. tinta) |  |
| Material para áudio (microfones, fones, material para VC) |  |
| Material de vídeo e foto (fitas, pilhas, baterias, memória, cd, DVD, blue Ray) |  |
| Material de escritório (caneta, blocos, material diversos) |  |
| Material eletro-eletrônico (placas e materiais para manutenção e recuperação de equipamentos) |  |
| Aplicativo Adobe Connect para ampliação de pontos conectados |  |
| Total |  |

| Serviços de Terceiros – Pessoa Física | Valor R$ |
| --- | --- |
| Concessão de bolsas de estudo para formação nas diversas áreas a estudantes de graduação, pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado), professores e funcionários selecionados para atuar nas atividades realizadas pelo Núcleo. |  |
| Pagamento CLT para profissionais das diversas áreas para atuar nas atividades realizadas pelo Núcleo. |  |
| Total |  |

| Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Valor R$ |
| --- | --- |
| Ressarcimento de Despesas Operacionais |  |
| Serviços de Suporte e Manutenção |  |
| Produção de material multimídia divulgativo/informativo e de apoio didático |  |
| Despesas relacionadas a deslocamentos (aluguel de automóveis, táxi, combustível, pedágio e estacionamento), alimentação, inscrição em congressos |  |
| Total |  |

| Despesas de Capital | Valor R$ |  |
| --- | --- | --- |
| Raios-X convencional (4 aparelhos) |  |  |
| Sistema CR (4 unidades) |  |  |
| Computador (PACS local)(8 unidades) |  |  |
| Computadores de mesa (para substituição em pontos antigos e implantação de novos pontos) (120 unidades) |  |  |
| Impressoras laser bp e colorida com scanner (3 unidades) |  |  |
| Notebooks para trabalho da equipe de teleconsultores em viagens (5 unidades) |  |  |
| Filmadora digital |  |  |
| Camera digital |  |  |
| Acessórios para cameras |  |  |
| Mobiliário para salas do Núcleo |  |  |
| Total |  |  |

## 11. Cronograma de desembolso

A previsão é de dois de duração, indicando desembolso em duas parcelas.

| Etapas | Ano/Mês | Valor Solicitante Concedente |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 | 2014/02 |  |
| Etapa 2 | 2015/02 |  |

ANEXOS

ANEXO 1 - PROJETO PILOTO DE TELERRADIOLOGIA

Central Estadual de Laudos de RAIO-X de Santa Catarina

1. O que é uma central de laudos?

É um ambiente virtual que recebe exames enviados pela Internet a partir de diversas unidades de Saúde do Estado conectadas a central. Nesse ambiente virtual, é possível enviar, receber, acessar, manipular e emitir laudos de exames. Além disso é importante um ambiente físico controlado para a visualização adequada de alguns tipos de exames específicos.

- O médico radiologista visualiza os dados da solicitação, os exames, manipula-os e realiza a emissão do laudo;

- A regulação da SES/SC pode acessar a todos os exames e laudos emitidos;

- O próprio paciente pode acessar seu exame ou laudo por meio de um protocolo.

Figura 1: conceito de central de laudos

Para que serve?

Como existe um deficiência de médicos radiologistas, a maioria dos municípios/hospitais de SC tem dificuldades para realizar laudos de exames radiológicos, principalmente de exames de Raio-X. A ideia de uma central estadual de laudos é fornecer a estas unidades de saúde.

Cabe então ao município/hospital adquirir equipamentos radiológicos e profissionais para a realização de exames. Assim, a emissão de laudos à distância vai permitir a essas unidades que possam realizar os exames sem a necessidade de deslocamento de pacientes para grandes centros.

2. Como Funciona?

O modelo funcional da tecnologia aplicada na central de laudos consiste na instalação física de um “Servidor Local” em cada unidade de saúde conectada. Os  equipamentos radiológicos desta unidade são conectados localmente a esse servidor. O servidor, por sua vez, controla o envia dos exames para o servidor PACS estadual.

Uma vez estes exames armazenados, poderão ser acessados de qualquer lugar que possua conexão com a Internet por um usuário previamente cadastrado e que possua permissão para isso.

Figura 2: Modelo funcional de comunicação DICOM/PACS

Todas as Unidades de Saúde que realizam o envio de exames necessitam da mesma infraestrutura, é necessário também que cada unidade possua um link de internet de pelo menos 2Mb.

O que é preciso?

Em cada unidade conectada à rede, é necessário a instalação de um computador com acesso a rede local e a Internet e com espaço em disco suficiente para receber os exames da unidade local de saúde por um curto período de tempo.  Além disso, em cada local que são realizados exames de RAIO-X deve se possuir um CR para digitalizar os exames, esse custo também deve ser do município/unidade de saúde.

A emissão de laudos pode ser realizada de qualquer computador conectado a internet para a maioria dos exames. No entanto é importante um ambiente físico para que os médicos radiologistas possam manipular adequadamente e realizar o diagnóstico. Esse ambiente deve possuir um monitor radiológico e um computador com capacidade de processamento compatível ao tipo de exame em análise.

Quanto custa?

O custo operacional já existente no Programa da Telemedicina já financiou o desenvolvimento da tecnologia, com a continuidade do Programa, continuará financiando a manutenção do sistema e o desenvolvimento de novas funcionalidades.

Para subsidiar a infra-estrutura da central de laudo e o pagamento dos médicos radiologistas, o faturamento dos exames deve ser realizado pelo Estado a exemplo do que é feito com os exames de eletrocardiografia.

Para os municípios/hospitais participantes, o custo fica por conta da aquisição de equipamentos radiológicos, computadores, servidores locais e infraestrutura de rede, além de profissionais habilitados para a realização dos exames.

Custo

Alguns custos de implantação deste modelo já são absorvidos pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). É o caso do Sistema WEB (STT) e o sistema PACS (tanto o local quanto o estadual) e equipe de suporte técnico especializado. Toda esta estrutura já está desenvolvida e consolidada, além disso, tem sua manutenção ativa por meio de um contrato entre SES e UFSC.  Este contrato, que existe desde 2005, prevê a manutenção do sistema e o desenvolvimento de novas funcionalidades.

Outros custos da proposta são com relação a emissão de laudos que podem ser acertados em parceria com os municípios ou consórcios municipais. Como o custo de realização do exame radiológico é mais elevado, caso o Estado utilize-se de médicos próprios para os laudos, a produção ambulatorial deve ser partilhada (parte a quem faz o exame parte a quem lauda). A alternativa do município ou consórcio assumir os laudos facilita mais o processo e possibilita que a produção ambulatorial fique na própria unidade que realiza o exame.

Fora as despesas de custeio para cada UNAT, são necessárias o investimento em infraestrutura. A composição de uma UNAT começa com um ambiente adequado para realização de exames radiológicos, equipamento de Raios-X, sistema CR e computador para a instalação do PACS, podendo ser de três diferentes níveis:

I. US já possui o equipamento de Raios-X, um Sistema CR, a infraestrutura completa e o médico radiologista para emitir o laudo: Nesta situação o Estado pode disponibilizar o sistema PACS e o Sistema de Telemedicina;

II. US já possui o equipamento de Raios-X, o Sistema CR e a infraestrutura completa, mas não possui o médico radiologista: Nesse caso o Estado pode disponibilizar o sistema PACS, o Sistema de Telemedicina;

III. U.S. não possui os equipamentos em sua totalidade ou parte:

a. Não possui o Raios-X;

b. Possui o equipamento de Raios-X, mas não possui o CR:

Neste caso o Estado pode disponibilizar o sistema CR (completo ou em parte), o sistema PACS, o Sistema de Telemedicina;

O nível I: Tem a implantação sem novos encargos para o Estado.

O nível II: Disponibilização de um ou mais radiologistas para os laudos.

O nível III: No item (a) envolve a compra de Raios-X e CR. No item (b) apenas a compra do CR.

Para estruturação da UNAT, o custo aproximados desconsiderados os valores prediais e de infraestrutura (lógica e elétrica), chega a aproximadamente R$ 200.000,00 por unidade. Os valores são aproximados e no caso de processo licitatório a tendência é a redução dos valores. A tabela a seguir apresenta valores obtidos de uma pesquisa para fins de comparação e planejamento de investimento.

Uma tabela com o custo geral da implantação dessa rede dependerá de definir, juntamente com a equipe de planejamento, qual tipo de equipamento, de Raios-X e Sistema CR deve ser adquirido

| Equipamento | Sugestão | Valor $ |
| --- | --- | --- |
| Raios-X convencional | Silhouette VR 50 kW - GE por XR6000 50kw | US$ 60.000,00 |
| Sistema CR | CR850 V4.1 - GE por CR Classic Mamografia e RX | US$ 60.000,00 |
| Sistema CR | KODAK CR 360 System (02) | R$ 100.000,00 |

Fontes:

01 - http://www.sul-imagem.com.br/produto_visualizar_02.jsp?idProduto=34716&idEmpresa=1&idCategoriaPai=828&idUser=31

02 - http://www.sul-imagem.com.br/produto_visualizar_02.jsp?idProduto=34751&idEmpresa=1&idCategoriaPai=828&idUser=31

Valor total da proposta:

| Quantidade | Equipamentos | Valor Un. R$ | Total R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Raios-X convencional | 100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 21 | Sistema CR | 100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 42 | Computador (PACS local) | 5.000,00 | 210.000,00 |
| TOTAL |  | 4.410.000,00 |  |

Estrutura básica:

A definição mínima da estrutura para a criação da Central Estadual de Laudos, do ponto de vista da SES/SC e das Unidades de Saúde interessadas em utilizar o serviço.

Estrutura do Estado

Para possibilitar que a Central Estadual de laudos funcione é necessário que a SES/SC providencie condições adequadas para a execução desta atividade, para isso é necessário:

- Profissional para responder pela coordenação estadual de telemedicina (médico, preferencialmente radiologista);

- Profissionais radiologistas para emitir laudos (o número de profissionais deve ser definido baseado em quais tipos de exames serão laudados e no número mensal de exames a ser produzido);

- Espaço adequado para emissão de laudos (apesar do sistema ser WEB é importante que exista um ambiente físico adequado a emissão dos laudos);

- Equipamentos adequados para emissão de laudos (computador, monitor radiológico, mesas e cadeiras)

Outras necessidades a SES/SC já possui através do contrato com a Telemedicina:

- Sistema PACS (banco de dados e sistema de armazenamentos de imagens médicas);

- Sistema WEB para acesso a exames e emissão de laudos (STT);

Estrutura da unidade de saúde

Para que a Unidade de Saúde possa fazer uso do serviço da Central Estadual de Laudos é necessário que a mesma possua:

- Equipamentos de RAIO-X integrado ao equipamento de CR, ou se for o caso DR;

- Computador dedicado para servidor local de imagens (BRIDGE Dicom);

- Conectividade com Internet mínima de 2 Mb;

ANEXO 2 – PLANILHA DIAGNÓSTICA

| Planilha Diagnóstica Santa Catarina |  |  |  |  |  |  |  |  | Informações adicionais |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UF | Município | Cod. IBGE | População | Cobertura ESF (%) | Nº UBS selecionadas (expansão) | Nº Pontos outros Serviços Saúde | Nº UBS com Conectividade (fonte Censo PMAQ) |  | Nº Equipes Saúde da Família (ESF) | Nº UBS (fonte Censo PMAQ) | Nº UBS com ESF (fonte CNES) | Nº Médicos no PROVAB | Município MAIS MÉDICOS | Nº pontos Telessaúde em funcionamento |
| SC | Abdon Batista | 420005 | 2.635 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Abelardo Luz | 420010 | 17.200 | 100% | 1 |  | 6 |  | 8 | 6 | 8 |  |  | 1 |
| SC | Agrolândia | 420020 | 9.552 | 100% |  |  | 2 |  | 3 | 2 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Agronômica | 420030 | 4.985 | 70% |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Água Doce | 420040 | 6.979 | 99% |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Águas de Chapecó | 420050 | 6.160 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Águas Frias | 420055 | 2.409 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Águas Mornas | 420060 | 5.685 | 100% |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | sim | 1 |
| SC | Alfredo Wagner | 420070 | 9.494 | 100% |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 4 |  |  | 1 |
| SC | Alto Bela Vista | 420075 | 1.991 | 100% |  |  | 3 |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Anchieta | 420080 | 6.172 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Angelina | 420090 | 5.171 | 100% |  |  | 4 |  | 2 | 4 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Anita Garibaldi | 420100 | 8.374 | 81% |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Anitápolis | 420110 | 3.211 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Antônio Carlos | 420120 | 7.613 | 100% |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Apiúna | 420125 | 9.764 | 100% |  |  | 1 |  | 4 | 5 | 4 |  |  | 1 |
| SC | Arabutã | 420127 | 4.198 | 82% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Araquari | 420130 | 26.875 | 67% |  |  | 2 |  | 5 | 8 | 5 | 2 |  | 2 |
| SC | Araranguá | 420140 | 62.308 | 73% | 1 |  | 9 |  | 13 | 20 | 13 | 1 |  | 1 |
| SC | Armazém | 420150 | 7.886 | 88% |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Arroio Trinta | 420160 | 3.504 | 98% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Arvoredo | 420165 | 2.254 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Ascurra | 420170 | 7.485 | 93% |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Atalanta | 420180 | 3.281 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Aurora | 420190 | 5.561 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Balneário Arroio do Silva | 420195 | 10.121 | 100% |  |  | 2 |  | 3 | 3 | 5 |  |  | 1 |
| SC | Balneário Barra do Sul | 420205 | 8.791 | 100% |  |  | 4 |  | 3 | 4 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Balneário Camboriú | 420200 | 113.319 | 44% |  |  | 3 |  | 14 | 7 | 12 | 4 |  | 5 |
| SC | Balneário Gaivota | 420207 | 8.655 | 100% |  |  | 3 |  | 3 | 5 | 4 |  |  | 1 |
| SC | Balneário Piçarras | 421280 | 18.010 | 100% | 1 |  | 1 |  | 7 | 6 | 7 | 2 |  | 1 |
| SC | Balneário Rincão | 422000‎ | 11.136 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| SC | Bandeirante | 420208 | 2.866 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Barra Bonita | 420209 | 1.853 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 1 |
| SC | Barra Velha | 420210 | 23.422 | 90% | 1 |  | 3 |  | 6 | 5 | 6 | 1 |  | 1 |
| SC | Bela Vista do Toldo | 420213 | 6.047 | 100% |  |  | 2 |  | 3 | 5 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Belmonte | 420215 | 2.643 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Benedito Novo | 420220 | 10.528 | 99% | 1 |  | 3 |  | 3 | 4 | 3 |  |  | 2 |
| SC | Biguaçu | 420230 | 59.736 | 99% |  |  | 14 |  | 17 | 15 | 17 |  |  | 4 |
| SC | Blumenau | 420240 | 316.139 | 70% |  |  | 70 |  | 63 | 70 | 63 |  | sim | 5 |
| SC | Bocaina do Sul | 420243 | 3.314 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |
| SC | Bom Jardim da Serra | 420250 | 4.443 | 100% |  |  | 5 |  | 2 | 5 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Bom Jesus | 420253 | 2.599 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Bom Jesus do Oeste | 420257 | 2.130 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Bom Retiro | 420260 | 9.090 | 100% |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Bombinhas | 420245 | 15.136 | 100% |  |  | 1 |  | 5 | 4 | 5 |  | sim | 2 |
| SC | Botuverá | 420270 | 4.584 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Braço do Norte | 420280 | 29.672 | 94% | 2 |  | 6 |  | 8 | 9 | 8 | 6 |  | 4 |
| SC | Braço do Trombudo | 420285 | 3.498 | 99% |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Brunópolis | 420287 | 2.778 | 100% |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Brusque | 420290 | 109.950 | 80% | 1 |  | 18 |  | 25 | 18 | 27 | 4 |  | 4 |
| SC | Caçador | 420300 | 71.886 | 24% |  |  | 12 |  | 5 | 13 | 5 |  |  | 1 |
| SC | Caibi | 420310 | 6.199 | 100% |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Calmon | 420315 | 3.375 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Camboriú | 420320 | 65.520 | 65% | 1 |  | 6 |  | 12 | 7 | 16 | 2 |  | 2 |
| SC | Campo Alegre | 420330 | 11.766 | 59% | 1 |  | 5 |  | 2 | 5 | 2 |  |  | 2 |
| SC | Campo Belo do Sul | 420340 | 7.398 | 100% |  |  | 2 |  | 3 | 2 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Campo Erê | 420350 | 9.222 | 100% |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 1 |
| SC | Campos Novos | 420360 | 33.313 | 83% |  |  | 8 |  | 8 | 12 | 11 |  |  | 1 |
| SC | Canelinha | 420370 | 10.845 | 100% |  |  | 7 |  | 4 | 7 | 4 |  |  | 3 |
| SC | Canoinhas | 420380 | 52.937 | 33% |  |  | 4 |  | 5 | 12 | 4 |  |  | 3 |
| SC | Capão Alto | 420325 | 2.713 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Capinzal | 420390 | 21.064 | 49% |  |  | 4 |  | 3 | 8 | 6 |  |  | 1 |
| SC | Capivari de Baixo | 420395 | 22.145 | 100% |  |  | 1 |  | 8 | 9 | 7 | 1 |  | 1 |
| SC | Catanduvas | 420400 | 9.746 | 100% |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Caxambu do Sul | 420410 | 4.283 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Celso Ramos | 420415 | 2.760 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Cerro Negro | 420417 | 3.503 | 97% |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Chapadão do Lageado | 420419 | 2.793 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Chapecó | 420420 | 189.052 | 76% |  |  | 26 |  | 41 | 28 | 28 | 5 |  | 5 |
| SC | Cocal do Sul | 420425 | 15.376 | 100% |  |  | 7 |  | 6 | 7 | 7 |  |  | 1 |
| SC | Concórdia | 420430 | 69.462 | 50% | 3 |  | 11 |  | 10 | 28 | 10 |  |  | 9 |
| SC | Cordilheira Alta | 420435 | 3.869 | 90% |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| SC | Coronel Freitas | 420440 | 10.165 | 100% |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Coronel Martins | 420445 | 2.469 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Correia Pinto | 420455 | 14.447 | 71% |  |  | 4 |  | 3 | 4 | 3 |  |  | 0 |
| SC | Corupá | 420450 | 14.155 | 99% |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 1 |
| SC | Criciúma | 420460 | 195.614 | 60% | 3 |  | 26 |  | 34 | 45 | 31 |  |  | 10 |
| SC | Cunha Porã | 420470 | 10.671 | 97% |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Cunhataí | 420475 | 1.892 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Curitibanos | 420480 | 38.003 | 36% |  |  | 8 |  | 4 | 9 | 4 |  | sim | 2 |
| SC | Descanso | 420490 | 8.560 | 100% |  |  | 2 |  | 3 | 2 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Dionísio Cerqueira | 420500 | 14.896 | 100% |  |  | 2 |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 2 |
| SC | Dona Emma | 420510 | 3.784 | 92% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Doutor Pedrinho | 420515 | 3.683 | 95% |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 4 |  |  | 1 |
| SC | Entre Rios | 420517 | 3.043 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Ermo | 420519 | 2.049 | 100% |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Erval Velho | 420520 | 4.365 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 |
| SC | Faxinal dos Guedes | 420530 | 10.645 | 100% |  |  | 2 |  | 4 | 4 | 5 |  |  | 1 |
| SC | Flor do Sertão | 420535 | 1.585 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Florianópolis | 420540 | 433.158 | 92% |  |  | 41 |  | 114 | 49 | 116 |  | sim | 3 |
| SC | Formosa do Sul | 420543 | 2.583 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Forquilhinha | 420545 | 23.183 | 100% |  |  | 9 |  | 8 | 11 | 8 |  |  | 1 |
| SC | Fraiburgo | 420550 | 34.796 | 60% |  |  | 5 |  | 6 | 5 | 8 |  |  | 4 |
| SC | Frei Rogério | 420555 | 2.399 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Galvão | 420560 | 3.452 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 7 |  |  | 1 |
| SC | Garopaba | 420570 | 18.890 | 100% | 1 |  | 9 |  | 6 | 14 | 6 | 3 |  | 2 |
| SC | Garuva | 420580 | 15.272 | 100% |  |  | 3 |  | 5 | 4 | 4 |  |  | 2 |
| SC | Gaspar | 420590 | 59.728 | 64% |  |  | 11 |  | 11 | 11 | 11 | 2 |  | 5 |
| SC | Governador Celso Ramos | 420600 | 13.211 | 100% |  |  | 2 |  | 5 | 7 | 5 |  |  | 1 |
| SC | Grão Pará | 420610 | 6.268 | 100% |  |  | 5 |  | 3 | 5 | 3 |  |  | 2 |
| SC | Gravatal | 420620 | 10.758 | 100% |  |  | 1 |  | 4 | 5 | 4 |  | sim | 1 |
| SC | Guabiruba | 420630 | 19.254 | 92% |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 1 |
| SC | Guaraciaba | 420640 | 10.417 | 66% |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  | sim | 1 |
| SC | Guaramirim | 420650 | 36.640 | 77% |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 3 |
| SC | Guarujá do Sul | 420660 | 4.941 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Guatambu | 420665 | 4.676 | 100% | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Herval d'Oeste | 420670 | 21.420 | 100% | 1 |  | 8 |  | 8 | 9 | 8 |  |  | 3 |
| SC | Ibiam | 420675 | 1.944 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Ibicaré | 420680 | 3.341 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Ibirama | 420690 | 17.561 | 100% | 1 |  | 6 |  | 7 | 7 | 7 |  |  | 2 |
| SC | Içara | 420700 | 49.238 | 100% |  |  | 8 |  | 19 | 25 | 19 | 3 |  | 6 |
| SC | Ilhota | 420710 | 12.624 | 100% |  |  | 2 |  | 5 | 5 | 4 |  |  | 1 |
| SC | Imaruí | 420720 | 11.411 | 100% |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 11 |  | sim | 1 |
| SC | Imbituba | 420730 | 40.845 | 100% |  |  | 1 |  | 16 | 25 | 16 | 4 |  | 6 |
| SC | Imbuia | 420740 | 5.777 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |
| SC | Indaial | 420750 | 57.068 | 62% | 3 |  | 10 |  | 10 | 12 | 10 | 3 |  | 5 |
| SC | Iomerê | 420757 | 2.768 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Ipira | 420760 | 4.699 | 100% | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Iporã do Oeste | 420765 | 8.490 | 100% | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Ipuaçu | 420768 | 6.901 | 100% |  |  | 2 |  | 2 | 4 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Ipumirim | 420770 | 7.268 | 100% |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Iraceminha | 420775 | 4.202 | 100% |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |
| SC | Irani | 420780 | 9.656 | 100% |  |  | 3 |  | 4 | 3 | 4 | 1 |  | 2 |
| SC | Irati | 420785 | 2.067 | 100% |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Irineópolis | 420790 | 10.556 | 100% |  |  | 2 |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 2 |
| SC | Itá | 420800 | 6.375 | 100% |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Itaiópolis | 420810 | 20.485 | 100% | 1 |  | 7 |  | 8 | 8 | 9 |  | sim | 2 |
| SC | Itajaí | 420820 | 188.791 | 70% |  |  | 23 |  | 38 | 23 | 37 | 2 |  | 7 |
| SC | Itapema | 420830 | 48.807 | 87% |  |  | 8 |  | 12 | 8 | 15 | 2 |  | 5 |
| SC | Itapiranga | 420840 | 15.623 | 100% | 1 |  | 6 |  | 5 | 6 | 5 |  |  | 4 |
| SC | Itapoá | 420845 | 15.658 | 100% | 1 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 2 |
| SC | Ituporanga | 420850 | 22.667 | 100% |  |  | 4 |  | 8 | 9 | 6 |  |  | 2 |
| SC | Jaborá | 420860 | 4.018 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Jacinto Machado | 420870 | 10.562 | 98% | 1 |  | 2 |  | 3 | 5 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Jaguaruna | 420880 | 17.695 | 100% | 1 |  | 3 |  | 6 | 8 | 6 | 1 |  | 1 |
| SC | Jaraguá do Sul | 420890 | 148.353 | 33% |  |  | 19 |  | 14 | 20 | 13 |  | sim | 3 |
| SC | Jardinópolis | 420895 | 1.732 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Joaçaba | 420900 | 27.467 | 100% | 1 |  | 9 |  | 8 | 9 | 8 |  |  | 3 |
| SC | Joinville | 420910 | 526.338 | 34% |  |  | 47 |  | 51 | 55 | 50 |  |  | 4 |
| SC | José Boiteux | 420915 | 4.741 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Jupiá | 420917 | 2.138 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Lacerdópolis | 420920 | 2.203 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Lages | 420930 | 156.604 | 90% |  |  | 25 |  | 41 | 27 | 17 | 2 |  | 5 |
| SC | Laguna | 420940 | 42.750 | 93% | 1 |  | 10 |  | 14 | 14 | 14 | 2 |  | 3 |
| SC | Lajeado Grande | 420945 | 1.478 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Laurentino | 420950 | 6.147 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |
| SC | Lauro Muller | 420960 | 14.483 | 100% | 1 |  | 6 |  | 6 | 7 | 6 |  | sim | 2 |
| SC | Lebon Régis | 420970 | 11.862 | 87% |  |  | 3 |  | 3 | 4 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Leoberto Leal | 420980 | 3.309 | 100% | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 | 4 | 1 |  | 1 |
| SC | Lindóia do Sul | 420985 | 4.622 | 74% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Lontras | 420990 | 10.526 | 100% |  |  | 2 |  | 3 | 2 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Luis Alves | 421000 | 10.811 | 100% | 1 |  | 3 |  | 4 | 6 | 2 |  |  | 2 |
| SC | Luzerna | 421003 | 5.605 | 100% |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 1 |
| SC | Macieira | 421005 | 1.815 | 100% |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Mafra | 421010 | 53.361 | 58% |  |  | 6 |  | 9 | 12 | 9 |  | sim | 2 |
| SC | Major Gercino | 421020 | 3.300 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 8 |  |  | 1 |
| SC | Major Vieira | 421030 | 7.566 | 100% |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 1 |
| SC | Maracajá | 421040 | 6.535 | 53% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Maravilha | 421050 | 22.642 | 93% |  |  | 5 |  | 6 | 5 | 5 |  |  | 4 |
| SC | Marema | 421055 | 2.136 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Massaranduba | 421060 | 14.993 | 93% |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Matos Costa | 421070 | 2.784 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Meleiro | 421080 | 6.988 | 100% |  |  | 4 |  | 3 | 6 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Mirim Doce | 421085 | 2.477 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Modelo | 421090 | 4.063 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Mondaí | 421100 | 10.458 | 100% |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Monte Carlo | 421105 | 9.381 | 100% |  |  | 3 |  | 4 | 4 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Monte Castelo | 421110 | 8.346 | 100% |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Morro da Fumaça | 421120 | 16.364 | 100% | 1 |  | 4 |  | 5 | 10 | 6 | 1 |  | 3 |
| SC | Morro Grande | 421125 | 2.886 | 100% | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| SC | Navegantes | 421130 | 63.764 | 67% | 1 |  | 8 |  | 12 | 16 | 11 | 1 |  | 2 |
| SC | Nova Erechim | 421140 | 4.386 | 80% | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | sim | 0 |
| SC | Nova Itaberaba | 421145 | 4.269 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Nova Trento | 421150 | 12.544 | 100% | 1 |  | 4 |  | 4 | 5 | 4 |  |  | 1 |
| SC | Nova Veneza | 421160 | 13.581 | 100% | 1 |  | 6 |  | 5 | 9 | 5 |  |  | 1 |
| SC | Novo Horizonte | 421165 | 2.697 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Orleans | 421170 | 21.599 | 100% | 2 |  | 5 |  | 8 | 9 | 8 |  |  | 1 |
| SC | Otacílio Costa | 421175 | 16.691 | 100% | 1 |  | 3 |  | 6 | 5 | 6 |  |  | 1 |
| SC | Ouro | 421180 | 7.348 | 47% |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |
| SC | Ouro Verde | 421185 | 2.259 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Paial | 421187 | 1.720 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Painel | 421189 | 2.351 | 100% | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |
| SC | Palhoça | 421190 | 142.558 | 62% | 1 |  | 18 |  | 25 | 19 | 24 | 7 |  | 6 |
| SC | Palma Sola | 421200 | 7.699 | 100% | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Palmeira | 421205 | 2.410 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 0 |
| SC | Palmitos | 421210 | 16.018 | 100% | 1 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 2 |
| SC | Papanduva | 421220 | 18.096 | 96% |  |  | 5 |  | 5 | 6 | 4 |  |  | 1 |
| SC | Paraíso | 421223 | 3.972 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Passo de Torres | 421225 | 6.964 | 100% |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 |
| SC | Passos Maia | 421227 | 4.374 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Paulo Lopes | 421230 | 6.808 | 100% | 1 |  | 2 |  | 3 | 3 | 3 |  | sim | 1 |
| SC | Pedras Grandes | 421240 | 4.078 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 6 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Penha | 421250 | 26.268 | 81% |  |  | 1 |  | 6 | 8 | 6 |  |  | 1 |
| SC | Peritiba | 421260 | 2.952 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Pescaria Brava | 421265‎ | 9.416 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| SC | Petrolândia | 421270 | 6.090 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Pinhalzinho | 421290 | 16.933 | 83% | 1 |  | 3 |  | 4 | 3 | 4 |  |  | 2 |
| SC | Pinheiro Preto | 421300 | 3.190 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Piratuba | 421310 | 4.632 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Planalto Alegre | 421315 | 2.685 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Pomerode | 421320 | 28.610 | 98% | 2 |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | sim | 4 |
| SC | Ponte Alta | 421330 | 4.853 | 100% |  |  | 2 |  | 2 | 4 | 2 |  |  | 0 |
| SC | Ponte Alta do Norte | 421335 | 3.316 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Ponte Serrada | 421340 | 11.102 | 100% |  |  | 3 |  | 4 | 3 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Porto Belo | 421350 | 16.896 | 100% | 1 |  | 2 |  | 6 | 7 | 4 | 1 |  | 2 |
| SC | Porto União | 421360 | 33.740 | 51% |  |  | 4 |  | 5 | 9 | 5 |  |  | 1 |
| SC | Pouso Redondo | 421370 | 15.204 | 100% | 1 |  | 4 |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 2 |
| SC | Praia Grande | 421380 | 7.265 | 95% |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Presidente Castelo Branco | 421390 | 1.697 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Presidente Getúlio | 421400 | 15.273 | 100% |  |  | 5 |  | 5 | 7 | 3 |  |  | 2 |
| SC | Presidente Nereu | 421410 | 2.281 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| SC | Princesa | 421415 | 2.780 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Quilombo | 421420 | 10.175 | 100% |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 3 |  |  | 2 |
| SC | Rancho Queimado | 421430 | 2.765 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Rio das Antas | 421440 | 6.146 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Rio do Campo | 421450 | 6.143 | 100% |  |  | 3 |  | 2 | 3 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Rio do Oeste | 421460 | 7.145 | 48% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Rio do Sul | 421480 | 62.658 | 72% | 2 |  | 2 |  | 13 | 3 | 13 | 2 |  | 3 |
| SC | Rio dos Cedros | 421470 | 10.488 | 100% | 1 |  | 13 |  | 3 | 13 | 3 | 1 |  | 1 |
| SC | Rio Fortuna | 421490 | 4.466 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Rio Negrinho | 421500 | 40.169 | 60% |  |  | 11 |  | 7 | 12 | 6 |  |  | 6 |
| SC | Rio Rufino | 421505 | 2.440 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |
| SC | Riqueza | 421507 | 4.789 | 100% |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Rodeio | 421510 | 11.004 | 63% |  |  | 5 |  | 2 | 5 | 2 |  |  | 2 |
| SC | Romelândia | 421520 | 5.494 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Salete | 421530 | 7.402 | 100% |  |  | 4 |  | 3 | 4 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Saltinho | 421535 | 3.926 | 87% | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |
| SC | Salto Veloso | 421540 | 4.361 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 |
| SC | Sangão | 421545 | 10.744 | 100% | 1 |  | 5 |  | 4 | 5 | 5 | 1 |  | 3 |
| SC | Santa Cecília | 421550 | 15.902 | 65% |  |  | 4 |  | 3 | 9 | 3 |  |  | 0 |
| SC | Santa Helena | 421555 | 2.351 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Santa Rosa de Lima | 421560 | 2.074 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| SC | Santa Rosa do Sul | 421565 | 8.091 | 85% |  |  | 7 |  | 2 | 7 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Santa Terezinha | 421567 | 8.756 | 100% |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 |
| SC | Santa Terezinha do Progresso | 421568 | 2.818 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Santiago do Sul | 421569 | 1.431 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Santo Amaro da Imperatriz | 421570 | 20.332 | 100% | 1 |  | 3 |  | 7 | 3 | 7 | 3 |  | 2 |
| SC | São Bento do Sul | 421580 | 76.215 | 46% |  |  | 16 |  | 10 | 19 | 11 |  |  | 1 |
| SC | São Bernardino | 421575 | 2.676 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | São Bonifácio | 421590 | 2.977 | 100% |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| SC | São Carlos | 421600 | 10.431 | 100% |  |  | 3 |  | 4 | 3 | 4 |  |  | 1 |
| SC | São Cristovão do Sul | 421605 | 5.089 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | São Domingos | 421610 | 9.389 | 100% |  |  | 2 |  | 4 | 5 | 2 |  |  | 2 |
| SC | São Francisco do Sul | 421620 | 44.064 | 64% | 1 |  | 1 |  | 8 | 13 | 8 | 1 |  | 3 |
| SC | São João Batista | 421630 | 27.982 | 100% | 1 |  | 8 |  | 8 | 9 | 8 | 1 |  | 1 |
| SC | São João do Itaperiú | 421635 | 3.477 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 |
| SC | São João do Oeste | 421625 | 6.074 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | São João do Sul | 421640 | 7.035 | 100% |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 |
| SC | São Joaquim | 421650 | 25.111 | 69% |  |  | 1 |  | 5 | 6 | 5 | 1 |  | 1 |
| SC | São José | 421660 | 215.278 | 65% | 9 |  | 19 |  | 40 | 19 | 36 | 11 |  | 2 |
| SC | São José do Cedro | 421670 | 13.685 | 100% |  |  | 4 |  | 5 | 4 | 5 |  |  | 1 |
| SC | São José do Cerrito | 421680 | 9.104 | 75% |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |
| SC | São Lourenço do Oeste | 421690 | 22.062 | 94% |  |  | 7 |  | 6 | 7 | 6 |  |  | 2 |
| SC | São Ludgero | 421700 | 11.357 | 93% | 1 |  | 4 |  | 3 | 4 | 3 |  |  | 2 |
| SC | São Martinho | 421710 | 3.200 | 100% |  |  | 2 |  | 1 | 6 | 1 |  |  | 1 |
| SC | São Miguel da Boa Vista | 421715 | 1.887 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | São Miguel do Oeste | 421720 | 36.908 | 85% | 1 |  | 8 |  | 9 | 9 | 9 |  |  | 2 |
| SC | São Pedro de Alcântara | 421725 | 4.874 | 100% | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| SC | Saudades | 421730 | 9.121 | 76% | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | sim | 1 |
| SC | Schroeder | 421740 | 16.248 | 100% | 1 |  | 5 |  | 5 | 5 | 4 |  |  | 1 |
| SC | Seara | 421750 | 17.005 | 100% | 1 |  | 5 |  | 5 | 9 | 5 |  |  | 2 |
| SC | Serra Alta | 421755 | 3.279 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Siderópolis | 421760 | 13.137 | 100% |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 2 |
| SC | Sombrio | 421770 | 27.165 | 90% | 2 |  | 6 |  | 7 | 6 | 6 |  |  | 2 |
| SC | Sul Brasil | 421775 | 2.714 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Taió | 421780 | 17.412 | 100% |  |  | 6 |  | 6 | 7 | 6 |  |  | 1 |
| SC | Tangará | 421790 | 8.653 | 80% | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Tigrinhos | 421795 | 1.739 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Tijucas | 421800 | 32.087 | 100% |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 5 | 1 |  | 1 |
| SC | Timbé do Sul | 421810 | 5.306 | 100% |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 0 |
| SC | Timbó | 421820 | 37.894 | 100% |  |  | 7 |  | 12 | 10 | 12 |  |  | 2 |
| SC | Timbó Grande | 421825 | 7.268 | 100% |  |  | 2 |  | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |
| SC | Três Barras | 421830 | 18.281 | 100% |  |  | 4 |  | 8 | 6 | 5 |  |  | 1 |
| SC | Treviso | 421835 | 3.585 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Treze de Maio | 421840 | 6.901 | 100% | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 2 | 1 |  | 1 |
| SC | Treze Tílias | 421850 | 6.568 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Trombudo Central | 421860 | 6.668 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 0 |
| SC | Tubarão | 421870 | 98.412 | 100% |  |  | 17 |  | 29 | 29 | 29 | 3 |  | 6 |
| SC | Tunápolis | 421875 | 4.612 | 100% | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Turvo | 421880 | 12.001 | 100% | 1 |  | 4 |  | 4 | 6 | 2 | 1 |  | 1 |
| SC | União do Oeste | 421885 | 2.838 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Urubici | 421890 | 10.767 | 100% | 1 |  | 3 |  | 4 | 5 | 4 |  |  | 1 |
| SC | Urupema | 421895 | 2.476 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Urussanga | 421900 | 20.356 | 100% | 2 |  | 7 |  | 8 | 9 | 7 |  |  | 3 |
| SC | Vargeão | 421910 | 3.533 | 98% |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Vargem | 421915 | 2.746 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Vargem Bonita | 421917 | 4.738 | 100% |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |
| SC | Vidal Ramos | 421920 | 6.284 | 100% | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 2 |
| SC | Videira | 421930 | 48.064 | 43% | 1 |  | 7 |  | 6 | 13 | 6 |  |  | 3 |
| SC | Vitor Meireles | 421935 | 5.160 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| SC | Witmarsum | 421940 | 3.653 | 100% |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| SC | Xanxerê | 421950 | 45.140 | 77% |  |  | 11 |  | 10 | 12 | 10 |  | sim | 2 |
| SC | Xavantina | 421960 | 4.103 | 100% |  |  | 4 |  | 2 | 7 | 2 |  |  | 2 |
| SC | Xaxim | 421970 | 26.145 | 100% | 1 |  | 9 |  | 8 | 10 | 7 |  |  | 3 |
| SC | Zortéa | 421985 | 3.046 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| TOTAL |  |  | 6.383.286 | 272 | 91 | 0 | 1192 |  | 1524 | 1597 | 1475 | 102 | 17 | 452 |
|  | Florianópolis, 31/08/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RESUMO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE TRABALHO – NÚCLEO TELESSAÚDE SC

| SERVIÇO DE TELESSAÚDE | META | ATIVIDADES |
| --- | --- | --- |
| COBERTURA | Ampliação de 452 para 543 pontos de Telessaúde; | - O alcance das metas de cobertura terá como base de sustentação a Comissão Estadual do PROVAB e do Programa Mais Médicos, além de articulação com COSEMS, CIB, e CIRS. - Todos os cadastros serão atualizados como rotina a cada 6 meses, pois existe uma grande rotatividade de profissionais, especialmente médicos, e quando isso ocorre, raramente solicitam a mudança do cadastro que incluem dados do município e equipe, enviesando os relatórios de cobertura e utilização. - serão ofertadas webconferências para todas as equipes participantes, sobre como e porque utilizar os serviços de Telessaúde. |
|  | Cobertura de 100% das equipes compostas por participantes do PROVAB e do Programa Mais Médicos; |  |
|  | Atualização do cadastro dos profissionais das equipes de Saúde da Família de todos os pontos de Telessaúde; |  |
|  | Qualificação de pelo menos um profissional de cada ponto de Telessaúde para uso das ferramentas do Telessaúde; |  |
| TELECONSULTORIA | Ampliar em 100% a oferta de teleconsultorias (50% em 12 meses e 100% em 24 meses); | - Projeto piloto com o setor de Regulação dos municípios; - Articulação com a Regulação do estado; - Criação de Vídeo institucional voltado para os profissionais da Atenção Básica; - Articulação com os supervisores do PROVAB no estado; - Criação de equipe de campo para visita in loco nas unidades de saúde ou regiões de saúde - Realizar Busca Ativa; |
|  | Criação de equipe para visita de campo aos Pontos de Telessaúde visando à ampliação do uso dos serviços de Telessaúde; |  |
| SEGUNDA OPINIÃO FORMATIVA | Encaminhar 5% das teleconsultorias com potencial para Segunda Opinião Formativa para avaliação da Bireme; | - Realizar uma capacitação para os teleconsultores para a segunda opinião formativa |
| TELEDIAGNÓSTICO | Ampliar pontos de Telecardiologia para atingir 100% dos municípios catarinense; | - Comprar os equipamentos com recursos próprios da SES - Distribuir os equipamentos - Capacitar os profissionais para uso dos serviços. |
|  | Ampliar em 3 pontos de Telecardiologia nos 5 municípios mais populosos do Estado; |  |
|  | Ampliar 30 pontos de Teledermatologia; |  |
|  | Instalar 80 novos equipamentos de Teledermatologia nos 60 municípios do Projeto; |  |
|  | Implantar projeto piloto de Telerradiologia; |  |
| TELE-EDUCAÇÃO | Transmitir 4 webconferências mensais abordando temas interdisciplinares, para todos os profissionais das equipes de Saúde da Família; | - Elaborar cronograma semestral de webconferências e workshops - Elaborar webconferência de qualificação dos profissionais para uso dos serviços de telessaúde; - Selecionar e contratar conteudistas para elaboração dos minicursos - Inserir os conteúdos no Moodle Telessaúde - Divulgar as vagas para os minicursos - Monitorar a participação dos alunos nos minicursos e webconferências - Providenciar certificação pela Pró-Reitoria de Extensão - Disponibilizar conteúdos produzidos no repositório nacional mensalmente |
|  | Transmitir 4 workshops mensais abordando temas clínicos específicos de cada categoria profissional (médicos, enfermeiros ou cirurgiões-dentistas); |  |
|  | Ofertar mensalmente 3 minicursos (temas clínicos, de processo de trabalho e de uso do serviço) |  |
|  | Participação de 100 pontos de telessaúde em cada webconferência para todos os profissionais das equipes de Saúde da Família; |  |
|  | Participação de 30 pontos de telessaúde em cada workshop específico de categorias profissionais de nível superior; |  |
|  | Oferta de 30 vagas por minicurso. |  |