PROPOSTA DE FORMULAÇÃO DA REDE CEGONHA PARA SANTA CATARINA NA REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

Santa Catarina, Junho de 2013

GOVERNADOR

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

SECRETÁRIO DA SAÚDE

DALMO CLARO DE OLIVEIRA

DIRETOR GERAL

ACÉLIO CASAGRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CLÉCIO ANTÔNIO ESPEZIM

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS

KARIN CRISTINE GELLER

PRESIDENTE DO COSEMS

LUIS ANTONIO SILVA

GERÊNCIAS REGIONAIS

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE TAIÓ

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE IBIRAMA

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA

| ESTADO | Santa Catarina |
| --- | --- |
| GOVERNADOR | João Raimundo Colombo |
| SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE | Dalmo Claro de Oliveira |
| Dados do Grupo Condutor Estadual Nome:Carmem Regina Delziovo Cargo: Coordenação Áreas Programáticas Telefone: (48) 3212 1688 E-mail: redecegonha@saude.sc.gov.br |  |

DADOS ESTADO PROPONENTE

GRUPO DE ELABORAÇÃO

ADALBERTO JORGE FRANÇA SILVEIRA

ENFERMEIRO – GERÊNCIA DE SAÚDE DE RIO DO SUL

ANA PAULA SEBOLD

ENFERMEIRA – GERÊNCIA DE SAÚDE DE RIO DO SUL

JOACIR PANDINI

EQUIPE DE CONTROLE E AVALIAÇÃO – GERENCIA DE SÁUDE DE RIO DO SUL

MARIA DA GRAÇA FEIJÓ MAGALHÃES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAMA

ROSIMERI GEREMIAS FARIAS

ENFERMEIRA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLÂNDIA

- INTRODUÇÃO

A Rede Cegonha, instituída pela Portaria  nº1.459 de 24 de junho de 2011, tem por objetivo fomentar e incentivar a implantação de um novo modelo de atenção ao pré-natal, parto e puerpério, além do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral da criança de 0 à 24 meses de vida.

Trata-se de uma nova estratégia do Ministério da Saúde, operacionalizada pelo Sistema Único de Saúde, que tem como fundamento os princípios da humanização e assistência, onde o binômio mãe e criança tenha direito a:

- Ampliação do acesso, acolhimento e melhoria da qualidade do pré-natal;

- Transporte tanto para o pré-natal quanto para o parto;

- Vinculação da gestante à unidade de referência para assistência ao parto – “Gestante não peregrina” e “ vaga sempre para gestantes e bebês”;

- Realização de parto e nascimento seguros, através de boas práticas e atenção;

- Acompanhante no parto, de livre escolha da gestante;

- Atenção à saúde da criança de 0 à 24 meses com qualidade e resolutividade;

- Acesso ao planejamento reprodutivo.

A implementação da Rede Cegonha tem ocorrido de forma gradativa em todo o território nacional, respeitando critérios tais quais: taxa de mortalidade infantil, razão de mortalidade materna e densidade populacional, entre outros. A adesão do estado de Santa Catarina deu-se após aprovação e deliberação pela CIB/167 de 24 de maio de 2012.

Na região do Alto Vale do Itajaí, está em fase de implementação o Plano das Redes Regionalizadas de Atenção à Saúde, tendo já sido aprovada pela Comissão Intergestores Regional de Saúde a rede de urgência e emergências. 	O Plano Regional da Rede Cegonha do Alto Vale do Itajaí contempla: a caracterização territorial; a matriz diagnóstica contendo os indicadores morbimortalidade materno-infantil, de atenção, de situação da capacidade hospitalar instalada e de gestão; o plano de ação, propriamente dito referindo-se aos componentes pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção e integral à saúde da criança e sistema logístico.

2. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

A região da Rede Cegonha do Alto Vale do Itajaí, é composta administrativamente por quatro Regionais de Saúde: Regional de Saúde de Taió, Regional de Saúde de Ibirama, Regional de Saúde de Ituporanga e Regional de Saúde de Rio do Sul. Contempla 28 municípios.

O mapa abaixo mostra a localização da Região do Alto Vale dentro do estado de Santa Catarina.

Regiões de saúde no estado de Santa Catarina de acordo com Decreto 7508:

Figura 1. Mapa do estado de Santa Catarina, com divisões Regionais

2.1 REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

O Alto Vale do Itajaí localiza-se próximo à região central do estado de Santa Catarina, ocupa uma área de 7.541 km² (cerca de 7,68% da área total do Estado) e pertence ao Vale do Itajaí. O Alto Vale do Itajaí integra os seguintes municípios: Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Aurora, Braço do Trombudo, Chapadão do Lageado, Dona Emma, Ibirama, Imbuia, Ituporanga, José Boiteux, Laurentino, Lontras, Mirim Doce, Petrolândia, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió, Trombudo Central, Vidal Ramos, Vitor Meireles e Witmarsum, conforme destaque na figura a seguir.

Figura 2. Mapa dos municípios integrantes do Alto Vale do Itajaí

Quadro 1. Municípios da Região do Alto Vale do Itajaí

| Municípios da Região de Saúde do Alto Vale do Itajaí |  |
| --- | --- |
| Município | Secretário(a) Municipal de Saúde |
| Agrolândia | Guido Bauer |
| Agronômica | Maicon Jahn |
| Atalanta | Aloísio May |
| Aurora | Jairo Stupp |
| Braço do Trombudo | Eliane Terezinha Arsego Edingger |
| Chapadão do Lageado | Marcio Maciel |
| Dona Emma | Glaucio Bachmann |
| Ibirama | Maria da Graça Feijó |
| Imbuia | Neri Fermino |
| Ituporanga | Diogo Poffo |
| José Boiteux | Jonas Deringer |
| Laurentino | Darci Bonatto |
| Lontras | Benito Brand |
| Mirim Doce | Veda Kraner |
| Petrolândia | Mariza T. H. dos Santos |
| Pouso Redondo | Diego Figueredo |
| Presidente Getúlio | Ieda Bernardes Chaves |
| Presidente Nereu | Carlos Brand |
| Rio do Campo | Nilson Janning |
| Rio do Oeste | Luiz Carlos Muller |
| Rio do Sul | Luiz Carlos Zanis |
| Salete | Sandra Bitencourt Longen |
| Santa Terezinha | Adilson Alves Wollinger |
| Taió | Klaus Dieter Diel |
| Trombudo Central | Dieter Prochnow |
| Vidal Ramos | Adriana Barni Rodrigues |
| Vitor Meireles | Telmo Luiz Koerich |
| Witmarsun | Sérgio Luiz Padoin |

Fonte: Produção própria

Quadro 2. Distância entre municípios e as cidades de Rio do Sul e Florianópolis

| Municípios | Até | Até Florianópolis |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rio do Sul | Via BR-282 | Via BR-101 |
| Agrolândia | 34 km | 224 km | 271 km |
| Agronômica | 10 km | 200 km | 247 km |
| Atalanta | 40 km | 188 km | 277 km |
| Aurora | 9 km | 181 km | 246 km |
| Braço do Trombudo | 35 km | 225 km | 272 km |
| Chapadão do Lageado | 48 km | 174 km | 285 km |
| Dona Emma | 56 km | 246 km | 237 km |
| Ibirama | 28 km | 218 km | 209 km |
| Imbuia | 48 km | 192 km | 285 km |
| Ituporanga | 23 km | 167 km | 260 km |
| José Boiteux | 51 km | 241 km | 232 km |
| Laurentino | 13 km | 203 km | 250 km |
| Lontras | 10 km | 200 km | 227 km |
| Mirim Doce | 53 km | 243 km | 290 km |
| Petrolândia | 40 km | 184 km | 277 km |
| Pouso Redondo | 34 km | 224 km | 271 km |
| Presidente Getúlio | 41 km | 231 km | 222 km |
| Presidente Nereu | 39 km | 229 km | 256 km |
| Rio do Campo | 90 km | 280 km | 327 km |
| Rio do Oeste | 21 km | 211 km | 258 km |
| Rio do Sul | 0 km | 190 km | 237 km |
| Salete | 73 km | 263 km | 310 km |
| Santa Terezinha | 115 km | 305 km | 352 km |
| Taió | 54 km | 244 km | 291 km |
| Trombudo Central | 20 km | 210 km | 257 km |
| Vidal Ramos | 54 km | 198 km | 291 km |
| Vitor Meireles | 86 km | 276 km | 267 km |
| Witmarsum | 76 km | 266 km | 257 km |

Fonte: AMAVI

Quadro 3. Distâncias dos municípios

| De Rio do Sul para | Distância |
| --- | --- |
| Blumenau | 100 km |
| Lages | 125 km |
| Joinville | 180 km |
| Curitiba | 303 km |
| São Paulo | 750 km |
| Porto Alegre | 450 km |

Fonte: AMAVI

Na trajetória de desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, verifica-se que a colonização deu-se predominantemente pelas etnias alemã e italiana. Na época da chegada dos imigrantes europeus, em 1850, o Vale do Itajaí era povoado pelos índios Xokleng.

Apesar do Alto Vale já ser povoado quando alemães e italianos chegaram, a colonização, efetivamente, foi organizada em pequenas propriedades (de vinte hectares no máximo) devido a topografia acidentada típica dos vales.

O desenvolvimento econômico da região iniciou-se com a extração da madeira, agricultura e pecuária. O isolamento geográfico e econômico das frentes de colonização fez com que as pessoas ali sediadas produzissem quase tudo de que necessitavam para sobreviver.

A base econômica regional fundamentou-se pelas atividades de extração da madeira e agricultura de subsistência. O esgotamento do recurso florestal e as limitações impostas pela legislação vigente acarretaram o declínio desse setor nas décadas de 1970 e 1980. Com efeito, o território acabou passando por um período de estagnação. Este fato acarretou o fortalecimento de algumas atividades e o surgimento de outras, como é o caso do desenvolvimento de setor metal-mecânico e a estruturação do segmento têxtil-vestuarista. Os recentes fatos da trajetória econômica da região proporcionaram a diversificação das atividades econômicas. Neste contexto ocorreu a evolução da atividade turística.

Destaca-se também que, os 28 municípios do Alto Vale do Itajaí, em 17 municípios predomina a população rural. Do total de 242.610 habitantes, 57,47% vivem em área urbana e 42,53 em àrea rural. A atividade agrícola pode ser considerada a mais importante da região. Outros setores também se destacam: o eletro-mecânico, as confecções, a agroindústria, o madereiro, o comércio e a prestação de serviços. A região apresenta um PIB em 2004 de 2.700,39 (em milhões) e um IDH em 2000 de 0,795 (intermediário).

AMAVI. Plano Diretor Regional. POLEZA, Maristela (coord.). Rio do Sul: s.n. , 2005.

2.1.1 Dados Populacionais

Quadro 4. Número populacional entre 1996 e 2012

| Municípios | Em 1996 | Em 2000 | População residente em 2010 |  |  |  |  | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Homens | Mulheres | Urbana | Rural | Total |  |
| Agrolândia | 7.608 | 7.812 | 4.703 | 4.625 | 5.964 | 3.364 | 9.328 | 9.552 |
| Agronômica | 3.914 | 4.255 | 2.496 | 2.405 | 1.855 | 3.046 | 4.901 | 4.985 |
| Atalanta | 3.658 | 3.429 | 1.661 | 1.639 | 1.368 | 1.932 | 3.300 | 3.281 |
| Aurora | 5.956 | 5.470 | 2.825 | 2.727 | 1.931 | 3.621 | 5.552 | 5.561 |
| Braço do Trombudo | 3.002 | 3.186 | 1.765 | 1.692 | 1.898 | 1.559 | 3.457 | 3.498 |
| Chapadão do Lageado | 2.441 | 2.560 | 1.426 | 1.338 | 515 | 2.249 | 2.764 | 2.793 |
| Dona Emma | 3.455 | 3.307 | 1.912 | 1.811 | 1.868 | 1.855 | 3.723 | 3.784 |
| Ibirama | 13.394 | 15.786 | 8.672 | 8.670 | 14.825 | 2.517 | 17.342 | 17.561 |
| Imbuia | 5.398 | 5.236 | 2.891 | 2.818 | 2.517 | 3.192 | 5.709 | 5.777 |
| Ituporanga | 18.508 | 19.472 | 11.096 | 11.159 | 14.834 | 7.421 | 22.255 | 22.667 |
| José Boiteux | 4.375 | 4.589 | 2.391 | 2.329 | 1.610 | 3.110 | 4.720 | 4.741 |
| Laurentino | 4.532 | 5.062 | 3.002 | 3.003 | 4.375 | 1.630 | 6.005 | 6.147 |
| Lontras | 7.936 | 8.372 | 5.128 | 5.120 | 7.018 | 3.230 | 10.248 | 10.526 |
| Mirim Doce | 2.823 | 2.739 | 1.273 | 1.240 | 1.202 | 1.311 | 2.513 | 2.477 |
| Petrolândia | 6.619 | 6.413 | 3.166 | 2.965 | 2.225 | 3.906 | 6.131 | 6.090 |
| Pouso Redondo | 11.778 | 12.182 | 7.504 | 7.308 | 9.026 | 5.786 | 14.812 | 15.204 |
| Presidente Getúlio | 11.523 | 12.329 | 7.405 | 7.481 | 10.533 | 4.353 | 14.886 | 15.273 |
| Presidente Nereu | 2.455 | 2.303 | 1.167 | 1.117 | 808 | 1.476 | 2.284 | 2.281 |
| Rio do Campo | 6.578 | 6.522 | 3.180 | 3.015 | 2.632 | 3.563 | 6.195 | 6.143 |
| Rio do Oeste | 6.734 | 6.729 | 3.608 | 3.486 | 3.390 | 3.704 | 7.094 | 7.145 |
| Rio do Sul | 47.822 | 51.650 | 29.972 | 31.224 | 56.783 | 4.413 | 61.196 | 62.658 |
| Salete | 6.885 | 7.154 | 3.770 | 3.587 | 4.978 | 2.379 | 7.757 | 7.402 |
| Santa Terezinha | 8.439 | 8.826 | 4.700 | 4.067 | 1.513 | 7.254 | 8.767 | 8.756 |
| Taió | 15.997 | 16.261 | 8.691 | 8.574 | 9.973 | 7.292 | 17.265 | 17.412 |
| Trombudo Central | 5.895 | 5.767 | 3.268 | 3.286 | 4.102 | 2.452 | 6.554 | 6.668 |
| Vidal Ramos | 6.416 | 6.271 | 3.260 | 3.033 | 1.792 | 4.501 | 6.293 | 6.284 |
| Vitor Meireles | 5.679 | 5.518 | 2.772 | 2.436 | 1.445 | 3.763 | 5.208 | 5.160 |
| Witmarsum | 3.526 | 3.250 | 1.828 | 1.773 | 845 | 2.756 | 3.601 | 3.653 |
| Total | 233.346 | 242.450 | 122.586 | 119.864 | 139.383 | 103.067 | 269.460 | 273.479 |

Fonte: IBGE

Figura 01. Mapa microrregional do Alto Vale

- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA ATENÇÃO A SAÚDE MATERNO INFANTIL

Para análise da situação de saúde materno-infantil, na região do Alto Vale do Itajaí utilizamos os indicadores propostos no anexo I  da portaria GM/MS 1459 de  24 de junho de 2011, divididos em indicadores de morbimortalidade, de atenção, de situação da capacidade hospitalar instalada e de gestão.  Estes foram construídos a partir de dados das bases nacionais dos Sistemas de Informação afins, tendo como denominadores a estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Foi utilizada a série histórica de dados de 2010 a 2012.

3.1. INDICADORES DE MORBIDADE E MORTALIDADE MATERNO-INFANTIL

Passamos a apresentar os indicadores de morbi-mortalidade materno-infantil da Região do Alto Vale do Itajaí. Os dados estão organizados em quadros e tabelas, seguidos de suas respectivas análises.

O Quadro 5. Apresenta a taxa de mortalidade infantil por município na série histórica de 2010 a 2012.

| Município | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agrolândia | 0 | 0 | 7,04 | 2,51 |
| Atalanta | 31,25 | 0 | 0 | 9,62 |
| Aurora | 14,71 | 0 | 12,82 | 9,39 |
| Braço do Trombudo | 20,83 | 0 | 20,83 | 14,39 |
| Chapadão do Lageado | 29,41 | 23,26 | 27,78 | 26,55 |
| Dona Emma | 0 | 19,23 | 0 | 6,58 |
| Ibirama | 26,12 | 11,54 | 15,69 | 17,88 |
| Imbuia | 0 | 0 | 15,38 | 4,65 |
| Ituporanga | 15,15 | 8,52 | 11,46 | 11,64 |
| José Boiteux | 12,5 | 21,74 | 0 | 11,36 |
| Laurentino | 40,54 | 0 | 11,76 | 16,39 |
| Lontras | 15,38 | 0 | 21,28 | 11,82 |
| Petrolândia | 25,64 | 0 | 12,2 | 13,82 |
| Pouso Redondo | 4,85 | 8,73 | 8,16 | 7,35 |
| Presidente Getúlio | 10,81 | 22,22 | 13,89 | 15,49 |
| Rio do Campo | 12,2 | 13,16 | 22,99 | 16,33 |
| Rio do Oeste | 29,41 | 0 | 13,89 | 13,33 |
| Rio do Sul | 2,36 | 10,42 | 14,54 | 9,22 |
| Salete | 11,76 | 9,62 | 14,08 | 11,54 |
| Santa Terezinha | 10,64 | 18,02 | 0 | 10,45 |
| Taió | 18,18 | 8,73 | 30,57 | 19,17 |
| Trombudo Central | 9,9 | 25,64 | 0 | 11,24 |
| Vidal Ramos | 25 | 0 | 12,05 | 12,24 |
| Vitor Meireles | 36,59 | 0 | 0 | 12,93 |
| Witmarsum | 17,54 | 0 | 0 | 6,45 |
| Total | 12,46 | 8,89 | 12,75 | 11,36 |

Fonte: Sistema de informação de Nascidos Vivos Sistema de Informação de Mortalidade

A análise do Quadro 5 mostra que a taxa de mortalidade infantil  média de todos os municípios do Alto Vale do Itajaí, considerando-se os anos de 2010 a 2012 é de 11,36/1.000 NV. Estes valores estão muito próximos aos encontrados para o Estado de Santa Catarina que foram de 10,5 e 11,6, nos anos de 2010 e 2011, respectivamente. Por outro lado, observa-se a instabilidade do indicador,  já que  em 2011 houve uma redução em relação a 2010 e retornando ao mesmo patamar deste  em 2012. É importante que análises sejam feitas individualizadas, por município,  a fim de se estabelecer relações com as ações realizadas em 2011 para estas subsidiarem a organização  de ações futuras mais eficazes.

Com o objetivo de destacar a importância do período de cada fase do óbito na infância entendeu-se ser necessário apresentar a descrição dos óbitos nos períodos neonatal e pós-neonatal, conforme as tabelas a seguir.

Tabela 01. Taxa de mortalidade neonatal, por município, Alto Vale do Itajaí, 2010-2012.

| Município | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atalanta | 31,25 | 0 | 0 | 9,62 |
| Aurora | 14,71 | 0 | 12,82 | 9,39 |
| Braço do Trombudo | 0 | 0 | 20,83 | 7,19 |
| Chapadão do Lageado | 29,41 | 0 | 0 | 8,85 |
| Dona Emma | 0 | 19,23 | 0 | 6,58 |
| Ibirama | 22,39 | 3,85 | 15,69 | 14,05 |
| Imbuia | 0 | 0 | 15,38 | 4,65 |
| Ituporanga | 15,15 | 2,84 | 8,6 | 8,73 |
| José Boiteux | 0 | 21,74 | 0 | 7,58 |
| Laurentino | 27,03 | 0 | 11,76 | 12,3 |
| Lontras | 7,69 | 0 | 14,18 | 7,09 |
| Petrolândia | 25,64 | 0 | 0 | 9,22 |
| Pouso Redondo | 4,85 | 4,37 | 16,33 | 8,82 |
| Presidente Getúlio | 10,81 | 16,67 | 4,63 | 10,33 |
| Presidente Nereu | 0 | 0 | 45,45 | 14,93 |
| Rio do Campo | 12,2 | 0 | 11,49 | 8,16 |
| Rio do Oeste | 29,41 | 0 | 13,89 | 13,33 |
| Rio do Sul | 1,18 | 6,94 | 0 | 2,69 |
| Salete | 11,76 | 9,62 | 0 | 7,69 |
| Santa Terezinha | 0 | 18,02 | 0 | 6,97 |
| Taió | 18,18 | 4,37 | 0 | 7,37 |
| Trombudo Central | 9,9 | 0 | 11,36 | 7,49 |
| Vidal Ramos | 25 | 0 | 12,05 | 12,24 |
| Vitor Meireles | 24,39 | 0 | 56,82 | 30,17 |
| Witmarsum | 17,54 | 0 | 0 | 6,45 |
| Total | 10,25 | 5,12 | 7,43 | 7,58 |

Fonte: Sistema de informação de Nascidos Vivos Sistema de Informação de Mortalidade

Tabela 2. Taxa de Mortalidade pós -neonatal por município, Alto Vale do Itajaí, 2010-2012

| Município | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agrolândia | 0 | 0 | 7,04 | 2,51 |
| Braço do Trombudo | 20,83 | 0 | 0 | 7,19 |
| Chapadão do Lageado | 0 | 23,26 | 27,78 | 17,7 |
| Ibirama | 3,73 | 7,69 | 0 | 3,83 |
| Ituporanga | 0 | 5,68 | 2,87 | 2,91 |
| José Boiteux | 12,5 | 0 | 0 | 3,79 |
| Laurentino | 13,51 | 0 | 0 | 4,1 |
| Lontras | 7,69 | 0 | 7,09 | 4,73 |
| Pouso Redondo | 0 | 4,37 | 4,08 | 2,94 |
| Presidente Getúlio | 0 | 5,56 | 0 | 1,72 |
| Presidente Nereu | 0 | 0 | 90,91 | 29,85 |
| Rio do Campo | 0 | 13,16 | 0 | 4,08 |
| Rio do Oeste | 0 | 0 | 13,89 | 4,44 |
| Rio do Sul | 1,18 | 3,47 | 0 | 1,54 |
| Salete | 0 | 0 | 14,08 | 3,85 |
| Santa Terezinha | 10,64 | 0 | 0 | 3,48 |
| Taió | 0 | 4,37 | 0 | 1,47 |
| Trombudo Central | 0 | 25,64 | 0 | 7,49 |
| Vitor Meireles | 12,2 | 0 | 22,73 | 12,93 |
| Total | 2,22 | 3,77 | 2,92 | 2,98 |

Fonte: Sistema de informação de Nascidos Vivos Sistema de Informação de Mortalidade

Na análise comparativa  dos dados das tabelas 1 e 2 é relevante destacar que, em proporção, a ocorrência de óbitos neonatais é mais frequente  em um maior número de municípios do que os óbitos pós-neonatais. Esta constatação permite considerar a necessidade de fortalecer medidas de atenção adequada ao pré-natal e parto. Considera-se importante que os óbitos neonatais acompanham o mesmo comportamento referido na análise da mortalidade infantil, reforçando a significância dos óbitos neonatais na composição da taxa de mortalidade infantil.

A investigação dos óbitos fetais e infantis ocorridos na região fica sob a responsabilidade dos serviços de vigilância epidemiológica municipais e a análise das mesmas a cargo do Comitê Regional de Prevenção dos Óbitos Fetais e Infantis, instituído em 2011. Informa-se que dados da ficha síntese da análise desses óbitos, sanadas as dificuldades operacionais e de logísticas do momento, serão inseridos no Sistema de Informação de Mortalidade o que impede o detalhamento das informações acerca dos óbitos ocorridos.

Quadro 6. Número de óbitos maternos segundo município de residência e faixa etária, 2010-2012.

Fonte Sistema de Informação de Mortalidade

| Ano | Município | Faixa etária |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 |  | 20 a 29 | 30 a 39 |  |
|  | Ibirama | 1 | - | 1 |
|  | Presidente Getúlio | - | 1 | 1 |
|  | Subtotal | 1 | 1 | 2 |
| 2012 | Braço do Trombudo | - | 1 | 1 |
|  | Ibirama | - | 1 | 1 |
|  | Rio do Campo | 1 | - | 1 |
|  | Subtotal | 1 | 2 | 3 |
| Total |  | 2 | 3 | 5 |

Analisando o quadro 6, verificou-se ausência de óbitos em idades extremas (abaixo de 20 e acima de 40 anos) que teoricamente seriam de maior risco reforçando a ideia de poderem  estar relacionados a causas evitáveis.		Considerando o número de óbitos foi possível buscar as causas determinantes destes óbitos  o que permite qualificar a situação em que os mesmos ocorreram. Dentre as causas encontrou-se: em 2012,  eclampsia (1), hemorragia pós-parto (1), complicação do trabalho de parto e parto (1) e em 2011, doença do aparelho circulatório (1) e causa não especificada (1). Considera-se que o pré-natal e o acompanhamento do trabalho de parto e parto devem ser qualificados a fim de que óbitos por causas preveniveis  possam ser evitados.

Reveste-se de importância para efeitos de vigilância dos óbitos maternos a investigação dos óbitos de mulheres em idade fértil (MIF). Segundo dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM WEB), no ano de 2011 ocorreram 72 óbitos de mulheres de 12 a 49 anos,  dos quais 70 foram investigados (97,22%) e descartados para óbito materno. Já no ano de 2012 ocorreram 73 óbitos  MIF, desses, 72 (98,63%) foram investigados e descartados.

3.2. INDICADORES DE ATENÇÃO

Este item tem como objetivo apresentar dados populacionais, de atendimentos e das condições de nascimentos que  envolvem a situação de saúde do binômio mãe e filho.

Na tabela 3, estão apresentadas a população geral, por município segundo sexo e a população de mulheres em idade fértil.

Tabela 3. População e população MIF, segundo município de residência, Alto Vale do Itajaí, 2012.

| Município | Masculino | Feminino | Total | MIF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agrolândia | 4815 | 4737 | 9552 | 3014 |  |
| Agronômica | 2542 | 2443 | 4985 | 1559 |  |
| Atalanta | 1653 | 1628 | 3281 | 1010 |  |
| Aurora | 2825 | 2736 | 5561 | 1718 |  |
| Braço do Trombudo | 1779 | 1719 | 3498 | 1038 |  |
| Chapadão do Lageado | 1433 | 1360 | 2793 | 860 |  |
| Dona Emma | 1942 | 1842 | 3784 | 1129 |  |
| Ibirama | 8784 | 8777 | 17561 | 5495 |  |
| Imbuia | 2930 | 2847 | 5777 | 1790 |  |
| Ituporanga | 11300 | 11367 | 22667 | 7401 |  |
| José Boiteux | 2399 | 2342 | 4741 | 1448 |  |
| Laurentino | 3072 | 3075 | 6147 | 2002 |  |
| Lontras | 5267 | 5259 | 10526 | 3342 |  |
| Mirim Doce | 1261 | 1216 | 2477 | 719 |  |
| Petrolândia | 3151 | 2939 | 6090 | 1767 |  |
| Pouso Redondo | 7702 | 7502 | 15204 | 4730 |  |
| Presidente Getúlio | 7594 | 7679 | 15273 | 4813 |  |
| Presidente Nereu | 1167 | 1114 | 2281 | 662 |  |
| Rio do Campo | 3162 | 2981 | 6143 | 1856 |  |
| Rio do Oeste | 3621 | 3524 | 7145 | 2095 |  |
| Rio do Sul | 30695 | 31963 | 62658 | 20551 |  |
| Salete | 3782 | 3620 | 7402 | 2299 |  |
| Santa Terezinha | 4699 | 4057 | 8756 | 2667 |  |
| Taió | 8764 | 8648 | 17412 | 5361 |  |
| Trombudo Central | 3328 | 3340 | 6668 | 2063 |  |
| Vidal Ramos | 3258 | 3026 | 6284 | 1916 |  |
| Vitor Meireles | 2750 | 2410 | 5160 | 1519 |  |
| Witmarsum | 1847 | 1806 | 3653 | 1146 |  |
| Total | 137522 | 135957 | 273479 | 85970 |  |
| Fonte: IBGE - Estimativa 2012. |  |  |  |  |  |

A importância dos dados constantes na tabela 3, é identificarmos que um contingente numeroso de mulheres requerem ações de Atenção Básica dos serviços de saúde, voltadas, especialmente, para o planejamento familiar. Este contingente representa mais de 50% de toda a população feminina da região. Ressalve-se, porém que ações de promoção da saúde deverão também  serem intensificadas com o objetivo de prevenir a gravidez na adolescência.

Quadro 7. Número de Nascidos Vivos segundo a idade da mãe e município de residência, 2010-2012

| Município | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 a 19 | 20 a 39 | 40 e mais | 10 a 19 | 20 a 39 | 40 e mais | 10 a 19 | 20 a 39 | 40 e mais |
| Agrolândia | 24 | 103 | 0 | 21 | 107 | 1 | 21 | 118 | 3 |
| Agronômica | 14 | 45 | 0 | 8 | 55 | 0 | 12 | 54 | 0 |
| Atalanta | 5 | 27 | 0 | 10 | 29 | 0 | 7 | 25 | 1 |
| Aurora | 16 | 51 | 1 | 13 | 53 | 1 | 11 | 64 | 3 |
| Braço do Trombudo | 9 | 38 | 1 | 6 | 37 | 0 | 4 | 42 | 2 |
| Chapadão do Lageado | 5 | 25 | 4 | 5 | 37 | 1 | 2 | 34 | 0 |
| Dona Emma | 13 | 39 | 0 | 7 | 44 | 1 | 7 | 36 | 5 |
| Ibirama | 43 | 218 | 7 | 41 | 216 | 3 | 42 | 209 | 4 |
| Imbuia | 12 | 64 | 2 | 10 | 59 | 3 | 13 | 48 | 4 |
| Ituporanga | 64 | 259 | 7 | 58 | 285 | 9 | 47 | 296 | 6 |
| José Boiteux | 14 | 65 | 1 | 14 | 76 | 2 | 21 | 65 | 6 |
| Laurentino | 13 | 60 | 1 | 9 | 72 | 4 | 11 | 70 | 4 |
| Lontras | 21 | 104 | 5 | 32 | 120 | 0 | 22 | 113 | 6 |
| Mirim Doce | 4 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 5 | 25 | 0 |
| Petrolândia | 14 | 62 | 2 | 16 | 40 | 1 | 16 | 64 | 2 |
| Pouso Redondo | 35 | 163 | 8 | 42 | 179 | 8 | 44 | 198 | 3 |
| Presidente Getúlio | 29 | 150 | 6 | 28 | 150 | 2 | 34 | 175 | 7 |
| Presidente Nereu | 3 | 18 | 2 | 7 | 14 | 1 | 4 | 18 | 0 |
| Rio do Campo | 17 | 63 | 2 | 17 | 59 | 0 | 13 | 73 | 1 |
| Rio do Oeste | 16 | 50 | 2 | 7 | 77 | 1 | 6 | 60 | 6 |
| Rio do Sul | 102 | 728 | 16 | 130 | 725 | 9 | 120 | 751 | 23 |
| Salete | 16 | 68 | 1 | 15 | 86 | 3 | 13 | 58 | 0 |
| Santa Terezinha | 14 | 78 | 2 | 23 | 88 | 0 | 12 | 63 | 7 |
| Taió | 33 | 186 | 1 | 35 | 193 | 1 | 43 | 182 | 4 |
| Trombudo Central | 15 | 85 | 1 | 16 | 61 | 1 | 11 | 76 | 1 |
| Vidal Ramos | 20 | 59 | 1 | 14 | 63 | 5 | 14 | 67 | 2 |
| Vitor Meireles | 23 | 58 | 1 | 23 | 37 | 2 | 25 | 63 | 0 |
| Witmarsum | 11 | 44 | 2 | 8 | 48 | 3 | 7 | 31 | 1 |
| Total | 605 | 2929 | 77 | 619 | 3029 | 63 | 587 | 3078 | 101 |

Fonte: Sistema de Informação de Nascidos Vivos.

O quadro 7, mostra que há uma constância no número de nascidos vivos relacionados à faixa etária da  mulher nos diversos municípios. Conforme esperado a maior ocorrência de nascimentos é na faixa etária de 20 a 39 anos. Percebe-se  a necessidade de ações direcionadas à promoção da saúde dos adolescentes  que contribuirão para a diminuição de nascimentos nessa faixa etária, o que não se evidenciou na série histórica apresentada. Chama atenção o aumento do número de nascidos de mulheres com mais de 40 anos de idade o que pode apontar para a necessidade de redirecionamento de ações por parte dos serviços de saúde. Ações  essas as de planejamento familiar,  promoção de saúde da mulher e organizações dos serviços, visto que a idade é um fator de risco gestacional.

Com o objetivo de promover a atenção integral à saúde da mulher e da criança estima-se que 65% das gestantes tenham 07 ou mais consultas de pré-natal.

No Estado de Santa Catarina em 2010, a cobertura de gestantes com 07 ou mais consultas de pré-natal foi de 64,66%.

O comportamento do indicador, na região de saúde do Alto Vale do Itajaí, está representado na tabela 6.

Tabela 4. Percentual de Nascidos Vivos de gestantes com 07 e mais consultas de pre-natal segundo município de residência, 2010-2012

| Município | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agrolândia | 55,9 | 38,8 | 55,0 |
| Agronômica | 83,1 | 66,7 | 65,2 |
| Atalanta | 65,6 | 48,7 | 51,5 |
| Aurora | 80,9 | 86,6 | 78,9 |
| Braço do Trombudo | 83,3 | 67,4 | 71,7 |
| Chapadão do Lageado | 70,6 | 76,7 | 80,6 |
| Dona Emma | 61,5 | 69,2 | 70,8 |
| Ibirama | 75,7 | 76,5 | 74,9 |
| Imbuia | 73,1 | 73,6 | 84,4 |
| Ituporanga | 61,5 | 68,8 | 75,0 |
| José Boiteux | 30,0 | 57,6 | 57,8 |
| Laurentino | 68,9 | 80,0 | 83,5 |
| Lontras | 72,3 | 71,1 | 69,5 |
| Mirim Doce | 70,8 | 62,5 | 65,5 |
| Petrolândia | 76,9 | 77,2 | 79,3 |
| Pouso Redondo | 70,9 | 72,9 | 70,4 |
| Presidente Getúlio | 73,5 | 70,6 | 68,5 |
| Presidente Nereu | 73,9 | 72,7 | 90,5 |
| Rio do Campo | 42,7 | 52,6 | 57,1 |
| Rio do Oeste | 88,2 | 87,1 | 85,5 |
| Rio do Sul | 73,4 | 70,7 | 71,9 |
| Salete | 77,6 | 73,1 | 64,7 |
| Santa Terezinha | 75,5 | 71,2 | 67,9 |
| Taió | 71,8 | 72,9 | 62,4 |
| Trombudo Central | 79,2 | 83,3 | 88,6 |
| Vidal Ramos | 78,8 | 80,5 | 85,5 |
| Vitor Meireles | 67,1 | 59,7 | 55,4 |
| Witmarsum | 86,0 | 91,5 | 87,2 |
| Total | 70,8 | 70,8 | 71,3 |

Fonte: Sistema de Informação de Nascidos Vivos.

Observamos que o comportamento do indicador de cobertura de consultas de pré-natal em 2010 já se mostrava mais favorável que o Estado de Santa Catarina, no mesmo ano, mantendo-se o mesmo em 2011 e melhorando em 2012. Análises pormenorizadas, por município devem ser efetuadas, uma vez que ¼ (um quarto) dos mesmos apresentam valores inferiores aos do Estado e de outros municípios da região. Importante ressaltar que apenas 02 municípios da região tem cobertura da Estratégia de Saúde da Família inferior a 100%. E estes (Rio do Oeste e Rio do Sul) apresentam valores adequados.

Segundo publicação do Ministério da Saúde  referente a política nacional de atenção integral à saúde da mulher, princípios e diretrizes, a atenção ao parto e nascimento é marcada pela intensa medicalização, pelas intervenções desnecessárias e potencialmente iatrogênicas e pela prática abusiva da cesariana contribuindo para aumento dos riscos maternos e perinatais (BRASIL, 2004, p.29).

Estima-se como aceitável um percentual de 30 a 35% de cesarianas do total das gestações em determinado local.

As informações referente ao tipo de parto na região do Alto Vale do Itajaí  estão apresentadas nas tabelas seguintes.

Tabela 5. Percentual de Nascidos Vivos de partos cesáreos, segundo município de residência, Alto Vale do Itajaí, 2010-2012.

| Município | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agrolândia | 51,2 | 55,8 | 61,4 | 56,3 |
| Agronômica | 37,3 | 50,8 | 42,4 | 43,6 |
| Atalanta | 50,0 | 43,6 | 54,5 | 49,0 |
| Aurora | 47,1 | 53,7 | 43,4 | 47,9 |
| Braço do Trombudo | 45,8 | 41,9 | 63,0 | 50,4 |
| Chapadão do Lageado | 55,9 | 53,5 | 50,0 | 53,1 |
| Dona Emma | 76,9 | 71,2 | 60,4 | 69,7 |
| Ibirama | 67,5 | 65,8 | 65,7 | 66,4 |
| Imbuia | 51,3 | 38,9 | 46,9 | 45,8 |
| Ituporanga | 49,1 | 52,3 | 60,1 | 53,9 |
| José Boiteux | 46,3 | 55,4 | 54,4 | 52,3 |
| Laurentino | 55,4 | 58,8 | 60,0 | 58,2 |
| Lontras | 56,2 | 53,9 | 51,1 | 53,7 |
| Mirim Doce | 29,2 | 62,5 | 41,4 | 44,2 |
| Petrolândia | 34,6 | 40,4 | 50,0 | 41,9 |
| Pouso Redondo | 45,6 | 48,9 | 51,4 | 48,8 |
| Presidente Getúlio | 67,6 | 59,4 | 64,3 | 63,8 |
| Presidente Nereu | 43,5 | 50,0 | 66,7 | 53,0 |
| Rio do Campo | 26,8 | 22,4 | 40,5 | 30,2 |
| Rio do Oeste | 47,1 | 49,4 | 58,0 | 51,4 |
| Rio do Sul | 50 | 52,0 | 57,0 | 53,0 |
| Salete | 50,6 | 41,3 | 38,2 | 43,6 |
| Santa Terezinha | 31,9 | 35,1 | 48,7 | 37,8 |
| Taió | 54,5 | 52,0 | 59,2 | 55,2 |
| Trombudo Central | 52,5 | 48,7 | 60,2 | 53,9 |
| Vidal Ramos | 33,8 | 59,8 | 50,6 | 48,2 |
| Vitor Meireles | 64,6 | 53,2 | 62,7 | 60,8 |
| Witmarsum | 63,2 | 59,3 | 59,0 | 60,6 |
| Total | 51,3 | 52,1 | 56,3 | 53,2 |

Fonte: Sistema de Informação de Nascidos Vivos.

A tabela 5., mostra que o percentual de cesarianas da região são superiores aos limites desejados. Apenas os município de Rio do Campo e Santa Terezinha apresentam-se com este indicador mais favorável. Todos os demais, o percentual é superior a 40%. Este dado aponta para a necessidade de uma reavaliação do processo de trabalho das Equipes de Saúde da Família que deverão apontar como melhor alternativa o parto natural. Este trabalho deverá ser desenvolvido já durante o planejamento familiar.

Tabela 6. Percentual de Nascidos Vivos segundo tipo de parto e idade da mãe, Alto Vale do Itajaí, 2010-2012.

| Idade em anos | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vaginal | Cesário | Vaginal | Cesário | Vaginal | Cesário |
| 10 a 14 | 56,25 | 43,75 | 46,67 | 53,33 | 52,94 | 47,06 |
| 15 a 19 | 56,20 | 43,29 | 60,60 | 39,40 | 54,91 | 44,91 |
| 20 a 24 | 56,38 | 43,52 | 53,50 | 46,39 | 49,69 | 50,10 |
| 25 a 29 | 47,09 | 52,81 | 47,31 | 52,69 | 39,44 | 60,46 |
| 30 a 34 | 35,96 | 64,04 | 37,31 | 62,69 | 37,31 | 62,69 |
| 35 a 39 | 41,07 | 58,93 | 35,50 | 64,50 | 32,67 | 67,33 |
| 40 a 44 | 48,05 | 51,95 | 36,07 | 63,93 | 36,84 | 63,16 |
| 45 a 49 |  |  | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
| 50 a 54 |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |
| Total | 48,57 | 51,29 | 47,88 | 52,09 | 43,39 | 56,51 |
| Fonte: Sistema de Informação de Nascidos Vivos. |  |  |  |  |  |  |

Observamos que na faixa etária menor que 25 anos há um percentual maior de partos naturais, ocorrendo um aumento significativo favorável à cesariana a partir dos 25 anos de idade. A partir dos 30 anos o percentual de cesariana é superior a 60%.

Verificamos mais uma vez a necessidade de desenvolver um trabalho de incentivo ao parto natural durante o período pré-natal.

A tabela a seguir apresenta o percentual de cesáreas em primíparas.

Tabela 7. Percentual cesáreas em primíparas, segundo município de residência, 2010-2012

| Município | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agrolândia | 50,75 | 57,14 | 69,81 |
| Agronômica | 43,33 | 65,38 | 42,86 |
| Atalanta | 30,00 | 27,78 | 50,00 |
| Aurora | 51,52 | 50,00 | 39,39 |
| Braço do Trombudo | 46,15 | 42,11 | 57,89 |
| Chapadão do Lageado | 50,00 | 66,67 | 38,46 |
| Dona Emma | 72,73 | 82,35 | 65,00 |
| Ibirama | 74,62 | 67,77 | 67,83 |
| Imbuia | 50,00 | 42,31 | 50,00 |
| Ituporanga | 55,22 | 52,70 | 61,54 |
| José Boiteux | 68,00 | 60,71 | 80,77 |
| Laurentino | 57,14 | 66,67 | 68,42 |
| Lontras | 67,80 | 59,42 | 58,06 |
| Mirim Doce | 16,67 | 64,29 | 30,77 |
| Petrolândia | 45,71 | 39,29 | 64,10 |
| Pouso Redondo | 47,73 | 46,51 | 61,70 |
| Presidente Getúlio | 76,47 | 72,41 | 72,53 |
| Presidente Nereu | 55,56 | 53,33 | 72,73 |
| Rio do Campo | 18,42 | 19,44 | 27,59 |
| Rio do Oeste | 40,63 | 50,00 | 62,50 |
| Rio do Sul | 54,23 | 54,43 | 58,12 |
| Salete | 40,00 | 37,50 | 39,39 |
| Santa Terezinha | 33,33 | 21,57 | 60,00 |
| Taió | 62,86 | 57,98 | 61,82 |
| Trombudo Central | 55,56 | 50,00 | 57,89 |
| Vidal Ramos | 36,36 | 68,89 | 41,38 |
| Vitor Meireles | 70,59 | 55,56 | 69,70 |
| Witmarsum | 70,83 | 66,67 | 53,33 |

Fonte: Sistema de Informação de Nascidos Vivos.

Com raras exceções, observam-se percentuais elevados de cesarianas em primíparas em todos os municípios do Alto Vale do Itajaí.

Comparando-se o percentual de cesáreas em primíparas e a distribuição de cesarianas por faixa etária é possível considerar que as mulheres estão engravidando pela primeira vez mais tardiamente e portanto, estão contribuindo com o aumento do percentual de cesarianas.

Salienta-se que dados referente à captação precoce de gestante e percentual de gestantes com todos os exames preconizados são informações que devem ser oriundas do Sistema de Informação do pré-natal (SISPRENATAL). Contudo, o sisprenatal, com instalação municipal, foi desativado há mais de um ano, mesmo assim a alimentação desse banco de dados não correspondia à realidade. O sisprenatal web tem demonstrado uma série de dificuldades operacionais razão pela qual a maioria dos municípios da região não o tem utilizado com regularidade.

Quadro 8. Cobertura vacinal de menores de 01 por imunobiológico, segundo município, Alto Vale do Itajaí, 2012.

| Município | BCG | Hepatite B | Rotavírus Humano | Pneumocócica 10V | Meningococo C | Tríplice Viral D1 | Poliomielite | Tetra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agrolândia | 102,56 | 133,33 | 119,66 | 136,75 | 124,79 | 103,42 | 135,04 | 133,33 |
| Agronômica | 27,59 | 72,41 | 113,79 | 100,00 | 105,17 | 115,52 | 98,28 | 58,62 |
| Atalanta | - | 103,57 | 121,43 | 128,57 | 121,43 | 139,29 | 135,71 | 96,43 |
| Aurora | 82,46 | 122,81 | 121,05 | 122,81 | 152,63 | 112,28 | 119,3 | 124,56 |
| Braço do Trombudo | 78,79 | 87,88 | 151,52 | 154,55 | 154,55 | 139,39 | 145,45 | 103,03 |
| Chapadão do Lageado | 68,97 | 113,79 | 110,34 | 127,59 | 144,83 | 120,69 | 131,03 | 124,14 |
| Dona Emma | 91,67 | 108,33 | 106,25 | 102,08 | 114,58 | 95,83 | 100,00 | 104,17 |
| Ibirama | 83,13 | 107,82 | 107,00 | 107,82 | 96,30 | 100,41 | 96,30 | 107,00 |
| Imbuia | 90,14 | 118,31 | 121,13 | 115,49 | 136,62 | 119,72 | 116,90 | 118,31 |
| Ituporanga | 96,71 | 96,11 | 94,91 | 97,90 | 103,59 | 97,90 | 97,90 | 96,11 |
| José Boiteux | 67,37 | 81,05 | 84,21 | 78,95 | 101,05 | 91,58 | 74,74 | 78,95 |
| Laurentino | 67,95 | 124,36 | 124,36 | 121,79 | 123,08 | 111,54 | 124,36 | 123,08 |
| Lontras | 81,16 | 109,42 | 98,55 | 109,42 | 102,9 | 111,59 | 109,42 | 109,42 |
| Mirim Doce | 36,36 | 72,73 | 72,73 | 69,70 | 60,61 | 69,70 | 66,67 | 66,67 |
| Petrolândia | 96,88 | 112,5 | 120,31 | 114,06 | 118,75 | 84,38 | 118,75 | 115,63 |
| Pouso Redondo | 68,98 | 109,26 | 99,07 | 107,41 | 104,17 | 115,28 | 105,09 | 106,02 |
| Presidente Getúlio | 128,92 | 125,9 | 122,89 | 130,12 | 136,14 | 95,78 | 126,51 | 124,7 |
| Presidente Nereu | - | 72,73 | 63,64 | 72,73 | 72,73 | 95,45 | 72,73 | 72,73 |
| Rio do Campo | 85,06 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 79,31 | 80,46 | 83,91 | 83,91 |
| Rio do Oeste | 30,56 | 116,67 | 102,78 | 123,61 | 134,72 | 119,44 | 111,11 | 118,06 |
| Rio do Sul | 194,24 | 109,73 | 113,44 | 106,53 | 112,55 | 114,6 | 109,35 | 113,83 |
| Salete | 86,67 | 120 | 120,00 | 126,67 | 128,00 | 125,33 | 125,33 | 126,67 |
| Santa Terezinha | 73,00 | 65,00 | 101,00 | 97,00 | 100,00 | 109,00 | 96,00 | 68,00 |
| Taió | 89,52 | 100,95 | 108,1 | 103,81 | 108,10 | 106,19 | 102,38 | 101,90 |
| Trombudo Central | 91,86 | 112,79 | 111,63 | 117,44 | 118,60 | 90,70 | 112,79 | 113,95 |
| Vidal Ramos | 130,77 | 112,31 | 113,85 | 106,15 | 120,00 | 116,92 | 110,77 | 109,23 |
| Vitor Meireles | 111,76 | 113,24 | 107,35 | 111,76 | 113,24 | 101,47 | 110,29 | 110,29 |
| Witmarsum | 100,00 | 130,00 | 107,50 | 135,00 | 122,50 | 157,50 | 127,50 | 130,00 |
| Total | 109,75 | 106,62 | 108,03 | 108,88 | 112,01 | 107,53 | 107,67 | 107,29 |
| Fonte: Programa Nacional de Imunizações |  |  |  |  |  |  |  |  |

A cobertura vacinal total da Região de Saúde do Alto Vale, de todos os imunobiológicos é superior a 100%. No entanto se aprofundarmos a análise verificaremos que as mesmas não são homogêneas e, que valores elevados em alguns municípios elevam a média quando considerados todos os municípios. Considera-se  homogeneidade entre imunobiológicos no mesmo município e os mesmos imunobiológicos em municípios diferentes. A cobertura da vacina BCG do município de Rio do Sul (194,24%) é justificada por ser o município onde ocorrem a maior parte de nascimentos de todos os municípios da região e que tem como rotina vacinar as crianças ainda na maternidade.

Os municípios com menores coberturas que requerem atenção especial são: José Boiteux, Mirim Doce, Presidente Nereu e Rio do Campo.

3.2.1. SITUAÇÃO DA CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA

A região do Alto Vale do Itajaí tem 18 hospitais. Destes, 15 dispõe de leitos obstétricos clínicos e cirúrgicos. No quadro a seguir são apresentadas informações referentes a estes estabelecimentos bem como suas localizações.

Quadro 9 . Capacidade hospitalar instalada na região do Alto Vale do Itajaí

| MUNICÍPIO | CNES | ESTABELECIMENTO | ESFERA ADMINISTRATIVA | TIPO DE GESTÃO | NATUREZA DE ORGANIZAÇÃO | CIRURGICO | CLINICO | UTI ADULTO (TIPO II) | UTI NEONATAL (TIPO II) | UCI NEONATAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | EXISTENTES | EXISTENTES | EXISTENTES (CNES) | EXISTENTES (CNES) | EXISTENTES (CNES) |
| Agrolândia | 2377160 | FUNDACAO HOSPITALAR ALEX KRIESER | PRIVADA | DUPLA | FUNDACAO PRIVADA | 3 | 2 |  |  |  |
| Aurora | 2377136 | HOSPITAL DE AURORA | PRIVADA | ESTADUAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | 1 | 2 |  |  |  |
| Ibirama | 2691884 | HOSPITAL DR WALDOMIRO COLAUTTI | ESTADUAL | ESTADUAL | ADMINISTRACAO DIRETA DA SAUDE (MS,SES e SMS) | 4 | 13 |  |  |  |
| Imbuia | 2588897 | FUNDACAO HOSPITALAR DE IMBUIA | MUNICIPAL | MUNICIPAL | ADMINISTRACAO DIRETA DA SAUDE (MS,SES e SMS) | 2 | - |  |  |  |
| Ituporanga | 2377829 | HOSPITAL BOM JESUS | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | 10 | - |  |  |  |
| José Boiteux | 2334844 | UNIDADE MISTA SAUDE DE JOSE BOITEUX | MUNICIPAL | DUPLA | ADMINISTRACAO DIRETA DA SAUDE (MS,SES e SMS) | 1 | - |  |  |  |
| Petrolândia | 2378000 | FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL DE SANTA CATARINA | PRIVADA | DUPLA | FUNDACAO PRIVADA | 1 | 2 |  |  |  |
| Pouso Redondo | 2377225 | HOSPITAL DE POUSO REDONDO | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | 2 | 4 |  |  |  |
| Presidente Getúlio | 2377330 | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADORA | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | - | 5 |  |  |  |
| Rio do Campo | 2377462 | SOCIEDADE CULTURAL E BENEFICENTE SAO JOSE | PRIVADA | ESTADUAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | 2 | 2 |  |  |  |
| Rio do Sul | 2568713 | HOSPITAL REGIONAL ALTO VALE | PRIVADA | MUNICIPAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | 14 | 3 | 19 | 4 | 10 |
| Salete | 2377632 | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | 2 | 4 |  |  |  |
| Taió | 2377616 | HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | 9 | - |  |  |  |
| Vidal Ramos | 2377187 | HOSPITAL VIDAL RAMOS | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | 1 | 2 |  |  |  |
| Vitor Meireles | 2377659 | ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI | PRIVADA | DUPLA | EMPRESA PRIVADA | 2 | - |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 54 | 39 | 19 | 4 | 10 |

Fonte: CNES

Levando-se em conta o número estimado de gestantes internadas pelo SUS  para o ano de 2012 (3.797), bem como a taxa de ocupação hospitalar (90%) e a média de permanência (3 dias), tem-se uma necessidade de 44 leitos obstétricos (34 para Risco Habitual e 10 para Alto Risco). Diante disto, observa-se no quadro acima uma suficiência na necessidade total de leitos (93 leitos). O Hospital Regional Alto Vale é referência regional para serviços de média e alta complexidade mas não dispõe, atualmente, de leitos credenciados  para gestação de Alto Risco.

Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto existentes são suficientes para a necessidade da região para a atenção a gestante e puérpera. Existe a necessidade  de ampliação dos leitos para  a atenção ao recém nascido grave ou potencialmente grave. As necessidades de leitos estão demonstradas no item 4.2, Plano de Ação Regional da Rede Cegonha, componente Parto e Nascimento.

3.3 INDICADORES DE GESTÃO

Segundo o IBGE (2012), a estimativa populacional para o Alto Vale do Itajaí é de 273.479 habitantes. A população beneficiária de planos privados de saúde (ANS 2012) é de 18.851 pessoas. Assim sendo 93,0% da população, da região é coberta exclusivamente pelo SUS.

Para garantir a oferta de serviços de saúde a todos os usuários do sistema e, atendendo o disposto na EC 29, os municípios devem dispor de ao menos 15% dos recursos próprios para aplicação em saúde. A tabela abaixo apresenta o efetivo de recursos próprios aplicados em saúde nos municípios da região, segundo o informado no SIOPS – 2012.

Quadro 10. Investimentos de recursos próprios em saúde - 2012

| Municipios | Percentual de Investimentos |
| --- | --- |
| Agrolândia | Não informado |
| Agronomica | 20.21 |
| Atalanta | 23.49 |
| Aurora | 23.15 |
| Braço do Trombudo | 19.16 |
| Chapadao do Lageado | Não informado |
| Dona Emma | 18 |
| Ibirama | 19.55 |
| Imbuia | 21.29 |
| Ituporanga | 18.53 |
| José Boiteux | 11.70 |
| Laurentino | 15.24 |
| Lontras | 18.75 |
| Mirim Doce | 15.75 |
| Petrolandia | 21.29 |
| Puso Redondo | Não informado |
| Presidente Getúlio | 18 |
| Presidente Nereu | 20.66 |
| Rio do Campo | 18.43 |
| Rio do Oeste | 15.61 |
| Rio do Sul | 19.51 |
| Salete | 21.68 |
| Santa Terezinha | 18.43 |
| Taio | 21.94 |
| Trombudo Central | 17.26 |
| Vitor Meireles | 16.8 |
| Vidal Ramos | 20.82 |
| Witmarsum | 17.77 |

Fonte:SIOPS

A assistência ambulatorial das gestantes é realizada prioritariamente pelas Equipes de Saúde da Família com apoio de obstetras em alguns municípios que contam agendas diferenciadas, diárias, semanais ou mensais.

O quadro abaixo apresenta a cobertura da Estratégia Saúde da Família, por município.

Quadro11. Cobertura Atenção Básica - Alto Vale do Itajaí- Competência Março 2013

| Município | População | Teto | Nº Equipes SF | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aagrolândia | 9.552 | 4 | 3 | 100% |
| Agronômica | 4.985 | 2 | 2 | 100% |
| Atalanta | 3.281 | 1 | 1 | 100% |
| Aurora | 5.561 | 2 | 2 | 100% |
| B. do Trombudo | 3.498 | 1 | 1 | 100% |
| Ch. Do Lageado | 2.793 | 1 | 1 | 100% |
| Dona Emma | 3.784 | 2 | 1 | 91,15% |
| Ibirama | 17.561 | 7 | 7 | 100% |
| Imbuia | 5.777 | 2 | 2 | 100% |
| Ituporanga | 22.667 | 9 | 8 | 100% |
| José Boiteux | 4.741 | 2 | 2 | 100% |
| Laurentino | 6.147 | 3 | 2 | 100% |
| Lontras | 10.526 | 4 | 3 | 85,50% |
| Mirim Doce | 2.477 | 1 | 1 | 100% |
| Petrolândia | 6.090 | 3 | 2 | 100% |
| Puso Redondo | 15.204 | 6 | 5 | 100% |
| Presidente Getúlio | 15.273 | 6 | 5 | 100% |
| Presidente Nereu | 2.281 | 1 | 1 | 100% |
| Rio do Campo | 6.143 | 3 | 2 | 100% |
| Rio do Oeste | 7.145 | 3 | 1 | 41,98% |
| Rio do Sul | 62.658 | 26 | 13 | 62,24% |
| Salete | 7.402 | 3 | 3 | 100% |
| Santa Terezinha | 8.756 | 4 | 3 | 100% |
| Taió | 17.412 | 7 | 6 | 100% |
| Trombudo Central | 6.668 | 3 | 2 | 100% |
| Vidal Ramos | 6.284 | 3 | 3 | 100% |
| Vitor Meireles | 5.160 | 2 | 2 | 100% |
| Witmarsum | 3.653 | 2 | 2 | 100% |
| TOTAL | 273.479 | 113 | 86 | 94,33% |

Fonte: Departamento de Atenção Básica - Ministério da Saúde

Atualmente a internação na gestação de risco habitual não obedece um fluxograma em específico nos diversos municípios. Na maioria das vezes o encaminhamento das gestantes é realizado considerando-se a proximidade da residência a um hospital e a existência do profissional obstetra.

Os dois quadros a seguir apresentam o fluxo estabelecido pelas parturientes

| Quadro 12. Movimento de AIH - INTERNAÇÕES HOSPITALARES -Freqüência por MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA segundo Hospital SC (CNES)-Procedimento: PARTO NORMAL (incluí Gestação de Alto Risco-GAR)-ANO: 2010-2011-2012 |
| --- |
| MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospital SC (CNES) | Município Hospital | 420020 Agrolândia | 420030 Agronômica | 420180 Atalanta | 420190 Aurora | 420285 Braço do Trombudo | 420419 Chapadão do Lageado | 420510 Dona Emma | 420690 Ibirama | 420740 Imbuia | 420850 Ituporanga | 420915 José Boiteux | 420950 Laurentino | 420990 Lontras | 421085 Mirim Doce | 421270 Petrolândia | 421370 Pouso Redondo | 421400 Presidente Getúlio | 421410 Presidente Nereu | 421450 Rio do Campo | 421460 Rio do Oeste | 421480 Rio do Sul | 421530 Salete | 421567 Santa Terezinha | 421780 Taió | 421860 Trombudo Central | 421920 Vidal Ramos | 421935 Vitor Meireles | 421940 Witmarsum | Total |
| 2568713 HOSPITAL REGIONAL ALTO VALE | Rio do Sul | 43 | 96 | 27 | 64 | 59 | 9 | 12 | 69 | 22 | 62 | 25 | 92 | 132 | 35 | 22 | 306 | 48 | 29 | 1 | 100 | 1181 | 7 | 15 | 112 | 115 | 23 | 15 | 12 | 2733 |
| 2377829 HOSPITAL BOM JESUS | Ituporanga | 2 | 0 | 15 | 36 | 1 | 44 | 0 | 0 | 78 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 773 |
| 2691884 HOSPITAL DR WALDOMIRO COLAUTTI | Ibirama | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 157 | 1 | 0 | 40 | 3 | 34 | 1 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22 | 373 |
| 2377462 SOCIEDADE CULTURAL E BENEFICENTE SAO JOSE | Rio do Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 2377632 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA | Salete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 2377616 HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE | Taió | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2377160 FUNDACAO HOSPITALAR ALEX KRIESER | Agrolândia | 113 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2377659 ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI | Vitor Meireles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 2588897 FUNDACAO HOSPITALAR DE IMBUIA | Imbuia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 2379163 HOSPITAL SAO SEBASTIAO | Papanduva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2377225 HOSPITAL DE POUSO REDONDO | Pouso Redondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2504332 HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE TEREZA RAMOS | Lages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2379341 MATERNIDADE Dª CATARINA KUSS | Mafra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2558254 HOSPITAL SANTO ANTONIO | Blumenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2334844 UNIDADE MISTA SAUDE DE JOSE BOITEUX | José Boiteux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 0019283 MATERNIDADE CARMELA DUTRA | Florianópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2306344 HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUA | Jaraguá do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2302101 HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ | Curitibanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2436477 MATERNIDADE DARCY VARGAS | Joinville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3157245 HOSPITAL UNIVERSITARIO | Florianópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6854729 HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO | Balneário Camboriú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2377357 HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE ALPHONSA | Witmarsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2418630 HOSPITAL DE ALFREDO WAGNER | Alfredo Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2300885 HOSPITAL SAO JOSE DE URUBICI | Urubici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2303892 HOSPITAL SAO FRANCISCO | Concórdia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2377187 HOSPITAL VIDAL RAMOS | Vidal Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2377330 HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADORA | Presidente Getúlio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2411393 HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO ASSEC | Xanxere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2491249 HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS | Canoinhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2522411 HOSPITAL AZAMBUJA | Brusque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2522691 HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN | Itajaí | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2537788 ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS HOSPITAL REGIONAL | Chapecó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2772752 HOSPITAL SANTA INES | Balneário Camboriú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total (incluí Gestação de Alto Risco-GAR) |  | 159 | 97 | 50 | 101 | 65 | 55 | 36 | 234 | 122 | 458 | 72 | 95 | 168 | 42 | 122 | 334 | 119 | 31 | 165 | 105 | 1212 | 140 | 169 | 299 | 125 | 124 | 68 | 41 | 4808 |

Fonte:SIH

A Região de Saúde do Alto Vale do Itajaí, até nov/2011, possuía 19 hospitais, a partir dez/2011 o Hospital e Maternidade Madre Afonsa (Witmarsum) encerrou as atividades. Nos 18 hospitais existentes foram realizados 1.715  partos/Cesarianas e parturientes residentes no próprio município sede do hospital , o que equivale a 51,08% em relação ao total de Cesarianas.

| Quadro 13. Movimento de AIH - TERNAÇÕES HOSPITALARES - Freqüência por MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA segundo Hospital SC (CNES) - Procedimento: CESARIANA (incluí Gestação de Alto Risco-GAR) -ANO: 2010-2011-2012 |
| --- |
| Hospital SC (CNES) | Município Hospital | 420020 Agrolândia | 420030 Agronômica | 420180 Atalanta | 420190 Aurora | 420285 Braço do Trombudo | 420419 Chapadão do Lageado | 420510 Dona Emma | 420690 Ibirama | 420740 Imbuia | 420850 Ituporanga | 420915 José Boiteux | 420950 Laurentino | 420990 Lontras | 421085 Mirim Doce | 421270 Petrolândia | 421370 Pouso Redondo | 421400 Presidente Getúlio | 421410 Presidente Nereu | 421450 Rio do Campo | 421460 Rio do Oeste | 421480 Rio do Sul | 421530 Salete | 421567 Santa Terezinha | 421780 Taió | 421860 Trombudo Central | 421920 Vidal Ramos | 421935 Vitor Meireles | 421940 Witmarsum | Total |
| HOSPITAL REGIONAL ALTO VALE | Rio do Sul | 25 | 38 | 9 | 23 | 23 | 13 | 3 | 31 | 6 | 31 | 8 | 52 | 55 | 21 | 10 | 151 | 23 | 11 | 9 | 45 | 635 | 4 | 11 | 57 | 58 | 15 | 5 | 4 | 1376 |
| HOSPITAL DR WALDOMIRO COLAUTTI | Ibirama | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 354 | 1 | 1 | 54 | 19 | 75 | 0 | 0 | 9 | 85 | 11 | 1 | 5 | 52 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 | 26 | 779 |
| HOSPITAL BOM JESUS | Ituporanga | 2 | 1 | 14 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 562 |
| HOSPITAL E MAT. DONA LISETTE | Taió | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| HOSPITAL E MAT.SANTA TEREZINHA | Salete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 129 |
| FUNDACAO HOSPITALAR ALEX KRIESER | Agrolândia | 93 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| ASSOCIACAO HOSP. ANGELINA MENEGHELLI | Vitor Mireles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 55 |
| SOCIEDADE CULTURAL E BENEFICENTE SAO JOSE | Rio do Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| MATERNIDADE CARMELA DUTRA | Florianópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| HOSPITAL SANTO ANTONIO | Blumenau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADORA | Presidente Getúlio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| FUNDACAO HOSPITALAR DE CAMBORIU | Camboriú | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE TEREZA RAMOS | Lages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| MATERNIDADE DONA CATARINA KUSS | Mafra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| HOSPITAL SAO SEBASTIAO | Papanduva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ | Curitibanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN | Itajaí | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUA | Jaraguá do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HOSPITAL DE ALFREDO WAGNER | Alfredo Wagner | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| HOSPITAL SANTA INES | Balneário Camboriu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DRHOMERO MIRANDA GOMES | São José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO | Florianópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA | Santa Cecília | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UNIDADE MISTA SAUDE DE JOSE BOITEUX | José Boiteux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO ASSEC | Xanxere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HOSPITAL E MATERNIDADE SAGRADA FAMILIA | São Bento do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HOSPITAL SANTO ANTONIO HSA | Armazem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HOSPITAL HOSCOLA | Luiz Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO | Balneário Camboriu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total (incluí Gestação de Alto Risco-GAR) |  | 122 | 40 | 32 | 64 | 25 | 44 | 78 | 391 | 69 | 346 | 67 | 76 | 133 | 26 | 72 | 183 | 129 | 22 | 38 | 53 | 714 | 98 | 58 | 237 | 64 | 71 | 68 | 37 | 3357 |

Fonte:SIH

A Região de Saúde do Alto Vale do Itajaí, até nov/2011, possuía 19 hospitais, a partir dez/2011 o Hospital e Maternidade Madre Afonsa (Witmarsum) encerrou as atividades. Nos 18 hospitais existentes foram realizados 1.715  partos/CESARIANA de parturientes residentes no próprio município sede do hospital , o que equivale a 51,08% em relação ao total de Cesarianas.

Aspectos importantes foram observados na análise dos quadros 12 e 13. Destaca-se que os Hospitais Regional Alto Vale (Rio do Sul), Bom Jesus (Ituporanga) e Dr. Waldomiro Colautti (Ibirama) são responsáveis pela realização 80,00% dos partos naturais e cesarianas ocorridos nos anos de 2010 a 2013. Entende-se que esses hospitais são as principais referências para parto na região. Embora nenhum desses hospitais sejam credenciados para atendimento em alto risco considera-se que dentre a totalidade de atendimentos apresentados estejam as parturientes com este perfil, já que apenas 52 mulheres foram encaminhadas para serviços de alto risco fora da região nos últimos três anos conforme demonstra os quadros14 e 15.

Movimento de AIH - INTERNAÇÕES HOSPITALARES / Parto Normal e Cesariana em Gestação de Alto Risco-GAR

Quadro 14. Freqüência por MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA segundo Hospital SC (CNES) ANO 2010-1011-1012

| Procedimento: CESARIANA (Gestação de Alto Risco-GAR) |  | MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hospital SC (CNES) | Município Hospital | 420510 Dona Emma | 420690 Ibirama | 420740 Imbuia | 420850 Ituporanga | 420915 José Boiteux | 420950 Laurentino | 420990 Lontras | 421270 Petrolândia | 421370 Pouso Redondo | 421400 Presidente Getúlio | 421460 Rio do Oeste | 421480 Rio do Sul | 421567 Santa Terezinha | 421780 Taió | 421860 Trombudo Central | 421935 Vitor Meireles | 421940 Witmarsum | Total |
| 0019283 MATERNIDADE CARMELA DUTRA | Florianópolis | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2558254 HOSPITAL SANTO ANTONIO | Blumenau | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 2306344 HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUA | Jaraguá do Sul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2504332 HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE TEREZA RAMOS | Lages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total |  | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 42 |

Fonte:SIH

Quadro 15. Freqüência por MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA segundo Hospital SC (CNES) ANO 2010-1011-1012

| Procedimento: PARTO NORMAL (Gestação de Alto Risco-GAR) |  | MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hospital SC (CNES) | Município Hospital | 420690 Ibirama | 420850 Ituporanga | 421400 Presidente Getúlio | 421480 Rio do Sul | 421780 Taió | Total |
| 2558254 HOSPITAL SANTO ANTONIO | Blumenau | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 0019283 MATERNIDADE CARMELA DUTRA | Florianópolis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2306344 HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUA | Jaraguá do Sul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total |  | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |

Fonte:SIH

O quadro acima apresenta como principal referência para alto risco a Maternidade Carmela Dutra de Florianópolis , dada a especificação dos serviços que disponibiliza, seguida do Hospital Santo Antônio de Blumenau por conta da proximidade com a região.

No que tange à realização de exames laboratoriais básicos do pré-natal boa parte dos municípios disponibiliza o serviço no próprio município. Quando da necessidade de encaminhamentos, este são direcionados para os municípios mais próximos e com maior capacidade de serviços instalada.

Os testes rápidos de gravidez, HIV e sífilis ainda não fazem parte do cotidiano dos municípios.

Com relação ao ultrassom obstétrico e ultrassom obstétrico com Doppler alguns municípios disponibilizam o serviço próprio e outros através do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMAVI (CISAMAVI).

O teste do pezinho é ofertado em todos os municípios, sendo estes responsáveis pela coleta do material. A análise das amostras é feita no LACEN-SC.

Os testes da orelhinha e do olhinho são ofertados na Maternidade do Hospital Regional Alto Vale e na Maternidade do Hospital Bom Jesus. Já o Hospital Waldomiro Colautti disponibiliza o teste do olhinho, e, devido a término de contrato com empresa que realiza teste da orelhinha este está temporariamente suspenso. Não dispomos de informações sobre a realização desses testes nos demais estabelecimentos que realizam parto.

Nenhum município da região dispõe de serviço formalizado de ouvidoria. É difundida na região que se utilize as ouvidorias nacional e estadual, que na região tem sua representação no serviço de Controle e Avaliação da Gerência de Saúde de Rio do Sul.

4.PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE CEGONHA

Considerando as Portarias 1459 de junho de 2011, Portaria 650 de 05 de outubro de 2011 e a Portaria 930 de 10 de maio de 2012, a Rede Cegonha na Região do Alto Vale do Itajaí, financiada com recursos da União, Estado e Municípios compreenderá ações nos 04 componentes: Pré-natal, Parto e Nascimento, Puerpério e atenção à saúde da criança e Sistema logístico: transporte sanitário e Regulação.

Quadro 16.  Informações básicas

| INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA CÁLCULO DOS PARÂMETROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | POPULAÇÃO REGIONAL (IBGE, CENSO 2012) | 273.479 |
| (2) | POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE (ANS, 2012) | 18.851 |
| (3) | POPULAÇÃO COBERTA EXCLUSIVAMENTE PELO SUS ((1) - (2)) | 254.628 |
| (4) | TAXA DE COBERTURA SUS ((3) / (1) * 100%) | 93,00% |
| NASCIDOS VIVOS |  |  |
| (5) | Nº DE NASCIDOS VIVOS (SINASC, 2012) | 3.770 |
| (6) | Nº DE NASCIDOS VIVOS NO SUS ((5) * (4)) | 3.507 |
| ESTIMATIVA GERAL DE GESTANTES |  |  |
| (7) | ESTIMATIVA GERAL DE GESTANTES ((5) + 10%) | 4.147 |
| (8) | ESTIMATIVA GERAL DE GESTANTES - RISCO HABITUAL ((7) * 0,85) | 3.525 |
| (9) | ESTIMATIVA GERAL DE GESTANTES - ALTO RISCO ((7) * 0,15) | 622 |
| ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS |  |  |
| (10) | ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS ((6) + 10%) | 3.856 |
| (11) | ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS - RISCO HABITUAL ((10) * 0,85) | 3.278 |
| (12) | ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS - ALTO RISCO ((10) * 0,15) | 579 |

Fonte:

4.1. COMPONENTE PRÉ-NATAL

Adesão dos 28 municípios da Região do Alto Vale do Itajaí no componente, com a realização de novos exames de pré-natal; fornecimento de kits para as UBS e para as gestantes,  conforme tabelas apresentadas na sequencia.

Quadro  17. Número de nascidos vivos e gestantes (2012)

| REGIÃO DE SAÚDE | MUNICÍPIO | NASCIDOS VIVOS (SINASC, 2012) | ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto Vale do Itajaí | Agrolândia | 142 | 132 |
|  | Agronômica | 66 | 61 |
|  | Atalanta | 33 | 31 |
|  | Aurora | 78 | 73 |
|  | Braço do Trombudo | 48 | 45 |
|  | Chapadão do Lageado | 37 | 34 |
|  | Dona Emma | 48 | 45 |
|  | Ibirama | 255 | 237 |
|  | Imbuia | 65 | 60 |
|  | Ituporanga | 349 | 325 |
|  | José Boiteux | 92 | 86 |
|  | Laurentino | 85 | 79 |
|  | Lontras | 141 | 131 |
|  | Mirim Doce | 30 | 28 |
|  | Petrolândia | 82 | 76 |
|  | Pouso Redondo | 245 | 228 |
|  | Presidente Getúlio | 216 | 201 |
|  | Presidente Nereu | 22 | 20 |
|  | Rio do Campo | 87 | 81 |
|  | Rio do Oeste | 72 | 67 |
|  | Rio do Sul | 894 | 831 |
|  | Salete | 70 | 65 |
|  | Santa Terezinha | 84 | 78 |
|  | Taió | 229 | 213 |
|  | Trombudo Central | 88 | 82 |
|  | Vidal Ramos | 84 | 78 |
|  | Vitor Meireles | 88 | 78 |
|  | Witmarsum | 39 | 36 |

Quadro 18 – Estimativa de novos exames financiados pelo Ministério da Saúde para a Região do Alto Vale do Itajaí/SC nos anos 2013/2014/2015.

| Ano | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Estimativa de Gestantes | 1637 | 3601 | 3961 |
| Teste Rápido de Gravidez* | 1637 | 3601 | 3961 |
| Teste Rápido de Sífilis** | 1637 | 3601 | 3961 |
| Teste Rápido de HIV** | 1637 | 3601 | 3961 |
| Cultura de Bactéria para identificação (urina) | 1637 | 3601 | 3961 |
| Acrécimo de mais um exame de hematócrito* | 3274 | 6548 | 7202 |
| Acréscimo de mais um exame de hemoglobina* | 3274 | 6548 | 7202 |
| Ultrassom obstétrico para 100% das gestantes | 3274 | 6548 | 7202 |
| Proteinúria (teste rápido) 15% das gestantes | 246 | 540 | 594 |
| Teste indireto de Antiglobulina Humana (TIA) 15% das gestantes | 246 | 540 | 594 |

Fonte: SES-SC Informações em Saúde. *Calculo de 01 exame; ** Calculo de 02 exames

Quadro 19 – Estimativa de exames adicionais para gestantes de alto risco financiados pelo MS na região do Alto Vale do Itajaí/SC em 2013, 2014 e 2015

| Ano | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Estimativa de Gestantes de Alto Risco | 290 | 638 | 702 |
| Contagem de Plaquetas (30% gestantes AR) | 87 | 191 | 211 |
| Dosagem de Proteínas (urina 24 horas) | 290 | 638 | 702 |
| Dosagem de Uréia | 290 | 638 | 702 |
| Dosagem de Creatinina | 290 | 638 | 702 |
| Dosagem de Ácido Úrico | 290 | 638 | 702 |
| Eletrocardiograma (30% gestantes AR) | 87 | 191 | 211 |
| Ultrassonografia Obstétrica | 580 | 1276 | 1404 |
| Ultrassonografia Obstétrica com Doppler | 290 | 638 | 702 |
| Cardiotocografia ante-parto | 290 | 638 | 702 |

4.1.1 Previsão de Capacitações para boas práticas de atenção ao pré natal e saúde da mulher

Quadro 20. Informações da Atenção Básica

| TEMATICA | POPULAÇÃO ALVO | SERVIÇOS | PERÍODO |
| --- | --- | --- | --- |
| Práticas de Atenção Baseadas em Evidências Científicas | Médicos e Enfermeiros | UBS | 2014-2015 |
| Acolhimento e Classificação de Risco | Médicos e Enfermeiros | UBS | 2014 -2015 |
| Testagem Rápida HIV/Sífilis | Enfermeiros | UBS | 2013 -2014 |

A captação precoce das gestantes e a garantia da realização de consultas pré-nata em UBS mais próximas do domicílio das gestantes são medidas necessárias para garantir a qualidade da assistência ao pré-natal.

Além disso, é importante que as equipes de saúde estejam aptas a reconhecer situações de risco e vulnerabilidade, o mais precocemente possível, favorecendo o direcionamento das condutas, oportunizando assistência adequada em tempo hábil e com segurança para a gestante.

O Quadro 21, destaca as medidas a serem adotadas pelos municípios da região para a captação precoce de gestantes e o acolhimento com classificação de risco.

| Quadro 21. Estratégias da Atenção Básica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atenção Básica na Região de Rio do Sul |  |  |  |  |  |  |  |
| UF | Municipios | População | Nº ESF | Cob. ESF % | ADERIU AO PMAQ | QUAIS ESTRATÉGIAS UTILIZARÃO PARA CAPTAÇÃO PRECOCE DE GESTANTES PARA O PRÉ-NATAL? | QUAIS ESTRÁTÉGIAS UTILIZARÃO PARA ACOLHIMENTO DE GESTANTES DE RISCO NA ATENÇÃO BÁSICA? |
| SC | Agrolândia | 9.552 | 3 | 100,0 | SIM |  |  |
| SC | Agronomica | 4.954 | 2 | 100,0 | SIM |  |  |
| SC | Atalanta | 3.291 | 1 | 100,0 | SIM | Pronto acolhimento pela equipe multidisciplinar à demanda espontânea de mulheres que referem estar com atraso menstrual e/ou sinais e sintomas sugestivos de gravidez, para realizar o exame BHCG. | Estudar, discutir, implementar e estabelecer fluxograma com equipe multiprofissional da Estratégia de Saúde da Família. |
| SC | Aurora | 5.555 | 2 | 100,0 | SIM |  |  |
| SC | Braço do Trombudo | 3.498 | 1 | 100,0 | SIM | Captação precoce de gestantes para o pré-natal. Captação por meio da visita domiciliar do ACS; acolhimento da Unidade de Saúde; consulta de enfermagem; busca ativa. | Implantação do protocolo de acolhimento de risco para a gestante. Elaboração do protocolo, apresentação no conselho municipal de saúde e câmara de vereadores e implantação. |
| SC | Chapadao do Lageado | 2.778 | 1 | 100,0 | SIM |  |  |
| SC | Dona Emma | 3.784 | 1 | 91,2 | SIM |  |  |
| SC | Ibirama | 17.561 | 7 | 100,0 | SIM |  |  |
| SC | Imbuia | 5.743 | 2 | 100,0 | SIM | Agentes de Saúde, Planejamento Familiar, Consultas, Encontros de Gestantes | Utiliza-se das publicações do Ministério da Saúde |
| SC | Ituporanga | 22.462 | 8 | 100,0 | SIM | Intensificar as visitas das ACS com ênfase nesta abordagem e estimular a importância do pré-natal | Elaboração de protocolo com os profissionais da ESF e com os profissionais obstetras. |
| SC | José Boiteux | 4.741 | 2 | 100 | SIM |  |  |
| SC | Laurentino | 6.147 | 2 | 100,0 | SIM |  |  |
| SC | Lontras | 10.526 | 3 | 100,0 | SIM |  |  |
| SC | Mirim Doce | 2.495 | 1 | 100,0 | SIM |  |  |
| SC | Petrolandia | 6.110 | 2 | 100,0 | SIM | Busca ativa por meio de VD realizada pelas ACS; Sensibilizar as equipes de saúde da família quanto a importância da captação precoce de gestantes; disponibilizar teste rápido de gravidez para todas as mulheres com amenorréia. | Discutir com a ESF as normativas e protocolos existentes (MS) para atendimento de gestantes; Aplicar em consonância com os documentos do MS, um protocolo local para acolhimento e classificação de risco de gestantes |
| SC | Puso Redondo | 15.011 | 6 | 100,0 | SIM | Captação precoce de gestantes para o pré-natal. Trabalho em conjunto com as estratégias de saúde da família, através dos agentes comunitários de saúde. | Reuniões de equipe para discussão; Organização do serviço; Trabalho em conjunto com a secretaria de saúde. |
| SC | Presidente Getúlio | 15.273 | 5 | 100,0 | SIM | Visita domiciliar, primeiramente com o ACS e depois com os técnicos, enfermeiros e médico | Captação, avaliação e encaminhamento. |
| SC | Presidente Nereu | 2.281 | 1 | 100,0 | SIM | Captação precoce de gestantes para o pré-natal. Busca Ativa após a primeira suspeita, através das ACS | #VALOR! |
| SC | Rio do Campo | 6.167 | 3 | 100,0 | SIM |  |  |
| SC | Rio do Oeste | 7.145 | 1 | 100,0 | SIM | Disponibilizar exame de BHCG para todas as mulheres que referirem atraso menstrual em idade fértil | Primeiramente foi realizada a Adesão a Rede Cegonha |
| SC | Rio do Sul | 62.658 | 13 | 0,6 | Sim | Orientação para que as ACS relatem precocemente os casos bem como questionar onde as grávidas realizam pré-natal | Tem protocolo de gestante de alto risco implantado. A ESF inicia o pré-natal e encaminha par o CAM. |
| SC | Salete | 7.386 | 3 | 100,0 | SIM |  |  |
| SC | Santa Terezinha | 8.762 | 4 | 100,0 | SIM |  |  |
| SC | Taio | 17.337 | 6 | 100,0 | SIM | Cadastro e marcação de consultas a gestante na UBS através do ACS Cadastro e marcação de consultas a gestante com β-hcg positivo na unidade de saúde ou teste de urina positivo | Estamos em fase de discussão de protocolo de acolhimento e acompanhamento da gestante, tendo como período final setembro de 2013. |
| SC | Vitor Meireles | 5.160 | 2 | 100,0 | SIM |  |  |
| SC | Trombudo Central | 6.668 | 2 | 100,0 | SIM | Capacitação ACS equipe da UBS e equipe da ESF | O município pretende discutir a implantação do protocolo de acolhimento de risco para a gestante. |
| SC | Vidal Ramos | 6.287 | 3 | 100,0 | SIM | A captação da gestante para o acompanhamento do pré-natal acontece principalmente através de visita domiciliar realizada mensalmente pelas ACS’s e quando houver resistência por parte da gestante a equipe de saúde (médico, enfermeiro e técnico de enfermagem) realiza esclarecimento e procura ofertar os serviços necessários. | Está em fase de confecção o protocolo de atendimento a gestante, incluindo o item de acolhimento de risco |
| SC | Witmarsum | 3.627 | 2 | 100,0 | SIM |  |  |

Destaca-se que o acolhimento e a utilização de instrumentos de avaliação de risco são procedimentos que ainda não estão amplamente difundidos nessa realidade, apontando para a necessidade de capacitação para os profissionais da atenção básica  e também das maternidades da região , tanto nos serviços para atendimento de gestantes em risco habitual como das gestantes em situação de alto risco.

Os municípios, em meio a articulação de ações em saúde em seus territórios, tem também organizado o atendimento das gestantes. Alguns serviços contam com a presença do obstetra articulado na atenção básica, outros  acompanham o pré-natal e puerpério diretamente com os profissionais das Equipes de Saúde da Família. Destaca-se que as gestantes estão sendo vinculadas a um serviço  de saúde e que garante-se a porta de entrada o mais próximo do domicílio da gestante.

O quadro 22, apresenta a organização dos municípios para atendimento de gestantes de risco habitual e alto risco, conforme a capacidade instalada em cada município.

| Quadro 22. Organização dos municípios para gestantes de risco habitual e alto risco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atenção Básica na Região de Rio do Sul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UF | Municipios | População | Nº ESF | Cob. ESF % | ADERIU AO PMAQ | QUANTAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EXISTEM NO MUNICÍPIO E DESSAS QUANTAS REALIZAM PRÉ-NATAL? | O MUNICÍPIO CONTA COM ATENDIMENTO DE OBSTETRAS NA ATENÇÃO BÁSICA? SE SIM, QUANTOS? | ONDE É REALIZADO O ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL DAS GESTANTES DE ALTO RISCO DO MUNICÍPIO? | REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA PARTOS DE RISCO HABITUAL |
| SC | Agrolândia | 9.552 | 3 | 100,0 | SIM |  |  |  |  |
| SC | Agronomica | 4.954 | 2 | 100,0 | SIM |  |  |  |  |
| SC | Atalanta | 3.291 | 1 | 100,0 | SIM | 1 | Sim, 1 | Na Unidade de Saúde da Família de Atalanta. Como não temos hospital no município, se houver intercorrência no período fora de atendimento da Unidade de Saúde (noturno, final de semana e feriado) as gestantes são encaminhadas às seguintes Instituições: Hospital Regional Alto vale (Rio do Sul), Hospital Bom Jesus (Ituporanga) ou Hospital Alex Krieser (Agrolândia). | HRAV - Rio do Sul e HBJ - Ituporanga |
| SC | Aurora | 5.555 | 2 | 100,0 | SIM |  |  |  |  |
| SC | Braço do Trombudo | 3.498 | 1 | 100,0 | SIM | 2 - 2 realizam pré-natal | sim- 1 | A referência é Florianópolis. | HRAV - Rio do Sul |
| SC | Chapadao do Lageado | 2.778 | 1 | 100,0 | SIM |  |  |  |  |
| SC | Dona Emma | 3.784 | 1 | 91,2 | SIM | 1 | Não | Na Unidade de Saùde Local | Hospital Waldomiro Collauti – Ibirama |
| SC | Ibirama | 17.561 | 7 | 100,0 | SIM | 13 - 5 realizam pré-natal | Sim -1 | Rio do Sul e Blumenau | Hospital Waldomiro Collauti – Ibirama |
| SC | Imbuia | 5.743 | 2 | 100,0 | SIM | 1 - 1 realizam pré-natal | sim -1 | No município. UBS | Ituporanga . |
| SC | Ituporanga | 22.462 | 8 | 100,0 | SIM | 8 unidades - 6 realizam pré-natal | sim - 4 | São acompanhadas na Unidade Sanitária do Centro com obstetra e alguns casos são encaminhados para o Hospital Carmela Dutra | Hospital Bom Jesus |
| SC | José Boiteux | 4.741 | 2 | 100 | SIM |  |  |  |  |
| SC | Laurentino | 6.147 | 2 | 100,0 | SIM |  |  |  |  |
| SC | Lontras | 10.526 | 3 | 100,0 | SIM |  |  |  |  |
| SC | Mirim Doce | 2.495 | 1 | 100,0 | SIM |  |  |  |  |
| SC | Petrolandia | 6.110 | 2 | 100,0 | SIM | 1 - 1 realiza pré-natal | sim - 1 | São acompanhadas na Unidade Sanitária Sede com obstetra e alguns casos são encaminhados para o Hospital Carmela Dutra ou HRAV | Hospital Bom Jesus |
| SC | Puso Redondo | 15.011 | 6 | 100,0 | SIM | 5 - 5 realizam pré-natal | sim - 1 | Em Florianópolis. | HRAV |
| SC | Presidente Getúlio | 15.273 | 5 | 100,0 | SIM | 7 - 7 realizam pré-natal | sim - 1 | Enquanto ambulatorial é feita com a ginecologista do município, nível hospitalar é encaminhado aos municípios de referência: Ibirama, Rio do Sul, Blumenau, Lages ou Florianópolis | Ibirama, Rio do Sul, Blumenau e Lages, dependendo da situação e das vagas disponíveis |
| SC | Presidente Nereu | 2.281 | 1 | 100,0 | SIM | 1- 1 realiza pré-natal | não | Rio do Sul | Ibirama; Rio do Sul |
| SC | Rio do Campo | 6.167 | 3 | 100,0 | SIM |  |  |  |  |
| SC | Rio do Oeste | 7.145 | 1 | 100,0 | SIM | 1- 1 realiza pré-natal | sim - 1 | N a UBS pelo Obstetra | HRAV - Rio do Sul |
| SC | Rio do Sul | 62.658 | 13 | 0,6 | Sim | 13 ESF; 4 estensões e o CAM - todos realizam pré-natal | obstetra apenas no CAM | CAM e Maternidade do HRAV | HRAV - Rio do Sul |
| SC | Salete | 7.386 | 3 | 100,0 | SIM |  |  |  |  |
| SC | Santa Terezinha | 8.762 | 4 | 100,0 | SIM |  |  |  |  |
| SC | Taio | 17.337 | 6 | 100,0 | SIM | 6 - 6 realizam pré-natal | sim - 1 | As gestantes de alto risco são encaminhadas através das UBS para a unidade central, que possui um profissional ginecologista e obstetra que realiza o acompanhamento a gestante de alto risco. | Hospital e Maternidade Dona Lisette - Taió. |
| SC | Vitor Meireles | 5.160 | 2 | 100,0 | SIM |  |  |  |  |
| SC | Trombudo Central | 6.668 | 2 | 100,0 | SIM | 2- 2 realizam pré-natal | sim - 1 | Pelo profissional obstetra da UBS (1 vez por semana) ou através de encaminhamentos para consulta especializada ou TFD | HRAV - Rio do Sul |
| SC | Vidal Ramos | 6.287 | 3 | 100,0 | SIM | 1 | 1 | 1Fizemos um pedido de TFD e encaminhamos para a marcação de consultas na 13ª SDR de Ituporanga e a consulta geralmente vem marcada para o Hospital e Maternidade Carmela Dutra em Florianopolis. | Geralmente para o Hospital Bom Jesus em Ituporanga (os municípios da 13ª SDR de Ituporanga estão auxiliando no pagamento de médico de sobreaviso no Hospital bom Jesus) ou para o HRAV em Rio do Sul. Em últimos casos encaminhamos para o Hospital de Ibirama. E em caso de gestante de Alto Risco encaminhamos para onde tiver vaga. |
| SC | Witmarsum | 3.627 | 2 | 100,0 | SIM |  |  |  |  |

Fonte:Informações das SMS

A realização dos exames básicos do pré-natal vem sendo garantida pelos municípios, seja através da oferta de serviços próprios ou por meio da contratualização de serviços. Destaca-se que  a modalidade de consórcios, aqui na região consolidada através do Cis-AMAVI, vem sendo uma alternativa para direcionar exames mais específicos atendendo a população com maior agilidade. Destaca-se que exames para atendimento de demandas do pré-natal de alto rico ainda não estão completamente estruturados, havendo a necessidade de articulação dos gestores para garantir a realização desses exames seja no município ou em serviços de referência.

Os testes rápidos para gravidez, sífilis e HIV estão em fase de implantação na região, com previsão de capacitação de pessoal para agosto de 2013, quando os municípios que ainda não disponibilizam esses serviços passarão a realiza-los.

O quadro 23. Apresenta a oferta de exames de pré-natal de acordo com a organização de cada município.

| EXAMES REALIZADOS NO PRÉ-NATAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UF | Municípios | População | EXAMES DO PRÉ-NATAL REALIZADOS NO MUNICÍPIO | EXAMES DO PRÉ-NATAL ENCAMINHADOS E REFERÊNCIAS | EXAMES DO PRÉ-NATAL QUE NÃO SÃO SOLICITADOS OU NÃO TEM REFERÊNCIA |
| SC | Agrolândia | 9.552 |  |  |  |
| SC | Agronomica | 4.954 |  |  |  |
| SC | Atalanta | 3.291 | Eletrocardiograma | Cultura de urina - Rio do Sul Ultrassom obstétrico - Pouso Redondo Proteinúria - Rio do Sul TGeste Inidireto de Antglobulina Humana.- Rio do Sul Contagem de plaquetas - Rio do Sul Dosagem de proteínas (urina 24 hs) - Rio do Sul Dosagens de ureia, creatinina e ácido úrico.- Rio do Sul | Teste rápido de gravidez Teste rápido de sífilis Teste rápido de HIV Cardiotocografia ante-parto |
| SC | Aurora | 5.555 |  |  |  |
| SC | Braço do Trombudo | 3.498 | Cultura de urina Proteinúria Teste Inidireto de Antglobulina Humana. Contagem de plaquetas Dosagem de proteínas (urina 24 hs) Dosagens de ureia, creatinina e ácido úrico. Eletrocardiograma | Teste rápido de sífilis- Rio do Sul Teste rápido de HIV - Rio do Sul Ultrassom obstétrico - Rio do Sul Ultrassom obstétrico com doppler - Rio do Sul | Teste rápido de gravidez Cardiotocografia ante-parto |
| SC | Chapadao do Lageado | 2.778 |  |  |  |
| SC | Dona Emma | 3.784 | Teste rápido de gravidez Teste rápido de sífilis Teste rápido de HIV Cultura de urina Proteinúria Teste Inidireto de Antglobulina Humana. Contagem de plaquetas Dosagem de proteínas (urina 24 hs) Dosagens de ureia, creatinina e ácido úrico. Eletrocardiograma | Ultassom obstétrico - Ibirama / Rio do Sul Ultrassom obstétrico com Doppler - Ibirama / Rio doSul |  |
| SC | Ibirama | 17.561 | Teste rápido de gravidez Teste rápido de sífilis Teste rápido de HIV Cultura de urina Ultrassom obstétrico Proteinúria Teste Inidireto de Antglobulina Humana. Contagem de plaquetas Dosagem de proteínas (urina 24 hs) Dosagens de ureia, creatinina e ácido úrico. Eletrocardiograma Cardiotocografia ante-parto | Ultrassom obstétrico com Doppler - Rio do Sul e Blumenau |  |
| SC | Imbuia | 5.743 | Teste rápido de gravidez Eletrocardiograma | Teste rápido de sífilis Ituporanga Teste rápido de HIV Ituporanga Cultura de urina Ituporanga Ultrassom obstétrico Ituporanga Proteinúria Ituporanga Teste Inidireto de Antglobulina Humana. Ituporanga Contagem de plaquetas Ituporanga Dosagem de proteínas (urina 24 hs) Ituporanga Dosagens de ureia, creatinina e ácido úrico. Ituporanga Ultrassom obstétrico com Doppler Rio do Sul Cardiotocografia ante-parto Ituporanga / Rio do Sul |  |
| SC | Ituporanga | 22.462 | Teste rápido de gravidez Teste rápido de sífilis Teste rápido de HIV Cultura de urina Ultrassom obstétrico Proteinúria Teste Inidireto de Antglobulina Humana. Contagem de plaquetas Dosagem de proteínas (urina 24 hs) Dosagens de ureia, creatinina e ácido úrico. Eletrocardiograma Ultrassom obstétrico com Doppler Cardiotocografia ante-parto |  |  |
| SC | José Boiteux | 4.741 |  |  |  |
| SC | Laurentino | 6.147 |  |  |  |
| SC | Lontras | 10.526 |  |  |  |
| SC | Mirim Doce | 2.495 |  |  |  |
| SC | Petrolandia | 6.110 | Cultura de urina Ultrassom obstétrico Proteinúria Contagem de plaquetas Dosagem de proteínas (urina 24 hs) Dosagens de ureia, creatinina e ácido úrico. Eletrocardiograma Teste Indireto de Antiglobulina Humana. | Ultrassom obstétrico com Doppler - Ituporanga / Rio do Sul Cardiotocografia ante-parto - Ituporanga Ultrassom obstétrico - Ituporanga | Teste rápido de gravidez Teste rápido de sífilis Teste rápido de HIV |
| SC | Puso Redondo | 15.011 | Teste rápido de gravidez Teste rápido de sífilis Teste rápido de HIV Cultura de urina Ultrassom obstétrico Proteinúria Teste Inidireto de Antglobulina Humana. Contagem de plaquetas Dosagem de proteínas (urina 24 hs) Dosagens de ureia, creatinina e ácido úrico. Eletrocardiograma | Ultrassom obstétrico com doppler - Rio do Sul Cardiotocografia ante-parto - Rio do Sul |  |
| SC | Presidente Getúlio | 15.273 | Teste rápido de gravidez Teste rápido de sífilis Teste rápido de HIV Cultura de urina Ultrassom obstétrico Proteinúria Teste Inidireto de Antglobulina Humana. Contagem de plaquetas Dosagem de proteínas (urina 24 hs) Dosagens de ureia, creatinina e ácido úrico. Eletrocardiograma | Cardiotocografia ante-parto - HBJ ou HRAV em situação de emergência |  |
| SC | Presidente Nereu | 2.281 | Eletrocardiograma | Cultura de urina Ultrassom obstétrico Proteinúria Teste Inidireto de Antglobulina Humana. Contagem de plaquetas Dosagem de proteínas (urina 24 hs) Dosagens de ureia, creatinina e ácido úrico. Eletrocardiograma Ultrassom obstétrico com Doppler Cardiotocografia ante-parto Todos realizados em Rio do Sul ou na região | Teste rápido de gravidez Teste rápido de sífilis Teste rápido de HIV |
| SC | Rio do Campo | 6.167 |  |  |  |
| SC | Rio do Oeste | 7.145 | Teste rápido de gravidez Cultura de urina Proteinúria Teste Inidireto de Antglobulina Humana. Contagem de plaquetas Dosagem de proteínas (urina 24 hs) Dosagens de ureia, creatinina e ácido úrico. Eletrocardiograma Ultrassom obstétrico | Ultrassom obstétrico com Doppler -Cardiotocografia ante-parto - Rio do Sul |  |
| SC | Rio do Sul | 62.658 | Teste rápido de gravidez Teste rápido de sífilis Teste rápido de HIV Cultura de urina Ultrassom obstétrico Proteinúria Teste Inidireto de Antglobulina Humana. Contagem de plaquetas Dosagem de proteínas (urina 24 hs) Dosagens de ureia, creatinina e ácido úrico. Eletrocardiograma Ultrassom obstétrico com Doppler Cardiotocografia ante-parto |  |  |
| SC | Salete | 7.386 |  |  |  |
| SC | Santa Terezinha | 8.762 |  |  |  |
| SC | Taio | 17.337 | Cultura de urina Ultrassom obstétrico Proteinúria Teste Inidireto de Antglobulina Humana. Contagem de plaquetas Dosagem de proteínas (urina 24 hs) Dosagens de ureia, creatinina e ácido úrico. Eletrocardiograma | Cardiotocografia ante-parto realizados em Rio do Sul mediante internação no HRAV | Teste rápido de gravidez Teste rápido de sífilis Teste rápido de HIV Ultrassom obstétrico com Doppler |
| SC | Vitor Meireles | 5.160 |  |  |  |
| SC | Trombudo Central | 6.668 | Teste rápido de gravidez Cultura de urina Proteinúria Teste Inidireto de Antglobulina Humana. Contagem de plaquetas Dosagem de proteínas (urina 24 hs) Dosagens de ureia, creatinina e ácido úrico. Eletrocardiograma | Ultrassom obstétrico com Doppler -Cardiotocografia ante-parto - Ituporanga Ultrassom obstétrico - Rio do Sul |  |
| SC | Vidal Ramos | 6.287 | Teste rápido de gravidez Cultura de urina Proteinúria Teste Inidireto de Antglobulina Humana. Contagem de plaquetas Dosagem de proteínas (urina 24 hs) Dosagens de ureia, creatinina e ácido úrico. Eletrocardiograma Ultrassom obstétrico e Ultrassom obstétrico com Doppler | Cardiotocografia ante-parto - HBJ ou HRAV em situação de emergência | Teste rápido de sífilis Teste rápido de HIV |
| SC | Witmarsum | 3.627 |  |  |  |

4.2. COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO

A tabela a seguir apresenta a necessidade de consultas para gestantes de Alto Risco, bem como a necessidade de leitos para gestantes de risco habitual e alto risco. Para o cálculo das necessidades foi utilizado o número de nascidos vivos por município de residência, acrescido de 10%. Considerou-se como pacientes SUS o percentual de 93% do total das gestantes. Estimou-se que 85% das gestantes são de risco habitual e as demais, 15% alto risco.

Tabela 8.  Distribuição da necessidade de leitos hospitalares segundo classificação do risco gestacional.

| Município | GRH/SUS | GAR/SUS | Consultas GAR | Leitos RH | Leitos Alto Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agrolândia | 133 | 24 | 118 | 1,3 | 0,4 |
| Agronômica | 62 | 11 | 55 | 0,6 | 0,2 |
| Atalanta | 31 | 5 | 27 | 0,3 | 0,1 |
| Aurora | 73 | 13 | 65 | 0,7 | 0,2 |
| Braço do Trombudo | 45 | 8 | 40 | 0,4 | 0,1 |
| Chapadão do Lageado | 35 | 6 | 31 | 0,3 | 0,1 |
| Dona Emma | 45 | 8 | 40 | 0,4 | 0,1 |
| Ibirama | 238 | 42 | 210 | 2,3 | 0,7 |
| Imbuia | 60 | 11 | 53 | 0,6 | 0,2 |
| Ituporanga | 326 | 58 | 288 | 3,2 | 0,9 |
| José Boiteux | 86 | 15 | 76 | 0,8 | 0,2 |
| Laurentino | 79 | 14 | 70 | 0,8 | 0,2 |
| Lontras | 132 | 23 | 116 | 1,3 | 0,4 |
| Mirim Doce | 28 | 5 | 25 | 0,3 | 0,1 |
| Petrolândia | 77 | 14 | 68 | 0,7 | 0,2 |
| Pouso Redondo | 230 | 41 | 203 | 2,2 | 0,7 |
| Presidente Getúlio | 202 | 36 | 179 | 2,0 | 0,6 |
| Presidente Nereu | 20 | 4 | 18 | 0,2 | 0,1 |
| Rio do Campo | 82 | 14 | 72 | 0,8 | 0,2 |
| Rio do Oeste | 67 | 12 | 59 | 0,6 | 0,2 |
| Rio do Sul | 836 | 147 | 737 | 8,1 | 2,4 |
| Salete | 66 | 12 | 59 | 0,6 | 0,2 |
| Santa Terezinha | 78 | 14 | 69 | 0,8 | 0,2 |
| Taió | 214 | 38 | 189 | 2,1 | 0,6 |
| Trombudo Central | 82 | 15 | 73 | 0,8 | 0,2 |
| Vidal Ramos | 78 | 14 | 69 | 0,8 | 0,2 |
| Vitor Meireles | 82 | 15 | 73 | 0,8 | 0,2 |
| Witmarsum | 37 | 6 | 32 | 0,4 | 0,1 |
| Total | 3.525 | 622 | 3110 | 34,1 | 10,0 |

Construído pela Equipe a partir utilizando como parâmetro o número de nascidos vivos/SINASC

Conforme mencionado anteriormente a região possui quantitativo suficiente de leitos para internação de gestantes de risco habitual. Para Alto Risco ainda não temos leitos credenciados, devendo serem qualificados 10 leitos no Hospital Regional Alto Vale do Itajaí, único hospital da região com leitos de UTI neonatal e Unidade de Cuidados Intermediários para o recém-nascido.

Quadro 24. Necessidades de leitos para gestantes de alto risco e recém-nascido grave ou potencialmente grave.

|  |  | Serviço | Necessidade | Existente | Ampliar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UTI adulto | 3 | 19 |  |  |
|  |  | UTI neonatal | 8 | 4 | 6* |  |
|  |  | UCI neonatal | 8 | 10 |  |  |
|  |  | UCI canguru | 4 | 0 | 4 |  |
|  |  | Casa Gestante, bebê e puérpera | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  | Centro de Parto Normal | 2 | 0 | 2 |  |

*A necessidade para atender o parâmetro seria ampliar 04 leitos, totalizando 08, no entanto,  haja visto que o custo de manutenção com 08 ou 10 é de pequena diferença, entendeu-se por bem deixar aberta a possibilidade de abrir outros dois para reerva.

4.2.1. Previsão orçamentária de investimento e custeio

Tendo realizado análise da série histórica do quantitativo de partos da região por estabelecimento de saúde, 2010 a 2012, entendeu-se como necessário adequar a ambiência daqueles hospitais que somaram mais de cem partos e/ou cesáreas nestes 03 anos. Os estabelecimentos estão demonstrados nos quadros abaixo.

Quadro 25. Previsão de ambiência das maternidades orientadas pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36/2008 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – Reforma.

| Município | ESTABELECIMENTO | ESFERA ADMINISTRATIVA | TIPO DE GESTÃO | NATUREZA DE ORGANIZAÇÃO | REFORMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agrolândia | FUNDACAO HOSPITALAR ALEX KRIESER | PRIVADA | DUPLA | FUNDACAO PRIVADA | R$ 250.000,00 |
| Ibirama | HOSPITAL DR WALDOMIRO COLAUTTI | ESTADUAL | ESTADUAL | ADMINISTRACAO DIRETA DA SAUDE (MS,SES e SMS) | R$ 250.000,00 |
| Ituporanga | HOSPITAL BOM JESUS | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 250.000,00 |
| Pouso Redondo | HOSPITAL DE POUSO REDONDO | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 250.000,00 |
| Presidente Getúlio | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADORA | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 250.000,00 |
| Rio do Campo | SOCIEDADE CULTURAL E BENEFICENTE SAO JOSE | PRIVADA | ESTADUAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 250.000,00 |
| Rio do Sul | HOSPITAL REGIONAL ALTO VALE | PRIVADA | MUNICIPAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 250.000,00 |
| Salete | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 250.000,00 |
| Taió | HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 250.000,00 |

Quadro 26. Previsão de ambiência das maternidades orientadas pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36/2008 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – Equipamentos.

| CNES | ESTABELECIMENTO | ESFERA ADMINISTRATIVA | TIPO DE GESTÃO | NATUREZA DE ORGANIZAÇÃO | EQUIPAMENTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agrolândia | FUNDACAO HOSPITALAR ALEX KRIESER | PRIVADA | DUPLA | FUNDACAO PRIVADA | R$ 100.000,00 |
| Ibirama | HOSPITAL DR WALDOMIRO COLAUTTI | ESTADUAL | ESTADUAL | ADMINISTRACAO DIRETA DA SAUDE (MS,SES e SMS) | R$ 100.000,00 |
| Ituporanga | HOSPITAL BOM JESUS | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 100.000,00 |
| Pouso Redondo | HOSPITAL DE POUSO REDONDO | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 100.000,00 |
| Presidente Getúlio | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADORA | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 100.000,00 |
| Rio do Campo | SOCIEDADE CULTURAL E BENEFICENTE SAO JOSE | PRIVADA | ESTADUAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 100.000,00 |
| Rio do Sul | HOSPITAL REGIONAL ALTO VALE | PRIVADA | MUNICIPAL | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 100.000,00 |
| Salete | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 100.000,00 |
| Taió | HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE | PRIVADA | DUPLA | ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 100.000,00 |

Quadro 27. Previsão Investimentos e custeios em serviços de Alto Risco e Centro de Parto Normal

| INFORMAÇÕES GERAIS |  | TIPO DE FINANCIAMENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LEITOS GAR (Gestação de Alto Risco) |  |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO | ESTABELECIMENTO | AMPLIAÇÃO/HABILITAÇÃO |  | QUALIFICAÇÃO |  | TOTAL |  |
|  |  | FÍSICO | FINANCEIRO (ANUAL) | FÍSICO | FINANCEIRO (ANUAL) | FÍSICO | FINANCEIRO (ANUAL) FÍSICO FINANCEIRO (ANUAL) |
| Rio do Sul | Hospital Regional do Alto Vale | - | - | 09 | 1.340.280,00 | 09 | 1.340.280,00 |
| TOTAL |  | - | - | 09 | 1.340.280,00 | 09 | 1.340.280,00 |

| INFORMAÇÕES GERAIS |  | TIPO DE FINANCIAMENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UTI NEONATAL (TIPO II) |  |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO | ESTABELECIMENTO | AMPLIAÇÃO/HABILITAÇÃO |  |  |  | TOTAL |  |
|  |  | FÍSICO | FINANCEIRO (ANUAL) | FÍSICO | QUALIFICAÇÃO | FÍSICO | FINANCEIRO (ANUAL) FÍSICO FINANCEIRO (ANUAL) |
| Rio do Sul | Hospital Regional do Alto Vale | 3 | 788.400,00 | 4 | 422.161,92 | 7 | 1.210.561,92 |
| TOTAL |  | 3 | 788.400,00 | 4 | 422.161,92 | 7 | 1.210.561,92 |

Quadro 28. Previsão Investimentos e custeios em serviços de Alto Risco e Centro de Parto Normal

Quadro 29. Previsão Investimentos e custeios em serviços de Alto Risco e Centro de Parto Normal

| INFORMAÇÕES GERAIS |  | TIPO DE FINANCIAMENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UCI NEONATAL |  |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO | ESTABELECIMENTO | AMPLIAÇÃO/HABILITAÇÃO |  | QUALIFICAÇÃO |  | TOTAL |  |
|  |  | FÍSICO | FINANCEIRO (ANUAL) | FÍSICO | FINANCEIRO (ANUAL) | FÍSICO | FINANCEIRO (ANUAL) FÍSICO FINANCEIRO (ANUAL) |
| Rio do Sul | Hospital Regional do Alto Vale | - | - | 7 | 643.860,00 | 7 | 643.860,00 |
| TOTAL |  | - | - | 7 | 643.860,00 | 7 | 643.860,00 |

| INFORMAÇÕES GERAIS |  | TIPO DE FINANCIAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN) |  |  |  | CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA |  |  |  |
| MUNICÍPIO | ESTABELECIMENTO | NOVOS |  | TOTAL |  | NOVOS |  | TOTAL |  |
|  |  | FÍSICO | FINANCEIRO (ANUAL) | FÍSICO | FINANCEIRO (ANUAL) | FÍSICO | FINANCEIRO (ANUAL) | FÍSICO | FINANCEIRO (ANUAL) |
| Ituporanga | HOSPITAL BOM JESUS | 1 | 960.000,00 | 1 | 960.000,00 | - | - | - | - |
| Rio do Sul | Hospital Regional do Alto Vale | 1 | 960.000,00 | 1 | 960.000,00 | 1 | 720.000,00 | 1 | 720.000,00 |
| TOTAL |  | 2 | 1.920.000,00 | 1 | 1.920.000,00 | 1 | 720.000,00 | 1 | 720.000,00 |

Quadro 30. Previsão Investimentos e custeios em serviços de Alto Risco e Centro de Parto Normal

Quadro 31. Previsão Investimentos e custeios em serviços de Alto Risco e Centro de Parto Normal

| INFORMAÇÕES GERAIS |  | TIPO DE FINANCIAMENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MÉTODO CANGURU |  |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO | ESTABELECIMENTO | AMPLIAÇÃO/HABILITAÇÃO |  | QUALIFICAÇÃO |  | TOTAL |  |
|  |  | FÍSICO | FINANCEIRO (ANUAL) | FÍSICO | FINANCEIRO (ANUAL) | FÍSICO | FINANCEIRO (ANUAL) FÍSICO FINANCEIRO (ANUAL) |
| Rio do Sul | Hospital Regional do Alto Vale | 4 | 105.120,00 | - | - | 4 | 105.120,00 |
| TOTAL |  | 4 | 105.120,00 | - | - | 4 | 105.120,00 |

4.3. COMPONENTE PUERPERIO E ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA

    - Programação Saúde da Criança

Quadro 32. CRIANÇAS MENORES DE 01 ANO

| (4) | TAXA DE COBERTURA SUS ((3) / (1) * 100%) | 93,00% |
| --- | --- | --- |
| NASCIDOS VIVOS |  |  |
| (5) | Nº DE NASCIDOS VIVOS (SINASC, 2012) | 3.770 |
| (6) | Nº DE NASCIDOS VIVOS NO SUS ((5) * (4)) | 3.507 |

Quadro 33. Crianças com Peso >= 2.500g = 92% dos Recém Nascidos Vivos SUS

| Procedimento | Parâmetro | Total Programado |
| --- | --- | --- |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) – MÉDICO | 3 CONS / POP COBERTA / ANO | 9.680 |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) - ENFERMEIRO | 3 CONS / POP COBERTA / ANO | 9.680 |

Quadro 34. Crianças com Peso < 2.500g = 8% dos Recém Nascidos Vivos SUS

| Procedimento | Parâmetro | Total Programado |
| --- | --- | --- |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) – MÉDICO | 7 CONS / POP COBERTA / ANO | 1.964 |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) - ENFERMEIRO | 6 CONS / POP COBERTA / ANO | 1.684 |
| ASSISTENCIA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO | 1 V.D. / RN / ANO | 3.507 |

Quadro 35. Acompanhamento de Crianças de Até 24 Meses Egressos de UTI e UCI

| Procedimento | Parâmetro |
| --- | --- |
| ACOMPANHAMENTO ESPECÍFICO NO AMBULATÓRIO DE SEGUIMENTO PARA RECÉM-NASCIDOS DE RISCO* | 11/ano |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) - MÉDICO PEDIATRA | 88/ano |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) | 99/ano |

¹ O parâmetro nacional proposto deverá ser validado de acordo com a realidade regional, apresentando memória de calculo, meio de verificação e justificativa técnica.

Quadro 36. Crianças com idade igual ou maior que 1 ano e menor que 2 anos

| Procedimento | Parâmetro |
| --- | --- |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) – MÉDICO | 7.244/ano |
| Procedimento | Parâmetro |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) – ENFERMEIRO | 3.622/ano |

Quadro 37. Crianças com idade igual ou maior que 2 anos e menor que 10 anos

| Procedimento | Parâmetro |
| --- | --- |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) - MÉDICO | 30.701/ano |

Quadro 38. Ações Saúde da Criança

| Procedimento | Parâmetro |
| --- | --- |
| DETECCAO DE VARIANTES DA HEMOGLOBINA (DIAGNOSTICO TARDIO) | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| DETECCAO MOLECULAR DE MUTACAO EM HEMOGLOBINOPATIAS (CONFIRMATORIO) | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| DETECCAO MOLECULAR EM FIBROSE CISTICA (CONFIRMATORIO) | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| DOSAGEM DE FENILALANINA (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO) | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| DOSAGEM DE FENILALANINA E TSH OU T4 | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| DOSAGEM DE FENILALANINA TSH OU T4 E DETECCAO DA VARIANTE DE HEMOGLOBINA | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| DOSAGEM DE TRIPSINA IMUNORREATIVA | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO) | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| TESTE DO REFLEXO VERMELHO MATERNIDADE **** | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| VACINAÇÃO **** | 100% DA COBERTURA VACINAL |

Quadro 39. Atividades Educativas

| Procedimento | Parâmetro |
| --- | --- |
| ATIVIDADE EDUCATIVA EM GRUPO NA UNIDADE PARA MÃES DE CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO | 2 A.E. / POP COBERTA / ANO |
| ATIVIDADE EDUCATIVA EM GRUPO NA UNIDADE PARA MÃES DE CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS | 1 A.E. / POP COBERTA / ANO |
| ATIVIDADE EDUCATIVA EM GRUPO NA COMUNIDADE | 1 A.E. PARA 50% DA POP ALVO |

De todos os recém-nascidos egressos de UTI, 75% vão precisar do ambulatório de seguimento de risco.

O acompanhamento no ambulatório deverá ser realizada por médico pediatra especializado em crescimento e desenvolvimento, sendo 1 consulta por mês até o seis meses, 1 consulta com 9 meses e outra com 12 meses.

Independentemente do acompanhamento do ambulatório de seguimento de risco, o recém-nascido deverá ser acompanhado na atenção básica conforme recomendação do Ministério da Saúde/Caderneta de Saúde da Criança.

Parte inferior do formulário

4.3.2 Ações a serem desenvolvidas:

a) promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável;

b)acompanhamento da puérpera e da criança na atenção básica com visita domiciliar na primeira semana após a realização do parto e nascimento;

c) busca ativa de crianças vulneráveis;

d) implementação de estratégias de comunicação social e programas educativos relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva;

e) prevenção e tratamento das DST/HIV/Aids e Hepatites; e

f) orientação e oferta de métodos contraceptivos.

Quadro 39. Previsão de Capacitações para boas práticas de atenção ao puerpério e saúde da criança

| Tematica | População Alvo | Serviços | Período |
| --- | --- | --- | --- |
| Práticas de Atenção Baseadas em Evidências Científicas | Médicos e Enfermeiros | UBS | 2014-2015 |
| Acolhimento e Classificação de Risco | Médicos e Enfermeiros | UBS | 2014 -2015 |
| Investigação de Óbitos Infantis e Maternos | Médicos e Enfermeiros | UBS | 2014 -2015 |
| Atenção ao RN de Risco | Médicos e Enfermeiros | UBS | 2014-2015 |

4.4 COMPONENTE SISTEMA LOGÍSTICO: TRANSPORTE SANITÁRIO E REGULAÇÃO

a) promoção, nas situações de urgência, do acesso ao transporte seguro para as gestantes, as puérperas e os recém nascidos de alto risco, por meio do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Cegonha, cujas ambulâncias de suporte avançado devem estar devidamente equipadas com incubadoras e ventiladores neonatais;

b) implantação do modelo "Vaga Sempre", com a elaboração e a implementação do plano de vinculação da gestante ao local de ocorrência do parto; e

c) implantação e/ou implementação da regulação de leitos obstétricos e neonatais, assim como a regulação de urgências e a regulação ambulatorial (consultas e exames).

d) A adesão ao SAMU, a regulação regional de leitos e o agendamento via SISREG das consultas de gestação de alto risco.

5. CONCLUSÃO

A operacionalização da Rede  Cegonha está construída em cinco fases:

1. Diagnóstico: com a apresentação da rede Cegonha no território, apresentação e análise da matriz diagnóstica na CIB, Homologação da Rede Cegonha na Região e instituição de um grupo condutor formado pela SES, COSEMS e apoio institucional do MS.

2. Desenho regional: com realização do diagnóstico situacional e pactuação do desenho no CIR e proposta de plano operativo, inclusive com o aporte de recursos necessários

3. Contratualização municipal: com o desenho da Rede Cegonha no Município, realização da contratualização dos pontos de atenção da Rede e instituição do Grupo Condutor Municipal

4. Qualificação: com cada um dos componentes da rede sendo qualificados através do cumprimento de requisitos mínimos

5. Certificação: após a verificação da qualificação de todos os componentes o Ministério da saúde certificará a rede cegonha no território, e realizará reavaliações anuais da certificação.

Este projeto apresenta a primeira e a segunda fase concluída para a Região de Saúde de do Alto Vale do Itajaí. As fases de contratualização municipal e de prestadores, com a qualificação da Atenção Básica para efetuar as ações relacionadas ao binômio mãe-filho, bem como as demais ações serão executadas a medida que os municípios forem aderindo à rede por meio da adesão facilitada/regionalizada e das pactuações e serem efetuadas a partir deste desenho.