ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PLANO DE AÇÃO

REDE CEGONHA REGIÃO DE SAÚDE EXTREMO SUL/SC

Santa Catarina, junho de 2013

GOVERNADOR

João Raimundo Colombo

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

Dalmo Claro de Oliveira

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SAÚDE

Acélio Casagrande

SUPERITENDENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Clécio Espezim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS

Karin Geller

PRESIDENTE DO COSEMS

Luis Antonio Silva

COORDENADORA DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL

Patrícia Jones Paladini

APRESENTAÇÃO DO ESTADO PROPONENTE

| Estado Proponente |  |
| --- | --- |
| ESTADO | Santa Catarina |
| GOVERNADOR | João Raimundo Colombo |
| SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE | Dalmo Claro de Oliveira |
| Dados do Coordenador do Grupo Condutor |  |
| Nome Carmem Regina Delziovo |  |
| Cargo | Coordenação de Áreas Programáticas |
| Telefones | (48) 3212 1688 |
| Fax | (48) 3212 1646 |
| e-mail | redecegonha@saude.sc.gov.br |
| Endereço para correspondência | Rua Esteves Junior, 390 GEABS - 3º andar 88.015-130 Florianópolis, SC |

Secretarias Municipais de Saúde

| Secretarias Municipais de Saúde Municípios da 22ª Região de Saúde | Secretário (a) |
| --- | --- |
| Ararangua | Maria Aparecida Costa |
| Balneario Arroio do Silva | Patricia Jones Paladini |
| Balneario Gaivota | Eluana Generoso Rosso Tavares |
| Ermo | Ademir Buzelo |
| Jacinto Machado | Ana Back |
| Maracaja | Vilmar Leandro |
| Meleiro | Ana da Costa Ostetto |
| Morro Grande | Rosane Zenke Florencio da Silva |
| Passo de Torres | Lucio Hespanhol |
| Praia Grande | Carmem Jône Raiser da Cruz |
| Santa Rosa do Sul | Mirian Rozane de Souza |
| São Joao do Sul | Rejane Elibio Borba |
| Sombrio | Gislaine Dias da Cunha |
| Timbe do Sul | Reinaldo Guelere |
| Turvo | Cassia Dagostin |

GRUPO DE ELABORAÇÃO

Secretários Municipais de Saúde do Extremo Sul Catarinense.

Maria Aparecida Costa

Patricia Jones Paladini

Eluana Generoso Rosso Tavares

Ademir Buzelo

Ana Back

Vilmar Leandro

Ana da Costa Ostetto

Rosane  Zenke Florencio da Silva

Lucio Hespanhol

Carmem Jône Raiser da Cruz

Mirian Rozane de Souza

Rejane Elibio Borba

Gislaine Dias da Cunha

Reinaldo Guelere

Cassia Dagostin

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

SIM	Sistema de Informação sobre Mortalidade

SINASC	Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos

LISTA DE FIGURAS, TABELAS E QUADROS-

Figura 1 – Distribuição das Regiões de Saúde de Santa Catarina	12

Figura 2 – Distribuição geográfica dos Municípios do Extremo Sul	13

Tabela 01– Municípios e população que compõem a Região de Saúde Extremo Sul 2010 a 2012	14

Tabela 02 - Incidência Sífilis Congênita na Região Extremo Sul  2010 a 2012	15

Tabela 03 – Taxa de mortalidade infantil dos municípios da região Extremo Sul 2010 a 2012	16

Tabela 04 - Taxa Mortalidade Neonatal Precoce dos municípios da região Extremo Sul, 2010 a 2012	16

Tabela 05 – Taxa de mortalidade pós-neonatal dos municípios da região Extremo Tabela 06 – Nº de Óbitos < 1 ano por Ano segundo Região de Saúde do Extremo Sul e Município de Residência de 2010 a 2012

Tabela 07 – % Óbitos infantis investigados segundo município de residência da região Extremo Sul, 2010 a 2012.	18

Tabela 08 – Porcentagem de óbitos mulheres em idade fértil investigado por município da região Extremo Sul, 2010-2012	19

Tabela 09 – Número de óbitos maternos de municípios da região Extremo Sul segundo faixa etária da mulher, 2010 a 2012	19

Tabela 10 - Nascidos vivos por ano segundo Região de Saúde do Extremo Sul e Município Residência, 210 a 2012	20

Tabela 11 - % de Nascidos Vivos de Mães < 20 anos  segundo região de saúde Extremo Sul e municípios de residência, Período 2010-2012	20

Tabela 12- Porcentagem de nascidos vivos com mais de 7 consultas de pré-natal residente nos municípios da região Extremo Sul, período 2010-2012.	21

Tabela 13 – População feminina e em idade fértil (10-49 anos) segundo município de residência d da Região de Saúde de Extremo Sul, 2012.	22

Tabela 14 – Porcentagem de Cobertura Populacional da Atenção Básica por Ano segundo Município de residência da região de saúde Extremo Sul, 2012.	23

Tabela 15 - Nascidos vivos dos municípios da região de saúde Extremo Sul segundo tipo de parto, período 2010-2012.	24

Quadro 1 – Parâmetros de cálculo de gestantes da região de saúde Extremo Sul para o ano de 2013.

Tabela 16 - Rede Hospitalar credenciada SUS da região Extremo Sul, exceto psiquiátrico, 2013.	25

Tabela 17 - Hospitais com Leitos Obstétricos Cadastrados no CNES na região Extremo Sul                                                                                                                26

Quadro 2- Capacidade Hospitalar Instalada na Região de Saúde Extremo Sul Catarinense................................................................................................................

Tabela 18– % cobertura da população que utiliza exclusivamente o SUS no ano 2012............................................................................................................................27

Tabela 19- %de aplicação de recursos próprios em saúde municípios da região do extremo sul catarinense em 2012..............................................................................28

Tabela 20 – Leitos de Especialidades existentes atualmente na atenção a gestante e recém-nascido.	..29

Tabela 21 – Hospitais que realizam partos SUS da região de saúde Extremo Sul que ofertam teste a orelhinha.	..29

Tabela 22 – Numero de Nascidos Vivos e estimativa de Gestantes SUS.................33

Tabela 23- Previsão Número de serviços de pré-natal de alto Risco na região Extremo Sul com previsão de numero de consultas por gestação de alto risco para 2013............................................................................................................................33

Tabela 24 – Municípios que aderiram aos componentes I e III da rede cegonha, que estão alimentando SIS pré-natal Web e necessidade de capacitação em sistema de informação.................................................................................................................38

Tabela 25 - Previsão Número de Gestantes de Risco Habitual e Alto Risco na região Extremo Sul para 2013.	42

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11

1.1 A REGIÃO DE SAÚDE EXTREMO SUL	12

1.2 CARACTERIZAÇÕES DO TERRITÓRIO	12

## 1.3 A COLONIZAÇÃO DA REGIÃO EXTREMO SUL	13

## 1.4 ASPECTOS GEOGRÁFICOS DA REGIÃO EXTREMO SUL	13

1.5 POPULAÇÃO	14

2  MATRIZ DIAGNOSTICA DA REDE CEGONHA	15

2.1 INDICADORES DE MORTALIDADE MORBIDADE 	15

2.1.1 Sífilis congênita	15

2.1.2 Mortalidade infantil	16

2.1.3 Mortalidade mulheres idade fértil e materna	18

2.1.4 Nascidos vivos	20

2.2 INDICADORES DE ATENÇÃO	21

2.2.1 Nascidos vivos	21

2.2.2 População feminina e em idade fértil	22

2.2.3 Cobertura de atenção básica	23

2.2.4 Informações Nascimentos	24

2.2.5 Informações sobre atenção a gestante	25

2.3 SITUAÇÃO DA CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA	26

2.4 INDICADORES DE GESTÃO	28

3 PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE CEGONHA	30

3.1 COMPONENTE PRÉ NATAL	30

3.1.1 Realização de pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS) com captação precoce da gestante e qualificação da atenção	30

3.1.2 Acolhimento às intercorrências na gestação com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade	32

3.1.3 Acesso ao pré-natal de alto de risco em tempo oportuno	32

3.1.4 realização dos exames de pré-natal de risco habitual e de alto risco e acesso aos resultados em tempo oportuno	34

3.1.5 Vinculação da gestante desde o pré-natal ao local em que será realizado o parto	37

3.1.6 Qualificação do sistema e da gestão da informação	37

3.1.7 Implementação de estratégias de comunicação social e programas educativos relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva	38

3.1.8 Prevenção e tratamento das DST/HIV/Aids e Hepatites Virais	40

3.2 COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO	41

3.2.1 Número de leitos na rede cegonha necessários para região Extremo Sul 42

3.2.1.1 Necessidade de leitos para atendimento a gestante e a puerpera	42

3.2.1.2 Necessidade de leitos para atendimento ao neonato	44

3.2.1.3 Necessidade de reformas para adequação dos serviços que realizam partos46

3.2.1.4 Necessidade de Qualificação dos serviços que realizam partos	46

3.3 COMPONENTE PUERPÉRIO E ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA47

3.3.1 Promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável	50

3.3.2 Acompanhamento da puérpera e da criança na atenção básica com visita domiciliar na primeira semana após a realização do parto e nascimento	53

3.3.3 Busca ativa de crianças vulneráveis	54

3.3.4 Implementação de estratégias de comunicação social e programas educativos relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva	56

3.3.5 Prevenção e tratamento das DST/HIV/Aids e Hepatites Virais	57

3.3.6 Orientação e oferta de métodos contraceptivos	59

3.4 COMPONENTE SISTEMA LOGÍSTICO: TRANSPORTE SANITÁRIO E REGULAÇÃO	60

CONSIDERAÇÕES FINAIS	61

REFERENCIAS	62

1 INTRODUÇÃO

A Rede Cegonha instituída pela Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011, tem como objetivo fomentar a implantação de um novo modelo de atenção ao pré-natal, parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro meses; organizar a Rede de Atenção á Saúde Materna e Infantil que garanta acesso, acolhimento e resolutividade e, reduzir a mortalidade materna e infantil, com ênfase no componente neonatal.

A organização da Rede Cegonha deve possibilitar o provimento contínuo de ações à saúde materna e infantil para a população de determinado território, com a articulação dos diversos pontos de atenção, do sistema de apoio, do sistema logístico e da governança da rede de atenção á saúde.

A implementação da Rede ocorrerá gradativamente em todo o território, respeitando-se os critérios epidemiológicos, tais como taxa de mortalidade infantil e seus componentes, razão de mortalidade materna e densidade populacional.

A adesão do Estado de Santa Catarina à Rede Cegonha foi aprovada pela Deliberação CIB/167 de 24 de maio de 2012.

Para a adesão à Rede Cegonha na Região do Extremo Sul foi formulado o Plano de ação do Componente da Rede Cegonha, que contém a caracterização do território, Matriz Diagnóstica (indicadores de mortalidade e morbidade; de atenção á saúde; da situação da capacidade hospitalar instalada e pelos indicadores de gestão) e as propostas para ampliação e qualificação de leitos na rede hospitalar materno infantil e de implementação de Centros de Parto Normal.

As propostas constantes neste Plano, com vistas a Adesão Regional à Rede Cegonha foram aprovadas pelas Comissões Intergestores Regional CIR da Região Extremo Sul (Deliberação CIR nº 007 de 28 de 06 de 2013) e aprovado na Comissão Intergestores Bipartite (Deliberação CIB nº XX de XX de maio de 2013).

1.1 A REGIÃO DE SAÚDE EXTREMO SUL

A implementação do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, com a constituição das Regiões de Saúde e implementação das respectivas CIR, coincide com a formação atual da Associação dos Municípios da Região da AMESC. No dia cinco de setembro de 1979 surgiu a Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (Amesc), com nove municípios filiados, os quais pertenciam até então, à Associação dos Municípios do Sul do Estado de Santa Catarina (Amsesc), que contemplava os municípios da região carbonífera e do Vale do Araranguá. Conquistada pela vontade política de um grupo de Prefeitos, seu primeiro Presidente foi Salmi Paladini (em memória).

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

A região de saúde do Extremo Sul foi aprovada em deliberação CIB/2012 no  348 de 30/08/2012.

Figura 1 – Distribuição das Regiões de Saúde de Santa CatarinaFonte: Deliberação CI

Figura 2 – Distribuição geográfica dos municípios que compõem a Região Extremo Sul

## Fonte: PBDEE-AMESC

## 1.3 A COLONIZAÇÃO DA REGIÃO EXTREMO SUL.

Entre os paredões da Serra Geral e o Litoral do Atlântico, diferentes povos fizeram história. Alguns têm suas provas de existência somente em sítios arqueológicos e imortalizados em museus, outros deixaram sua participação estampada no progresso e na cultura dos descendentes que continuam construindo o Extremo Sul Catarinense. Caracterizado pela diversidade cultural e geográfica, se destaca pela miscigenação, resultado de diferentes correntes migratórias que povoaram a Região. Toda herança herdada dos antepassados se mistura as grandes riquezas naturais. Os primeiros moradores foram os índios Carijó e Xocleng. A chegada dos europeus se deu com luso-brasileiros, vicentistas e açorianos que ocuparam inicialmente a faixa litorânea. Depois, no século XIX, chegaram italianos, germânicos, poloneses e outras etnias.

## 1.4 ASPECTOS GEOGRÁFICOS DA REGIÃO  EXTREMO SUL

A região extremo sul situa-se no sul da mesorregião chamada pelo IBGE de Sul Catarinense. Limita-se ao norte com a Associação dos Municípios da Região  Carbonifera - AMREC, ao leste com o Oceano Atlântico, ao Sul com o Estado do Rio Grande do Sul e a oeste com a Associação dos Municípios da Região Serrana – AMURES.

A distribuição territorial da microrregião é 2.962,214 km², é servida pela rodovia federal BR - 101, que a percorre no sentido norte-sul, cortando os municípios de Maracaja, Ararangua, Sombrio, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Passo de Torres.

1.5 POPULAÇÃO

A Região Extremo Sul possui uma população de 183.931 habitantes  tendo Araranguá como cidade polo e com maior população com habitantes.

Tabela 01– População por ano Região de Saúde do Extremo Sul Catarinense e Municípios de  2010 a 2012.

| Região/MunRes | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 180.808 | 182.397 | 183.931 |
| Araranguá | 61.310 | 61.817 | 62.308 |
| Balneário Arroio do Silva | 9.586 | 9.858 | 10.121 |
| Balneário Gaivota | 8.234 | 8.448 | 8.655 |
| Ermo | 2.050 | 2.050 | 2.049 |
| Jacinto Machado | 10.609 | 10.585 | 10.562 |
| Maracajá | 6.404 | 6.471 | 6.535 |
| Meleiro | 7.000 | 6.994 | 6.988 |
| Morro Grande | 2.890 | 2.888 | 2.886 |
| Passo de Torres | 6.627 | 6.798 | 6.964 |
| Praia Grande | 7.267 | 7.266 | 7.265 |
| Santa Rosa do Sul | 8.054 | 8.073 | 8.091 |
| São João do Sul | 7.002 | 7.019 | 7.035 |
| Sombrio | 26.613 | 26.894 | 27.165 |
| Timbé do Sul | 5.308 | 5.307 | 5.306 |
| Turvo | 11.854 | 11.929 | 12.001 |

Fonte: IBGE

2  MATRIZ DIAGNÓSTICA DA REDE CEGONHA

Para realizar a análise dos indicadores da Rede Cegonha elaborou-se o diagnóstico situacional, que contempla os 04 (quatro) grupos de indicadores da Matriz Diagnóstica da Portaria 1.459/2011, composto por indicadores de mortalidade e morbidade; de atenção à saúde; da situação da capacidade hospitalar instalada e pelos indicadores de gestão.

2.1 INDICADORES DE MORTALIDADE MORBIDADE

Os indicadores de morbidade e mortalidade mostram o comportamento das doenças e dos agravos à saúde na população.

2.1.1 Sífilis congênita

Tabela 02 - Incidência Sífilis Congênita na Região Extremo Sul  2010 a 2012.

| Município | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ararangua | - | 3 | 4 |
| Bal. Arroio do Silva | 1 | 3 | - |
| Maracaja | - | - | 1 |
| Meleiro | - | - | 1 |
| Morro Grande Sombrio Total | - - 1 | - 2 8 | 1 1 8 |

Fonte: SINAN, 2013.

2.1.2 Mortalidade infantil

As dificuldades identificadas nas investigações realizadas pelos municípios estão presentes na atenção básica e na atenção hospitalar, seja pela dificuldade de acesso ao pré-natal ou mesmo pelo acesso ao atendimento hospitalar, seja para o atendimento de gestação de risco habitual, mas principalmente, a gestação de alto risco.

Tabela 03 – Taxa de mortalidade infantil dos municípios da Região Extremo Sul 2010 a 2012

| Município | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ararangua | 4,51 | 14,84 | 2,41 | 7,33 |
| Bal. Arroio do Silva | 8,25 | - | 13,51 | 7,33 |
| Bal.Gaivota | 8,77 | - | - | 3,27 |
| Ermo | 28,57 | - | 50,00 | 24,10 |
| Jacinto Machado | 8,26 | - | 9,35 | 5,85 |
| Maracaja | 13,70 | - | - | 3,77 |
| Meleiro | 25,97 | 12,99 | 28,57 | 22,32 |
| Morro Grande | - | - | 25,00 | 9,43 |
| Passo de Torres | - | - | 125,00 | 5,99 |
| Praia Grande | - | 27,78 | 45,45 | 18,87 |
| Santa Rosa do Sul São Joao do Sul Sombrio Timbe do Sul Turvo | 10,64 - 7,46 17,54 14,39 | - 12,05 5,14 - 31,06 | 13,33 - 2,90 208,33 - | 7,58 5,26 5,28 62,50 19,55 |

Fonte: SIM, 2013.

Tabela 04 - Taxa Mortalidade Neonatal Precoce dos municípios da região Extremo Sul, 2010 a 2012.

| Região/MunRes; 2010; 2011; 2012; Total. TOTAL; 4,61; 7,59; 3,73; 5,36. Araranguá; 2,25; 12,56; 1,20; 5,39. Balneário Arroio do Silva; 8,85; -; 13,33; 7,30. Ermo; -; -; 50,00; 12,05. Jacinto Machado; 8,26; -; 9,35; 5,85. Meleiro; 12,99; -; 28,57; 13,39. Passo de Torres; -; -; 12,66; 4,20. Praia Grande; -; 27,78; -; 8,30. Santa Rosa do Sul; 10,64; -; -; 3,66. Sombrio; 4,98; 5,14; -; 3,49. Timbé do Sul; 17,54; -; -; 10,42. Turvo; 14,39; 18,63; -; 13,97. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fonte: SIM, 2013.

Tabela 05 – Taxa de mortalidade pós-neonatal dos municípios da Região Extremo Sul 2010 a 2012.

| Região/MunRes; 2010; 2011; 2012; Total. TOTAL; 3,35; 4,64; 3,51; 3,85. Araranguá; 4,51; 3,42; -; 2,70. Balneário Arroio do Silva; -; 13,51; -; 4,89. Balneário Gaivota; -; 9,71; -; 3,27. Maracajá; -; -; 32,61; 11,32. Praia Grande; 10,42; 27,78; -; 14,15. Santa Rosa do Sul; 10,64; -; -; 3,79. São João do Sul; 15,63; -; -; 5,26. Sombrio; 2,49; 5,14; 2,90; 3,52. Timbé do Sul; -; -; 125,00; 31,25. Turvo; -; 6,21; -; 2,79. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonte:SIM |  |  |  |  |
| Tabela 06 – Nº de Óbitos < 1 ano por Ano segundo Região de Saúde do Extremo Sul e Município de Residência de 2010 a 2012 Região/MunRes; 2010; 2011; 2012. TOTAL; 26; 35; 16. Araranguá; 8; 16; 2. Balneário Arroio do Silva; 1; 2; 2. Balneário Gaivota; 1; 1; -. Ermo; 1; -; 1. Jacinto Machado; 1; -; 1. Maracajá; 1; -; 3. Meleiro; 2; 1; 2. Morro Grande; -; -; 1. Passo de Torres; -; -; 1. Praia Grande; 1; 4; -. Santa Rosa do Sul; 2; -; -. São João do Sul; 1; 1; -. Sombrio; 4; 4; 2. Timbé do Sul; 1; -; -. Turvo; 2; 6; 1. |  |  |  |  |
| Fonte:SIM |  |  |  |  |

Os óbitos infantis estão em distribuídos na região de saúde e concentram-se no período e com exceção de Timbé do Sul, Maracajá e Sombrio concentram-se no período neonatal precoce. Ações relacionadas a qualificação do pré natal e dos serviços hospitalares de atenção ao parto e ao recém nascido grave ou potencialmente grave precisam ser desenvolvidas para que haja a redução da mortalidade infantil.

As investigações dos óbitos infantis tem alcançado índices muito baixos na região de saúde em 2012 chegou apenas a 2,78%. No entanto, muitas investigações ainda não foram concluídas, podendo este numero aumentar, porem a região tem a dificuldade na analise dos óbitos em virtude de não haver um comitê de mortalidade na região para que sejam dados os encaminhamentos necessários para o apoio na resolução dos problemas de saúde.  No contexto da rede Cegonha, a região de saúde tem o compromisso de estruturar o Comitê Regional de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal. A Coordenação deste Comitê é de responsabilidade da Gerência Regional de Saúde de Araranguá.

Tabela 07 – % de Óbitos infantis investigados segundo município de residência da região Extremo Sul, 2010 a 2012.

| Região/MunRes | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 14,29 | 21,28 | 2,78 | 13,64 |
| Araranguá | 6,67 | 20,00 | - | 11,63 |
| Ermo | 50,00 | - | - | 33,33 |
| Maracajá | 100,00 | - | - | 20,00 |
| Meleiro | 25,00 | 100,00 | - | 28,57 |
| Passo de Torres | - | 100,00 | - | 12,50 |
| Praia Grande | 50,00 | - | - | 14,29 |
| Sombrio | 12,50 | 28,57 | 14,29 | 18,18 |
| Timbé do Sul | 100,00 | - | - | 100,00 |
| Turvo | - | 28,57 | - | 20,00 |

Fonte:SIM

2.1.3 Mortalidade mulheres idade fértil e materna

As investigações de óbitos maternos e de mulheres em idade fértil na região nos últimos 03 anos ultrapassaram está apresentado abaixo, os municípios de Praia Grande e Sombrio não investigaram todos os óbitos neste grupo.

Tabela 08 – Porcentagem de óbitos maternos e de mulheres em idade fértil investigado por município da região de saúde do Extremo Sul Catarinense , 2010-2012.

| Município | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ararangua | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Bal. Arroio do Silva | 100,00 | - | - |
| Bal. Gaivota | - | 100,0 | - |
| Maracaja | 100,00 | - | - |
| Meleiro | 100,00 | 100,00 | - |
| Praia Grande | - | 50,00 | - |
| Sombrio | 33,33 | - | - |
| Timbé do Sul |  |  | 100,00 |

Fonte: SIM, 2013.

Um único óbitos maternos ocorreu  na região nos últimos 3 anos, foi no ano de 2012,  1 óbito em Timbé do Sul, investigado.

Tabela 09 – Número de óbitos maternos de municípios da região Extremo Sul Catarinense  segundo faixa etária da mulher, 2010 a 2012.

| Município | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-14 anos | 15-19 anos | 20-49 anos | 10-14 anos | 15-19 anos | 20-49 anos | 10-14 anos | 15-19 anos | 20-49 anos |
| Timbe do Sul | - | - |  | - | - | 1 | - | - | - |

Fonte: SIM, 2013.

2.1.4 Nascidos vivos

Os nascidos vivos da região Extremo Sul em 2012 totalizaram 2.142 nascimentos, o maior município é Araranguá e o menor Ermo.

Tabela 10- Nascidos Vivos por Ano segundo Região de Saúde do Extremo Sul Catarinense e Município de Residência 2010 a 2012

| Região/MunRes | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 2.386 | 2.372 | 2.142 |
| Araranguá | 887 | 876 | 832 |
| Balneário Arroio do Silva | 113 | 148 | 150 |
| Balneário Gaivota | 114 | 103 | 91 |
| Ermo | 35 | 28 | 20 |
| Jacinto Machado | 121 | 114 | 107 |
| Maracajá | 73 | 100 | 92 |
| Meleiro | 77 | 77 | 70 |
| Morro Grande | 33 | 33 | 42 |
| Passo de Torres | 81 | 78 | 79 |
| Praia Grande | 96 | 72 | 73 |
| Santa Rosa do Sul | 94 | 95 | 84 |
| São João do Sul | 64 | 83 | 64 |
| Sombrio | 402 | 389 | 356 |
| Timbé do Sul | 57 | 15 | 24 |
| Turvo | 139 | 161 | 58 |

Fonte:SINASC

Tabela 11 - % Nascidos Vivos de  Mãe <20anos segundo Região de Saúde do Extremo Sul Catarinense e Município de Residência 2010 a 2012

| Região/MunRes | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 13,0 | 11,8 | 12,2 | 12,3 |
| Araranguá | 11,7 | 11,3 | 12,1 | 11,7 |
| Balneário Arroio do Silva | 14,2 | 17,6 | 14,0 | 15,3 |
| Balneário Gaivota | 14,9 | 9,7 | 9,9 | 11,7 |
| Ermo | 17,1 | 10,7 | 20,0 | 15,7 |
| Jacinto Machado | 19,8 | 11,4 | 15,0 | 15,5 |
| Maracajá | 8,2 | 14,0 | 14,1 | 12,5 |
| Meleiro | 10,4 | 7,8 | 11,4 | 9,8 |
| Morro Grande | 12,1 | 15,2 | 9,5 | 12,0 |
| Passo de Torres | 8,6 | 17,9 | 16,5 | 14,3 |
| Praia Grande | 17,7 | 18,1 | 6,8 | 14,5 |
| Santa Rosa do Sul | 12,8 | 8,4 | 15,5 | 12,1 |
| São João do Sul | 18,8 | 14,5 | 10,9 | 14,7 |
| Sombrio | 13,9 | 10,3 | 11,8 | 12,0 |
| Timbé do Sul | 12,3 | 13,3 | 16,7 | 13,5 |
| Turvo | 9,4 | 8,7 | 1,7 | 7,8 |

Fonte:SINASC

Em média a região de saúde tem um percentual de nascidos vivos de mães com menos de 20 anos de idade um pouco acima do Estado de SC que em tem em média de 2010 a 2012 11,6% dos nascidos vivos neste grupo. Chamam atenção os municípios de  Balneário Arroio do Silva, Ermo, Jacinto Machado que tem este indicador mais alto nesta região de saúde. Ações integrando a Rede Cegonha com o Programa de Saúde na Escola visando o planejamento sexual e reprodutivo podem resultar em melhoria neste indicador.

2.2 INDICADORES DE ATENÇAO

Indicadores de atenção são instrumentos de referência para o monitoramento e avaliação das ações de saúde das secretarias de saúde.

2.2.1 Nascidos vivos

.

Tabela 12 – Percentual de nascidos vivos com mais de 7 consultas de pré-natal residentes nos municípios da região de Saúde do Extremo Sul, período 2010-2012.

| Município de Residência | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Araranguá | 55,1 | 50,3 | 62,4 |
| Balneário Arroio do Silva | 34,5 | 40,5 | 56,2 |
| Balneário Gaivota | 51,8 | 47,6 | 67,0 |
| Ermo | 45,7 | 42,9 | 55,0 |
| Jacinto Machado | 57,0 | 57,0 | 55,1 |
| Maracajá | 42,5 | 58,0 | 48,4 |
| Meleiro | 46,8 | 50,6 | 56,5 |
| Morro Grande | 54,5 | 51,5 | 65,8 |
| Passo de Torres | 87,7 | 64,1 | 85,7 |
| Praia Grande | 76,0 | 69,4 | 79,5 |
| Santa Rosa do Sul | 68,1 | 61,1 | 62,7 |
| São João do Sul | 76,6 | 57,8 | 66,7 |
| Sombrio | 62,4 | 55,0 | 66,4 |
| Timbé do Sul | 80,7 | 53,3 | 58,3 |
| Turvo | 61,2 | 51,6 | 47,4 |

Fonte: SINASC, 2013.

O acesso a sete ou mais consultas de pré natal é o primeiro indicador de qualidade de pré natal. O ideal é que todas as mulheres grávidas tivessem este acesso. Alcançar este indicador preconiza busca ativa de gestantes para captação precoce e oferta em suficiência e de acordo com as particularidades da região de consultas de pré natal na atenção básica. Todos os municípios da região de saúde precisam desencadear ações neste sentido.

2.2.2 População feminina e em idade fértil

Conhecer a população feminina em idade fértil é importante para o planejamento das ações dessa área temática. Nesta região de saúde são 116.987 mulheres de 10 a 49 anos de idade.

Tabela 13 – Nº de Mulheres em de 10 a 49 anos Região de Saúde Extremo Sul Catarinense e Municípios em 2012

| Região de Saúde/Município | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 29 anos | 30 a 39 anos | 40 a 49 anos | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 15.171 | 16.368 | 31.676 | 25.762 | 28.010 | 116.987 |
| Araranguá | 5.163 | 5.337 | 11.408 | 9.177 | 9.481 | 40.566 |
| Balneário Arroio do Silva | 774 | 788 | 1.529 | 1.177 | 1.477 | 5.745 |
| Balneário Gaivota | 738 | 673 | 1.299 | 973 | 1.238 | 4.921 |
| Ermo | 169 | 192 | 336 | 282 | 278 | 1.257 |
| Jacinto Machado | 836 | 938 | 1.724 | 1.446 | 1.651 | 6.595 |
| Maracajá | 559 | 512 | 1.294 | 921 | 867 | 4.153 |
| Meleiro | 531 | 663 | 1.190 | 973 | 1.131 | 4.488 |
| Morro Grande | 229 | 295 | 512 | 362 | 495 | 1.893 |
| Passo de Torres | 590 | 622 | 1.119 | 973 | 1.060 | 4.364 |
| Praia Grande | 590 | 685 | 1.101 | 1.073 | 1.019 | 4.468 |
| Santa Rosa do Sul | 712 | 739 | 1.264 | 1.074 | 1.259 | 5.048 |
| São João do Sul | 623 | 684 | 1.101 | 913 | 1.158 | 4.479 |
| Sombrio | 2.367 | 2.645 | 4.760 | 4.024 | 4.091 | 17.887 |
| Timbé do Sul | 394 | 498 | 868 | 675 | 854 | 3.289 |
| Turvo | 896 | 1.097 | 2.171 | 1.719 | 1.951 | 7.834 |

Fonte: IBGE

Tabela 14 – Percentual  de Cobertura Populacional da Atenção Básica segundo Município de residência da Região de Saúde Extremo Sul  em  2012.

| Município | 2012 |
| --- | --- |
| Total | 82,53 |
| Ararangua | 66,97 |
| Bal Arroio do Silva | 91,30 |
| Balneario Gaivota | 100,00 |
| Ermo | 100,00 |
| Jacinto Machado | 98,72 |
| Maracaja | 46,36 |
| Meleiro | 100,00 |
| Morro Grande | 100,00 |
| Passo de Torres | 100,00 |
| Praia Grande | 99,78 |
| Santa Rosa do Sul | 80,52 |
| Sombrio | 100,00 |
| Sao Joao do Sul | 79,94 |
| Timbe do Sul | 100,00 |
| Turvo | 100,00 |

Fonte: DAB/MS

2.2.4 Informações Nascimentos

A média de partos cirúrgicos  na região de saúde em 2012 atingiu 56,6%  o município que tem o maior percentual é Ermo com 77,1% e o menor percentual é no município de Balneário Gaivota com 48,1%. Todos os municípios tem elevada taxa de cesarianas, as evidências científicas apontam uma taxa de 15% dos partos tendo indicação para o parto cirúrgico. Um trabalho no sentido de discutir esta prática na região de saúde, com a população, profissionais e gestores é necessária para desencadear uma possibilidade de mudança neste cenário. Os Centros de Parto Normal a serem implantados na região poderão estar colaborando para o aumento de partos vaginais tendo em vista o processo de trabalho nestes ser humanizado.

Tabela 15 – Percentual de Nascidos por Parto Cirúrgico  Região de Saúde Extremo Sul e Municípios de Residência período 2010-2012.

| Região/MunRes | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 56,0 | 57,5 | 56,4 | 56,6 |
| Araranguá | 57,8 | 60,8 | 56,0 | 58,3 |
| Balneário Arroio do Silva | 50,4 | 48,0 | 54,0 | 50,9 |
| Balneário Gaivota | 49,1 | 52,4 | 41,8 | 48,1 |
| Ermo | 85,7 | 71,4 | 70,0 | 77,1 |
| Jacinto Machado | 47,1 | 53,5 | 50,5 | 50,3 |
| Maracajá | 54,8 | 74,0 | 62,0 | 64,5 |
| Meleiro | 76,6 | 74,0 | 78,6 | 76,3 |
| Morro Grande | 54,5 | 54,5 | 66,7 | 59,3 |
| Passo de Torres | 56,8 | 55,1 | 75,9 | 62,6 |
| Praia Grande | 49,0 | 58,3 | 49,3 | 51,9 |
| Santa Rosa do Sul | 44,7 | 55,8 | 45,2 | 48,7 |
| São João do Sul | 56,3 | 45,8 | 60,9 | 53,6 |
| Sombrio | 52,5 | 52,2 | 55,3 | 53,3 |
| Timbé do Sul | 52,6 | 60,0 | 33,3 | 49,0 |
| Turvo | 66,9 | 54,7 | 63,8 | 60,9 |

Fonte:SINASC

2.2.5 Informações sobre atenção a gestante

Em relação a informações sobre gestantes captadas precocemente, número de primíparas, a maioria dos municípios apresentam problemas em seus programas, o SIS pré-natal, portanto sem ter dados fidedignos é preferencial não apresentá-los.

Abaixo os dados utilizados como parâmetro para cálculos de necessidades de leitos e serviços na Região de Saúde do Extremo Sul Catarinense:

Tabela 16- Parâmetros de cálculos de gestantes da Região de Saúde do Extremo Sul 2012

| INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA CÁLCULO DOS PARÂMETROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | POPULAÇÃO REGIONAL (IBGE, CENSO 2012) | 183.931 |
| (2) | POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE (ANS, 2012) | 12.875 |
| (3) | POPULAÇÃO COBERTA EXCLUSIVAMENTE PELO SUS ((1) - (2)) | 171.056 |
| (4) | TAXA DE COBERTURA SUS ((3) / (1) * 100%) | 93,00% |
| NASCIDOS VIVOS |  |  |
| (5) | Nº DE NASCIDOS VIVOS (SINASC, 2012) | 2.142 |
| (6) | Nº DE NASCIDOS VIVOS NO SUS ((5) * (4)) | 1.992 |
| ESTIMATIVA GERAL DE GESTANTES |  |  |
| (7) | ESTIMATIVA GERAL DE GESTANTES ((5) + 10%) | 2.356 |
| (8) | ESTIMATIVA GERAL DE GESTANTES - RISCO HABITUAL ((7) * 0,85) | 2.003 |
| (9) | ESTIMATIVA GERAL DE GESTANTES - ALTO RISCO ((7) * 0,15) | 353 |
| ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS |  |  |
| (10) | ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS ((6) + 10%) | 2.191 |
| (11) | ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS - RISCO HABITUAL ((10) * 0,85) | 1.862 |
| (12) | ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS - ALTO RISCO ((10) * 0,15) | 329 |

2.3 SITUAÇÃO DA CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA

A Região Extremo Sul possui 07 hospitais todos credenciados ao SUS.

Tabela 17 - Rede Hospitalar credenciada SUS da Região de Saúde Extremo Sul.

| Município | CNES | Estabelecimento | Esfera administrativa | Tipo de gestão | Natureza de organização |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ararangua | 2691515 | Hospital Regional de Ararangua | Privada | Dupla | Empresa Privada |
| Jacinto Machado | 2299836 | Hospital Sao Roque | Privada | Estadual | Entidade Beneficente Sem Fins Lucrativos |
| Meleiro | 2305534 | Hospital Sao Judas Tadeo | Privada | Dupla | Entidade Beneficente Sem Fins Lucrativos |
| Praia Grande | 2305623 | Hospital Nossa Senhora de Fatima | Privada | Estadual | Entidade Beneficente Sem Fins Lucrativos |
| Sombrio | 2673289 | Hospital Dom Joaquim | Privada | Estadual | Entidade Beneficente Sem Fins Lucrativos |
| Timbe do Sul | 2299569 | Hospital Santo Antonio | Privada | Estadual | Fundacao Privada |
| Turvo | 2305097 | Hospital Sao Sebatiao | Privada | Dupla | Entidade Beneficente Sem Fins Lucrativos |

Fonte: CNES, 2013.

O hospital Regional de Araranguá é o hospital de referência para maior complexidade na região de saúde, é um hospital estadual sob gestão de Organização Social.

Tabela 18 – Hospitais com Leitos Obstétricos Cadastrados no CNES na região Extremo Sul.

| Município |  | Estabelecimento | Total de Leitos |
| --- | --- | --- | --- |
| Ararangua |  | Hospital Regional de Ararangua | 11 |
| Jacinto Machado |  | Hospital Sao Roque | 3 |
| Meleiro |  | Hospital Sao Judas Tadeo | 2 |
| Praia Grande |  | Hospital Nossa Senhora de Fatima | 6 |
| Sombrio |  | Hospital Dom Joaquim | 2 |
| Timbe do Sul |  | Hospital Santo Antonio | 4 |
| Turvo |  | Hospital Sao Sebatião | - |

Fonte: CNES, 2013.

Quadro 1– Capacidade Hospitalar instalada na Região de saúde Extremo Sul

| Número total de leitos obstétricos (SUS) | 28 |
| --- | --- |
| Maternidades para gestação de alto risco e/ou atendimento ao recém-nascido e crianças de alto risco | 0 |
| Número de leitos de UTI adulto existentes em hospitais que realizam partos. | 10 |
| UTI Neonatal | 0 |
| Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais | 0 |
| Unidade de Cuidados Intermediários Canguru | 0 |

Fonte: CNES, 2013.

2.4 INDICADORES DE GESTÃO

Como mencionado anteriormente a media de cobertura da atenção básica na região de saúde Extremo Sul está em 82,53% e o percentual da população com uso exclusivo do SUS (não possui plano de saúde) é de 93%.

Tabela 19 – % cobertura da população que utiliza exclusivamente o SUS Região de Saúde Extremo Sul Catarinense e Municípios no ano 2012.

| Regiao/Mun | 2012 |
| --- | --- |
| TOTAL | 93,00 |
| Araranguá | 90,36 |
| Balneário Arroio do Silva | 93,95 |
| Balneário Gaivota | 95,61 |
| Ermo | 92,48 |
| Jacinto Machado | 96,59 |
| Maracajá | 94,11 |
| Meleiro | 94,39 |
| Morro Grande | 97,89 |
| Passo de Torres | 97,31 |
| Praia Grande | 89,03 |
| Santa Rosa do Sul | 95,19 |
| São João do Sul | 96,09 |
| Sombrio | 95,11 |
| Timbé do Sul | 98,02 |
| Turvo | 90,86 |

Fonte:PNAD

Com relação a  utilização dos recursos próprios em saúde a média da região é de 22,26% dos recursos próprios sendo aplicados em saúde. Abaixo os dados dos municípios da região.

Tabela 20a – Percentual de aplicação de recursos próprios em saúde municípios da Região de Saúde do Extremo Sul Catarinense em 2012

| Município | Recursos próprios em saúde (%) |
| --- | --- |

| Média da Região | 22,26 |
| --- | --- |
| Araranguá |  |
| Balneário Arroio do Silva | 23,50 |
| Balneário Gaivota | 23,74 |
| Ermo | 21,80 |
| Jacinto Machado | 22,62 |
| Maracajá | 24,57 |
| Meleiro | 18,96 |
| Morro Grande | 20,04 |
| Passo de Torres | 19,44 (em 2011) |
| Praia Grande | 25,48 |
| Santa Rosa do Sul | 25,58 |
| São João do Sul | 21,80 |
| Sombrio | 18,97 |
| Timbé do Sul | 20,07 |
| Turvo | 22,36 |

Fonte: SIOPS, 2013.

Quanto  a ouvidoria do SUS os municípios da região de saúde Extremo Sul possuem caixa de sugestões e reclamações.

Em relação as atuais referencias na atenção a gestante e ao recém nascido grave na região de saúde abaixo os dados dos serviços existentes atualmente.

Tabela 20 – Leitos de Especialidades existentes atualmente na atenção a gestante e recém-nascido.

| Especialidade | Referencia | Cidade |
| --- | --- | --- |
|  | UTI adulto | Ararangua |

Fonte: CNES, 2013.

Tabela 21 – Hospitais que realizam partos SUS da Região de Saude Extremo Sul que ofertam teste a orelhinha.

| Exame | Hospital | Cidade |
| --- | --- | --- |
|  | Hospital Regional de Ararangua | Ararangua |

Fonte: CAA GERSA Ararangua, 2013.

Em relação ao pré-natal os exames laboratoriais são ofertados as gestantes por laboratórios que credenciados ao SUS na gestão municipal.

Os exames de ultrassom para o pré-natal são ofertados os exames para as gestantes por meio de serviço próprio, ou serviços contratados nos municípios.

3 PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE CEGONHA

Considerando a portaria 1459/2011, a portaria 650/2011 e Portaria 930/2012 da rede cegonha, financiada com recursos da União, Estado e municípios compreenderá 4 componentes:

- Componente 1 – Pré-natal;

- Componente 2 – Parto e Nascimento;

- Componente 3 – Puerpério e atenção integral a saúde da criança;

- Componente 4 – Sistema logístico: transporte sanitário e Regulação.

3.1 COMPONENTE PRÉ NATAL

A adesão dos 15 municípios da Região do Extremo Sul no componente, com realização dos novos exames de pré-natal e capacitação dos trabalhadores da saúde e organização dos serviços conforme explanado nos itens a seguir.

3.1.1 Realização de pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS) com captação precoce da gestante e qualificação da atenção

Para fortalecimento das realizações do pré-natal na atenção básica a região Extremo Sul propõe:

Diretriz: Realização de pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS) com captação precoce da gestante e qualificação da atenção

| Ação: Capacitar das equipes para a melhoria do pré-natal. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade 1: Elaborar e executar oficinas de manejo do pré-natal. | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros - Tec. Enfermagem |  | - ACS. - Odontólogo - Profissionais NASF |
|  | Responsabilidades | - SMS - GERSA |  |  |
|  | Ações específicas | - Oficinas práticas (o fazer) - Implantação do protocolo de manejo do pré-natal do MS. |  |  |
|  | Metas | 100% das equipes capacitadas 100% dos municípios com protocolos implantados. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Listas de presença - Avaliação das oficinas - Diário oficial |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | SMS |  |  |
| Atividade 2: Cadastrar precocemente as gestantes (antes 12a sem.) | Publico alvo | - Gestantes |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS; - Enfermeiros; - Tec. Enfermagem. |  |  |
|  | Ações específicas | - Acolhimento adequado da população - Realização de teste rápido de gravidez |  |  |
|  | Metas | 100% das gestantes cadastradas |  |  |
|  | Meios de Avaliação | SIS pré-natal |  |  |
|  | Prazo | Contínuo |  |  |
|  | Recursos | MS – sistema de informação SMS – Alimentação do sistema. |  |  |
| Atividade 3: Ofertar teste rápido de gravidez as MIF com suspeita de gravidez. | Publico alvo | Mulheres MIF |  |  |
|  | Responsabilidades | Equipe de Saúde |  |  |
|  | Ações específicas | Acolhimento adequado a população MIF |  |  |
|  | Metas | 100% das mulheres acolhidas com suspeita de gravidez |  |  |
|  | Meios de Avaliação | SIS pré-natal |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | Recurso Federal |  |  |
| Atividade 4: Capacitar o manejo clínico do pré-natal de acordo com a especificidade de cada profissão | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros - Odontologo |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS - Coordenação atenção Básica - GERSA |  |  |
|  | Ações específicas | Realização de oficinas (como fazer) |  |  |
|  | Metas | 100% da s equipes capacitadas |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Listas de presença - Avaliação das oficinas |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | SMS |  |  |
| Atividade 5: Implantar protocolo de manejo a gestante e puerpera | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros - Tec. Enfermagem - ACS. - Profissionais NASF |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS; - Equipes de saúde. |  |  |
|  | Ações específicas | - Adaptar o protocolo conforme o MS; - Aprovar em CMS; - Adição de portaria municipal. |  |  |
|  | Metas | - 100% do protocolo implantado. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Atas; Publicação diário oficial. |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014. |  |  |
|  | Recursos | - SMS. |  |  |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

3.1.2 Acolhimento às intercorrências na gestação com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade

Para o acolhimento das gestantes com intercorrências e das com risco de vulnerabilidade a equipe de saúde deverá ser capacitada.

Diretriz: Acolhimento às intercorrências na gestação com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade

| Ação: Acolhimento as intercorrências na gestação com avaliação e classificação de risco de vulnerabilidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade 1: Elaborar e executar oficinas de acolhimento e avaliação de risco de vulnerabilidade | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros - Tec. Enfermagem |  | - ACS. - Odontólogo - Profissionais NASF |
|  | Responsabilidades | - SMS - GERSA |  |  |
|  | Ações específicas | - Oficinas práticas (o fazer) - Implantação do protocolo de acolhimento de avaliação de risco de vulnerabilidade. |  |  |
|  | Metas | 100% das equipes capacitadas 100% dos municípios com protocolo implantado |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Listas de presença - Avaliação das oficinas - Diário oficial |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | SMS |  |  |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

A partir das oficinas as equipes deverão estar qualificadas para:

- Ofertar demanda livre ao atendimento médico e de enfermagem;

- Em caso de necessidade encaminhamento aos serviços de referência seja na área da saúde ou mesmo assistência social.

3.1.3 Acesso ao pré-natal de alto de risco em tempo oportuno

A partir do acolhimento e triagem com detecção ao pré-natal de alto risco as gestantes serão referenciadas ao serviço de referencia sem perder o vinculo com sua Unidade de origem.

Tabela 22 - Número de Nascidos Vivos e estimativa de Gestantes SUS

| COMPONENTE PRÉ-NATAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGIÃO DE SAÚDE | MUNICÍPIO | COD. IBGE | NASCIDOS VIVOS (SINASC, 2012) | ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS |
| Extremo Sul Catarinense | Araranguá | 420140 | 832 | 774 |
|  | Balneário Arroio do Silva | 420195 | 150 | 140 |
|  | Balneário Gaivota | 420207 | 91 | 85 |
|  | Ermo | 420519 | 20 | 19 |
|  | Jacinto Machado | 420870 | 107 | 100 |
|  | Maracajá | 421040 | 92 | 86 |
|  | Meleiro | 421080 | 70 | 65 |
|  | Morro Grande | 421125 | 42 | 39 |
|  | Passo de Torres | 421225 | 79 | 73 |
|  | Praia Grande | 421380 | 73 | 68 |
|  | Santa Rosa do Sul | 421565 | 84 | 78 |
|  | São João do Sul | 421640 | 64 | 60 |
|  | Sombrio | 421770 | 356 | 331 |
|  | Timbé do Sul | 421810 | 24 | 22 |
|  | Turvo | 421880 | 58 | 54 |

Fonte: SINASC, 2012; Ministério da Saúde, 2013.

O serviço de referencia para Alto Risco na Gestação e Atenção ao Recém Nascido Grave ou Potencialmente Grave será implantado no Hospital Regional de Araranguá.

Tabela 23 - Previsão Número de serviços de pré-natal de alto Risco na região Extremo Sul com previsão de numero de consultas por gestação de alto risco para 2013.

| Município | Número de serviços | Nível de gestão | No Consultas GAR/2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hospital Regional de Ararangua | 1 | Regional | 1.645 |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

3.1.4 realização dos exames de pré-natal de risco habitual e de alto risco e acesso aos resultados em tempo oportuno

Todos os municípios possuem em seu território laboratório/posto de coleta próprio ou credenciados.

Em relação aos exames de imagem todos os municípios disponibilizam o serviço, seja próprio ou credenciado, conforme Pactuação (termos de compromisso e PPI).

PROGRAMAÇÃO PRE NATAL

| ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS |  |  |
| --- | --- | --- |
| (10) | ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS ((6) + 10%) | 2.191 |
| (11) | ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS - RISCO HABITUAL ((10) * 0,85) | 1.862 |
| (12) | ESTIMATIVA DE GESTANTES SUS - ALTO RISCO ((10) * 0,15) | 329 |

Serviços para Todas as Gestantes SUS

| Procedimento | Parâmetro | Total Programado |
| --- | --- | --- |
| TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ* | 1 EXAME / GESTANTE | 2191 |
| DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | 1 EXAME / GESTANTE | 2191 |
| PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 1 EXAME / GESTANTE | 2191 |
| ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA* | 1 EXAME / GESTANTE | 2191 |
| ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | 2 EXAMES / GESTANTE | 4382 |
| CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO* | 1 EXAME / GESTANTE | 2191 |
| DOSAGEM DE GLICOSE | 2 EXAMES / GESTANTE | 4382 |
| VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE | 2 EXAMES / GESTANTE | 4382 |
| HEMATOCRITO | 2 EXAMES / GESTANTE | 4382 |
| DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | 2 EXAMES / GESTANTE | 4382 |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA | 1 EXAME / GESTANTE | 2191 |
| PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) | 1 EXAME / GESTANTE | 2191 |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA) | 2 EXAMES / GESTANTE | 4382 |
| ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 1 EXAME PARA 100% DE GESTANTES | 2191 |
| DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)* | 1 EXAME PARA 30% DO TOTAL DE GESTANTES | 657 |
| TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)* | 1 EXAME PARA 30% DO TOTAL DE GESTANTES | 657 |
| EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA* | 1 EXAME / GESTANTE | 2191 |
| PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA | 1 EXAME / GESTANTE | 2191 |
| CONSULTA PRE-NATAL | 1 EXAME / GESTANTE (1ª CONSULTA) | 2191 |
| ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO BÁSICA | 4 REUNIÕES / GESTANTE | 8764 |

Pré-natal risco habitual  ( 85% das Gestantes SUS)

| Procedimento | Parâmetro | Total Programado |
| --- | --- | --- |
| CONSULTA PRE-NATAL - MÉDICO | 2 CONSULTAS / GESTANTE | 3724 |
| CONSULTA PRE-NATAL - ENFERMAGEM | 3 CONSULTAS / GESTANTE | 5915 |
| PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMÁTICA | 1 CONSULTA / GESTANTE | 2191 |
| CONSULTA PUERPERAL | 1 CONSULTA / PUÉRPERA | 2191 |

Pré-Natal Alto Risco (15% de Todas as Gestantes)

Pré-Natal Alto Risco (70% do Total de Gestantes de Alto Risco)

| Procedimento | Parâmetro | Total Programado |
| --- | --- | --- |
| CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 5 CONSULTAS / GESTANTE DE ALTO RISCO | 1150 |
| DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS) | 1 TESTE / GESTANTE DE ALTO RISCO | 230 |
| ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 2 EXAMES / GESTANTE DE ALTO RISCO | 460 |

Pré-Natal Alto Risco (30% do Total de Gestantes de Alto Risco)

| Procedimento | Parâmetro | Total Programado |
| --- | --- | --- |
| CONTAGEM DE PLAQUETAS* | 1 EXAME / GESTANTE | 98 |
| DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)* | 1 EXAME / GESTANTE | 98 |
| DOSAGEM DE UREIA* | 1 EXAME / GESTANTE | 98 |
| DOSAGEM DE CREATININA* | 1 EXAME / GESTANTE | 98 |
| DOSAGEM DE ACIDO URICO* | 1 EXAME / GESTANTE | 98 |
| ELETROCARDIOGRAMA* | 1 EXAME / GESTANTE | 98 |
| ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO* | 1 EXAME / GESTANTE | 98 |
| TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO* | 1 EXAME / GESTANTE | 98 |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)* | 1 EXAME / GESTANTE | 98 |

3.1.5 Vinculação da gestante desde o pré-natal ao local em que será realizado o parto

A vinculação da gestante ao local onde ira realizar seu parto é fundamental para a criação de vinculo como o serviço e maior segurança para a gestante.

Diretriz: Vincular a gestante de risco habitual desde o pré-natal ao local em que será realizado o parto

| Ação: Vinculação da gestante desde o pré-natal ao local em que será realizado o parto. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Estabelecimento | Município | Prazo de Execução | Meios de validação |
| Referenciar municípios aos hospitais com leitos obstétricos | Hospital Regional de Ararangua | Araranguá Balneário Arroio do Silva Balneário Gaivota Ermo Jacinto Machado Maracajá Meleiro Morro Grande Passo de Torres Praia Grande Santa Rosa do Sul São João do Sul Sombrio Timbé do Sul Turvo | 2014 | SIH |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

3.1.6 Qualificação do sistema e da gestão da informação

A alimentação dos sistemas de informação é fundamental para a validação das metas estabelecidas no plano de ação.

Tabela 24 – Municípios que aderiram aos componentes I e III da rede cegonha, que estão alimentando SIS pré-natal Web e necessidade de capacitação em sistema de informação.

| MUNICÍPIO | Adesão aos componentes I e III | Alimentação SIS Pré-natal Web | Necessidade de capacitação |
| --- | --- | --- | --- |
| Araranguá Balneário Arroio do Silva Balneário Gaivota Ermo Jacinto Machado Maracajá Meleiro Morro Grande Passo de Torres Praia Grande Santa Rosa do Sul São João do Sul Sombrio Timbé do Sul Turvo | Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim | c/ problemas c/ problemas c/ problemas c/ problemas c/ problemas c/ problemas c/ problemas c/ problemas c/ problemas c/ problemas c/ problemas c/ problemas c/ problemas c/ problemas c/ problemas | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 |
| Fonte: GERSA Araranguá |  |  |  |

3.1.7 Implementação de estratégias de comunicação social e programas educativos relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva

Para desenvolver estratégias relacionadas a saúde sexual e reprodutiva apresentamos como ações:

Diretriz: Implementação de estratégias de comunicação social e programas educativos relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva

| Ação: Acolhimento as intercorrências na gestação com avaliação e classificação de risco de vulnerabilidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade 1: Elaborar e executar oficinas de manejo a atenção a pré-concepção. | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros - Tec. Enfermagem |  | - ACS. - Odontólogo - Profissionais NASF |
|  | Responsabilidades | - SMS - GERSA |  |  |
|  | Ações específicas | - Oficinas práticas (o fazer) - Implantação do protocolo de atendimento do MS. |  |  |
|  | Metas | 01 oficina por equipe. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Listas de presença - Avaliação das oficinas |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | - SMS - SES |  |  |
| Atividade 2: Articular com outros programas programação educativa para o público em geral | Publico alvo | - Equipes ESF - Equipes PSE - Secretaria de Ação social (clube de mães) - Secretaria de Educação |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS - Secretaria de Educação; - Secretaria de Ação Social; - GERSA |  |  |
|  | Ações específicas | - Oficinas práticas (o fazer) - Planejamento. |  |  |
|  | Metas | Desenvolver ações que estimulem ações educativas relacionada a saúde sexual e reprodutiva. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Listas de presença - Avaliação das oficinas |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | - SMS. |  |  |
| Atividade 3: Ofertar teste rápido de gravidez as MIF com suspeita de gravidez. | Publico alvo | - Mulheres MIF |  |  |
|  | Responsabilidades | - Equipes de saúde. |  |  |
|  | Ações específicas | - Acolhimento adequado a população MIF. |  |  |
|  | Metas | - 100% das MIF que forem acolhidas |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Produção ambulatorial - SIS pré-natal. |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | - SMS; - MS. |  |  |
| Atividade 4: Capacitar médicos e enfermeiros para a realização de anticoncepção de acordo com especificidade de cada profissão. | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS - GERSA |  |  |
|  | Ações específicas | - Realização de oficinas (como fazer) – grupos de 10 As SMS podem realizar oficinas regionais. |  |  |
|  | Metas | - 100% das equipes capacitadas. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Lista de presença - Avaliação das oficinas. |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | - SMS. |  |  |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

Em relação a procedimentos de media complexidade referenciados para os procedimentos de laqueadura e vasectomia. As referencias para a região para os procedimentos são:

- Hospital Dom Joaquim – Sombrio

- Hospital Regional de Ararangua- Ararangua.

3.1.8 Prevenção e tratamento das DST/HIV/Aids e Hepatites Virais

A descentralização da oferta do aconselhamento e testagem do HIV, Sífilis e Hepatites já esta sendo realizada pela Gerencia Estadual DST/HIV/Aids/HV para o segundo semestre 2013.

A equipe que será capacitada para o treinamento do aconselhamento ainda nao esta definida na Região Extremo Sul.

Diretriz: Prevenção e tratamento das DST/HIV/Aids e Hepatites virais

| Ação: Capacitar as equipes para a testagem e aconselhamento nos testes rápidos HIV/Sífilis e hepatites B e C para atenção básica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade 1: Elaborar e executar oficinas de aconselhamento. | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros - Tec. Enfermagem |  | - ACS. - Odontólogo - Profissionais NASF |
|  | Responsabilidades | - SMS - GERSA |  |  |
|  | Ações específicas | - Oficinas práticas (o fazer) - Implantação do protocolo de atendimento do MS. |  |  |
|  | Metas | - 100% das equipes capacitadas. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Listas de presença - Avaliação das oficinas |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | - SMS - SES |  |  |
| Atividade 2: Elaborar e executar oficinas de realização dos testes rápidos. | Publico alvo | - Enfermeiros |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS; - GERSA; - LACEN regional. |  |  |
|  | Ações específicas | - Oficinas práticas (o fazer) |  |  |
|  | Metas | - 100% das equipes capacitadas. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Listas de presença - Avaliação das oficinas |  |  |
|  | Prazo | 2013. |  |  |
|  | Recursos | - SMS. |  |  |
| Atividade 3: Implantação dos protocolos de aconselhamento conforme Programa Nacional de DST/HIV/Aids/HV – MS | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros - Tec. Enfermagem - ACS. - Profissionais NASF |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS; - Equipes de saúde. |  |  |
|  | Ações específicas | - Adaptar o protocolo conforme o MS; - Aprovar em CMS; - Adição de portaria municipal. |  |  |
|  | Metas | - 100% do protocolo implantado. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Atas; Publicação diário oficial. |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014. |  |  |
|  | Recursos | - SMS. |  |  |
| Atividade 4: Implantação dos protocolos de testagem HIV, Sifilis, Hepatites conforme o Programa Nacional de DST/HIV/Aids/HV – MS. | Publico alvo | - Enfermeiros |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS |  |  |
|  | Ações específicas | - Adaptar o protocolo conforme o MS; - Aprovar em CMS; - Adição de portaria municipal. |  |  |
|  | Metas | - 100% das equipes capacitadas. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Lista de presença - Avaliação das oficinas. |  |  |
|  | Prazo | - 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | - 100% do protocolo implantado. |  |  |
|  |  | - Atas; Publicação diário oficial. |  |  |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

3.2 COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO

A proposta da Rede Cegonha da Região de Saúde do Extremo Sul a partir dos dados e indicadores encontrados planejou constituir, habilitar e custear leitos obstétricos na região, leitos para gestantes de alto risco, leitos de UTI neonatal e leitos de Cuidados Intermediários Convencionais e Canguru. Também faz parte da rede a reforma de 3 CPN nas maternidades sob administração privada sem fins lucrativos.

A distribuição dos leitos necessários para Região de Saúde do Extremo Sul estão apresentados abaixo

3.2.1 Número de leitos da Rede Cegonha necessários para a região Extremo Sul

| AÇÃO OU SERVIÇO |  | PARAMÊTROS ESTABELECIDOS (EM PORTARIAS E NOTAS TÉCNICAS) | NECESSIDADE (CONFORME PARÂMETROS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Leitos obstétricos (total) |  | 0,28/1000 hab (PT 1101) | 48 |
|  |  | Estimativa que contempla taxa de ocupação esperada e média de permanência (NT ATSM) | 23 |
| Leitos obstétricos (RH) |  | 85% de 0,28/1000 hab (PT 1101) | 41 |
|  |  | Estimativa de gestantes de RH*3/0,85*365 (NT ATSM) | 18 |
| Leitos obstétricos (AR) |  | 15% de 0,28/1000 hab (PT 1101) | 7 |
|  |  | Estimativa de gestantes de AR*5/0,85*365 (NT ATSM) | 5 |
| Método Canguru |  | 1 para cada 1000 nascidos vivos SUS | 2 |
| UCI |  | 2 leitos para cada 1000 nascidos vivos SUS | 4 |
| UTI neonatal (tipo II) |  | 2 leitos para cada 1000 nascidos vivos SUS | 4 |
| UTI neonatal (tipo III) |  |  |  |
| UTI adulto (tipo II) |  | 6% dos leitos obstétricos totais | 1 |
| UTI adulto (tipo III) |  |  |  |
| CPN |  | 1 CPN - 100 a 350 mil hab. | 1 |
|  |  | 2 CPN - 350 a 1 milhão hab. |  |
|  |  | 3 CPN - 1 a 2 milhões hab. |  |
|  |  | 4 CPN - 2 a 6 milhões hab. |  |
|  |  | 5 CPN - 6 a 10 milhões hab. |  |
|  |  | 6 CPN - + de 10 milhões hab. |  |
| CGBP |  | 1 para cada maternidade habilitada para atenção à gestação de alto risco | 1 |

3.2.1.1 Necessidade de leitos para atendimento a gestante e a puerpera

O dimensionamento de leitos para a atenção a gestante de alto risco , seja para o tratamento de intercorrências da gestação ou mesmo para o trabalho de parto e/ou suas possíveis complicações foi nos quadros a seguir.

| Ação: Ampliação de leitos obstétricos de gestação de alto risco (GAR) buscando suficiência de leitos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Município | Estabelecimento | Total de Leitos Obstétricos SUS existentes | Leitos a serem redimensionados* Total | Prazo de Execução | Meios de validação |
| Leitos GAR | Araranguá | Hospital Regional Araranguá | 0 | 5 | 2013 2014 | SIH CNES Leitos habilitados |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

| Ação: Ampliação de leitos obstétricos de alto risco buscando suficiência de leitos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Município |  | Estabelecimento |  | Nº leitos | Indicador |  | Prazo de Execução |  | Meios de validação |
|  |  |  |  |  |  | Leitos habilitados |  | 12/2014 |  | SIH CNES |
| Programação Físico-financeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade |  | Cronograma |  | Recursos Financeiros (R$)ano |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MS |  |  | SES |  | SMS |  |
| Custeio manutenção |  | 2013/2014 |  | 744.600,00 |  |  | - |  | - |  |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

| Ação: Qualificação de leitos obstétricos de cuidados intensivos (UTI adulto), buscando a suficiência de leitos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Município |  | Estabelecimento |  | Nº leitos | Indicador |  | Prazo de Execução |  | Meios de validação |
| Leitos UTI Adulto | Araranguá |  | Hospital Regional de Araranguá |  | 1 | Leitos habilitados |  | 2013 |  | SIH CNES |
| Programação Físico-financeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade |  | Cronograma |  | Recursos Financeiros (R$) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MS |  |  | SES |  | SMS |  |
| Custeio manutenção/ano |  | 2013 |  | 105.540,48 |  |  | - |  | - |  |
|  |  | 2014 |  | 105.540,48 |  |  |  |  |  |  |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

| Ação: Habilitar e Custear Centros de Parto Normal, buscando a suficiência de leitos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Município |  | Hospital referenciado |  | Quantidade por hospital | Indicador |  | Prazo de Execução |  | Meios de validação |
| Habilitar 1 Centros de Parto Normal, com hospital referenciado | Ararangua |  | Hospital Regional de Ararangua |  |  | Quartos 03 PPP habilitados |  | 2014 |  | SIH CNES |
| Programação Físico-financeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade |  | Cronograma |  | Recursos Financeiros (R$) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MS |  |  | SES |  | SMS |  |
| Custeio Reforma |  | 2013/2014 |  | 189.000,00 |  |  | - |  | - |  |
| Custeio Equipamento |  | 2013/2014 |  | 100.000,00 |  |  | - |  | - |  |
| Custeio manutenção |  | 2014 |  | 50.000,00 |  |  | - |  | - |  |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

3.2.1.2 Necessidade de leitos para atendimento ao Neonato Grave

As complicações na gestação e no parto em sua maioria acarretam problemas ao neonato, e para viabilizar a sua vida é necessário atenção especializada e esta foi desenhada para a região conforme os quadros a seguir.

| Ação: Qualificar/ampliar leitos de UTI Neonatal, buscando a suficiência de leitos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Município |  | Hospital |  | Nº leitos existentes a qualificar | Nº leitos a implantar |  | Indicador |  | Prazo de Execução | Meios de validação |
| Ampliar/Qualificar/ leitos de UTI neonatal Tipo II | Ararangua |  | Hospital Regional de Ararangua |  | 00 | 04 |  | Leitos habilitados |  | 2014 | SIH CNES |
| Programação Físico-financeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade |  | Cronograma |  | Recursos Financeiros (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MS |  |  | SES |  | SMS |  |  |
| Ampliação Qualificação |  | 2014 |  | 1.051.200,00 |  |  | - |  | - |  |  |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

| Ação: Implantar leitos de Unidade de Cuidados Intermediário (UCI) Neonatal convencional, buscando a suficiência de leitos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Município |  | Hospital |  | Nº leitos existentes a qualificar | Nº leitos a implantar |  | Indicador |  | Prazo de Execução | Meios de validação |
| Ampliar Qualificar/ 04 leitos de UCI neonatal | Ararangua |  | Hospital Regional de Ararangua |  | 00 | 04 |  | Leitos habilitados |  | 2014 | SIH CNES |
| Programação Físico-financeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade |  | Cronograma |  | Recursos Financeiros (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MS |  |  | SES |  | SMS |  |  |
| Ampliar/qualificar |  | 2014 |  | 367.920,00 |  |  | - |  | - |  |  |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

| Ação: Implantar leitos de Unidade de Cuidados Intermediário Neonatal método canguru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Município |  | Hospital | Nº leitos existentes |  | Nº leitos a implantar |  | Indicador | Prazo de Execução | Meios de validação |
| Implantar 2 leitos unidade método canguru | Ararangua |  | Hospital Regional Ararangua | 00 |  | 02 |  | Leitos habilitados | 2014 | SIH CNES |
| Programação Físico-financeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade |  | Cronograma |  |  | Recursos Financeiros (R$) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MS |  | SES |  | SMS |  |
| Implantação |  | 2014 |  |  | 52.560,00 |  |  |  |  |  |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

| Ação: Implantar Casa da gestante, Bebê e puerpera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Município | Hospital vinculado |  | Nº casas a implantar |  | Leitos a habilitar |  | Indicador | Prazo de Execução |  | Meios de validação |
| Implantar Casa da gestante, bebê e puerpera | Ararangua | Hospital Regional Ararangua |  | 01 |  | 20 |  | Leitos habilitados | 2013 2014 |  | SIH CNES |
| Programação Físico-financeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade |  |  | Cronograma |  | Recursos Financeiros (R$) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MS |  | SES |  |  | SMS |  |
| Custeio de Ampliação |  |  | 2013/2014 |  | 447.750,00 |  |  |  |  |  |  |
| Custeio de Equipamento |  |  | 2013/2014 |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Custeio de Manutenção |  |  | 2013/2014 |  | 60.000,00 |  |  |  |  |  |  |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

Será necessário para a Habilitação em Gestação de Alto Risco  em 2014 a implantação de um posto de coleta de leite humano junto ao Hospital Regional de Araranguá.

Os serviços que forem habilitados devem garantir o atendimento humanizado ao atendimento ao parto devem seguir as diretrizes da Rede Cegonha.

3.2.1.3 Necessidade de reformas para adequação dos serviços que realizam partos

Os serviços que necessitam de reforma devem garantir o seguimento das diretrizes da rede cegonha.

| MUNICÍPIO | CNES | ESTABELECIMENTO | RECURSO REFORMA | RECURSO EQUIPAMENTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Araranguá | 2691515 | ISAS HOSPITAL REGIONAL DE ARARANGUA | 250.000,00 | 100.000,00 |
| Jacinto Machado | 2299836 | HOSPITAL SAO ROQUE | 250.000,00 | 100.000,00 |
| Meleiro | 2305534 | HOSPITAL SAO JUDAS TADEU | 250.000,00 | 100.000,00 |
| Praia Grande | 2305623 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 250.000,00 | 100.000,00 |
| Sombrio | 2672839 | ASSOCIACAO HOSPITALAR DOM JOAQUIM | 250.000,00 | 100.000,00 |
| Timbé do Sul | 2299569 | HOSPITAL SANTO ANTONIO | 250.000,00 | 100.000,00 |
| Turvo | 2305097 | HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 250.000,00 | 100.000,00 |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

3.2.1.4 Necessidade de Qualificação dos serviços que realizam partos

Os serviços que realizam partos devem ser qualificados de acordo com a habilitação do serviço, implantação de protocolos de atenção a gestante, trabalho de parto, puerpério e neonato.

Devem estar qualificados no acolhimento e classificação de risco, de acordo nos serviços de atenção obstétrica e neonatal, prevendo capacitação para uso de protocolo de acolhimento e classificação de risco de acordo com a orientação da SES/SC.

Os serviços que realizam partos serão estimulados a implementação de Colegiado Gestor nas maternidades e outros dispositivos de cogestão tratados na Política Nacional de Humanização.

Também serão orientados a compor os Comitês Regionais de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da região.

3.3 COMPONENTE PUERPÉRIO E ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA

A atenção do agora binômio mãe/filho tem igual importância para a sua qualidade de vida e complicações neste novo momento. Assim a adesão dos 15 municípios da região de saúde Extremo Sul no componente, prevê ações a serem desenvolvidas também com a mulher após o parto e a criança de 0 a 24 meses com capacitação dos trabalhadores da saúde e organização dos serviços conforme explanado nos itens a seguir.

PROGRAMAÇÃO SAÚDE DA CRIANÇA

| (4) | TAXA DE COBERTURA SUS ((3) / (1) * 100%) | 93,00% |
| --- | --- | --- |
| NASCIDOS VIVOS |  |  |
| (5) | Nº DE NASCIDOS VIVOS (SINASC, 2012) | 2.142 |
| (6) | Nº DE NASCIDOS VIVOS NO SUS ((5) * (4)) | 1.992 |

Parte superior do formulário

| Procedimento | Parâmetro | Total Programado |
| --- | --- | --- |
| ASSISTENCIA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO | 1 V.D. / RN / ANO | 1992 |

Crianças com Peso >= 2.500g = 92% dos Recém Nascidos Vivos SUS

| Procedimento | Parâmetro | Total Programado |
| --- | --- | --- |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) - MÉDICO | 3 CONS / POP COBERTA / ANO | 5496 |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) - ENFERMEIRO | 3 CONS / POP COBERTA / ANO | 5496 |

Crianças com Peso < 2.500g = 8% dos Recém Nascidos Vivos SUS

| Procedimento | Parâmetro | Total Programado |
| --- | --- | --- |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) - MÉDICO | 7 CONS / POP COBERTA / ANO | 1113 |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) - ENFERMEIRO | 6 CONS / POP COBERTA / ANO | 954 |

Acompanhamento de Crianças de Até 24 Meses Egressos de UTI e UCI

| Procedimento | Parâmetro |
| --- | --- |
| ACOMPANHAMENTO ESPECÍFICO NO AMBULATÓRIO DE SEGUIMENTO PARA RECÉM-NASCIDOS DE RISCO* | 75% DAS CRIANÇAS EGRESSAS DE UTI E UCI, CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DE 4 EGRESSOS DE UTI E UCI PARA CADA 1000 NASCIDOS VIVOS¹ |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) - MÉDICO PEDIATRA | 8 CONS / POP COBERTA / ANO |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) | 9 CONS / POP COBERTA / ANO |

¹ O parâmetro nacional proposto deverá ser validado de acordo com a realidade regional, apresentando memória de calculo, meio de verificação e justificativa técnica.

Crianças com idade igual ou maior que 1 ano e menor que 2 anos

| Procedimento | Parâmetro |
| --- | --- |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) - MÉDICO | 2 CONS / POP COBERTA / ANO |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) - ENFERMEIRO | 1 CONS / POP COBERTA / ANO |

Crianças com idade igual ou maior que 2 anos e menor que 10 anos

| Procedimento | Parâmetro |
| --- | --- |
| CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA) - MÉDICO | 1 CONS / POP COBERTA / ANO |

Ações Saúde da Criança

| Procedimento | Parâmetro |
| --- | --- |
| DETECCAO DE VARIANTES DA HEMOGLOBINA (DIAGNOSTICO TARDIO) | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| DETECCAO MOLECULAR DE MUTACAO EM HEMOGLOBINOPATIAS (CONFIRMATORIO) | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| DETECCAO MOLECULAR EM FIBROSE CISTICA (CONFIRMATORIO) | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| DOSAGEM DE FENILALANINA (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO) | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| DOSAGEM DE FENILALANINA E TSH OU T4 | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| DOSAGEM DE FENILALANINA TSH OU T4 E DETECCAO DA VARIANTE DE HEMOGLOBINA | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| DOSAGEM DE TRIPSINA IMUNORREATIVA | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO) | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| TESTE DO REFLEXO VERMELHO MATERNIDADE **** | 1 TESTE / POP COBERTA / ANO |
| VACINAÇÃO **** | 100% DA COBERTURA VACINAL |

Atividades Educativas

| Procedimento | Parâmetro |
| --- | --- |
| ATIVIDADE EDUCATIVA EM GRUPO NA UNIDADE PARA MÃES DE CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO | 2 A.E. / POP COBERTA / ANO |
| ATIVIDADE EDUCATIVA EM GRUPO NA UNIDADE PARA MÃES DE CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS | 1 A.E. / POP COBERTA / ANO |
| ATIVIDADE EDUCATIVA EM GRUPO NA COMUNIDADE | 1 A.E. PARA 50% DA POP ALVO |

*De todos os recém-nascidos egressos de UTI, 75% vão precisar do ambulatório de seguimento de risco.

**O acompanhamento no ambulatório deverá ser realizada por médico pediatra especializado em crescimento e desenvolvimento, sendo 1 consulta por mês até o seis meses, 1 consulta com 9 meses e outra com 12 meses.

***Independentemente do acompanhamento do ambulatório de seguimento de risco, o recém-nascido deverá ser acompanhado na atenção básica conforme recomendação do Ministério da Saúde/Caderneta de Saúde da Criança.

3.3.1 Promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável

Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe.

Cabe ao profissional de saúde identificar e compreender o processo do aleitamento materno no contexto sociocultural e familiar e, a partir dessa compreensão, cuidar tanto do binômio mãe/bebê como de sua família. É necessário que busque formas de interagir com a comunidade para informá-la sobre a importância de adquirir uma prática saudável de aleitamento materno. O profissional precisa estar preparado para prestar uma assistência eficaz, solidária, integral, resolutiva e contextualizada, que respeite o saber e a história de vida de cada mulher e que a ajude a superar os anseios, dificuldades e inseguranças. (CASTRO; ARAÚJO, 2006).

Há evidências de que o aleitamento materno contribui para o desenvolvimento cognitivo. A maioria dos estudos conclui que as crianças amamentadas apresentam vantagem nesse aspecto quando comparadas com as não amamentadas, principalmente as com baixo peso de nascimento. Essa vantagem foi observada em diferentes idades, (ANDERSON; JOHNSTONE; REMLEY, 1999) inclusive em adultos (HORTENSEN et. CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA al., 2002).

A introdução de alimentos na dieta da criança após os seis meses de idade deve complementar as numerosas qualidades e funções do leite materno, que deve ser mantido preferencialmente até os dois anos de vida ou mais. Além de suprir as necessidades nutricionais, a partir dos seis meses a introdução da alimentação complementar aproxima progressivamente a criança aos hábitos alimentares de quem cuida dela e exige todo um esforço adaptativo a uma nova fase do ciclo de vida, na qual lhe são apresentados novos sabores, cores, aromas, texturas e saberes.

O sucesso da alimentação complementar depende de muita paciência, afeto e suporte por parte da mãe e de todos os cuidadores da criança. Toda a família deve ser estimulada a contribuir positivamente nessa fase. Se durante o aleitamento materno exclusivo a criança é mais intensamente ligada à mãe, a alimentação complementar permite maior interação com os familiares, situação em que não só a criança aprende a comer, mas também toda a família aprende a cuidar.

Diretriz: Promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável.

| Ação: Promover a promoção do aleitramento materno e alimentação complementar saudável. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade 1: Elaborar e executar oficinas de manejo no aleitamento materno. | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros - Tec. Enfermagem |  | - ACS. - Odontólogo - Profissionais NASF |
|  | Responsabilidades | - SMS - GERSA |  |  |
|  | Ações específicas | - Oficinas práticas (o fazer) - Implantação do protocolo de atendimento do MS. |  |  |
|  | Metas | - 100% das equipes capacitadas. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Listas de presença - Avaliação das oficinas - SIAB |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | - SMS |  |  |
| Atividade 2: Realizar visita domiciliar a puerpera na primeira semana pós-parto. | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros - Tec. Enfermagem |  |  |
|  | Responsabilidades | - Equipes de saúde |  |  |
|  | Ações específicas | - Acompanhamento da gestante, principalmente a partir da 32ª semana. - Busca ativa das gestantes faltosas. |  |  |
|  | Metas | - 100% das puerperas visitadas. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - BPA - SIAB |  |  |
|  | Prazo | - 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | - SMS. |  |  |
| Atividade 3: Realizar visita domiciliar a puerpera na primeira semana pós-parto. | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros - Tec. Enfermagem - Odontologo, - ACS, - Equipe NASF |  |  |
|  | Responsabilidades | - Equipes de saúde |  |  |
|  | Ações específicas | - Formação dos grupos de gestante |  |  |
|  | Metas | - 100% das equipes com grupos de gestantes implantados. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - BPA - SIAB |  |  |
|  | Prazo | - 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | - SMS |  |  |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

3.3.2 Acompanhamento da puérpera e da criança na atenção básica com visita domiciliar na primeira semana após a realização do parto e nascimento

Diretriz: Acompanhamento da puerpera e da criança na atenção básica e visita domiciliar.

| Ação: Acompanhar puerpera e criança com visita domiciliar na primeira semana do parto/nascimento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade 1: Implantar protocolo municipal de atendimento a gestante e puerpera | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros - Tec. Enfermagem - ACS. |  | - ACS. - Odontólogo - Profissionais NASF |
|  | Responsabilidades | - SMS; - Equipes de saúde. |  |  |
|  | Ações específicas | - Adaptar o protocolo conforme o MS; - Aprovar em CMS; - Adição de portaria municipal. |  |  |
|  | Metas | - 100% do protocolo implantado. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Atas; Publicação em diário oficial. |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014. |  |  |
|  | Recursos | - SMS. |  |  |
| Atividade 2: Priorizar o contato com as gestantes de último trimestre. | Publico alvo | - Enfermeiros - Tec. Enfermagem - ACS. - Profissionais NASF - ACS. - Odontólogo |  |  |
|  | Responsabilidades | - Equipe de saúde |  |  |
|  | Ações específicas | - Cadastramento da gestante; - Busca ativa da gestante faltosa. |  |  |
|  | Metas | - Visitar 100% das puerpera e Recém-nascido em tempo oportuno. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - BPA, SIAB |  |  |
|  | Prazo | 2013. |  |  |
|  | Recursos | - SMS. |  |  |
| Atividade 3: garantir a partir da 32ª semana gestacional contato semanal com a equipe de saúde através de visita das ACS ou de preferência visitas da gestante na unidade para contato pessoal com enfermeiros. | Publico alvo | - Enfermeiros - Tec. Enfermagem - ACS. |  |  |
|  | Responsabilidades | - Equipes de saúde. |  |  |
|  | Ações específicas | - Cadastramento da gestante; - Busca ativa da gestante faltosa. |  |  |
|  | Metas | - 100% das gestantes acompanhadas. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - BPA, SIAB |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014. |  |  |
|  | Recursos | - SMS. |  |  |
| Atividade 4: Realizar visita domiciliar a puerpera na primeira semana. pós-parto. | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros - Tec. Enfermagem |  |  |
|  | Responsabilidades | - Equipes de saúde |  |  |
|  | Ações específicas | - Acompanhamento da gestante, principalmente a partir da 32ª semana. - Busca ativa das gestantes faltosas. |  |  |
|  | Metas | - 100% das puerperas visitadas. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Lista de presença - Avaliação das oficinas. |  |  |
|  | Prazo | - 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | - SMS |  |  |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

O acompanhamento semanal da gestante a partir da 32ª semana proporciona o melhor monitoramento de possíveis sinais do início do trabalho de parto, orientando sobre cada momento, mantendo contato vivencial com a gestante neste período, modificando significativamente a rotina biomédica de acompanhamento na atenção básica prevalente nos dias de hoje e passando a garantia de acompanhamento do contato, vivencial, humanizado.

O monitoramento proposto, aumentar a possibilidade de que a visita de puerpério aconteça na primeira semana após o parto, visto que este é considerado período primordial, de maior necessidade para o fornecimento de orientações e avaliações da equipe de saúde quanto o aspecto integralizado, aumentando as percepções sociais, capacidade de autocuidado, condições de higiene entre outras condições de suma importância para qualidade de vida e garantia de saúde neste período.

3.3.3 Busca ativa de crianças vulneráveis

A criança vulnerável, a qual a mãe já conhece a vulnerabilidade durante o pré-natal, pode ser acompanhada desde a vida intrauterina. São exemplos: doenças infectocontagiosas; doenças congênitas e doenças da mãe que afetam o feto.

Diretriz: Busca ativa de crianças vulneráveis

| Ação: Melhoria na qualidade na atenção a criança de 0 a 24 meses. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade 1: Elaborar e executar oficinas de manejo do pré-natal. | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros - Tec. Enfermagem |  | - ACS. - Odontólogo - Profissionais NASF |
|  | Responsabilidades | - SMS - GERSA |  |  |
|  | Ações específicas | - Oficinas práticas (o fazer) - Implantação do protocolo de manejo do pré-natal do MS. |  |  |
|  | Metas | - 2 oficinas ( até 5 ESF) - 4 oficinas (6 a 8 ESF) - 8 a 16 oficinas (mais de 8 ESF). Os municípios poderão desenvolver oficinas regionalizadas |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Listas de presença - Avaliação das oficinas |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | SMS |  |  |
| Atividade 2: Identificação precoce da gestante de alto risco e seu encaminhamento ao pré-natal de alto risco. | Publico alvo | - Gestantes |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS; - Equipes de saude. |  |  |
|  | Ações específicas | - Acolhimento adequado das gestantes classificação de risco e vulnerabilidade da gestante. |  |  |
|  | Metas | 100% das gestantes acolhida e identificado risco gestacional. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | SIS pré-natal |  |  |
|  | Prazo | Contínuo |  |  |
|  | Recursos | SMS. |  |  |
| Atividade 3: Implantação de protocolos de atendimento e encaminhamento a gestante de alto risco. | Publico alvo | Gestantes em situação de vulnerabilidade. |  |  |
|  | Responsabilidades | Equipe de Saúde |  |  |
|  | Ações específicas | Acolhimento e classificação de risco em tempo oportuno. |  |  |
|  | Metas | 100% gestantes cadastradas. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | SIS-prenatal |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | SMS. |  |  |
| Atividade 4: Implantação do protocolo intra-hospitalar de alta de crianças que passaram por UTI ou UCI,ou permaneceram mais tempo que o necessário com nota de alta e contato do hospital com a unidade de saúde de referência da mãe. | Publico alvo | - Hospitais com atendimento ao parto e recém-nascido. |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS - GERSA - Hospitais. |  |  |
|  | Ações específicas | Implantação do protocolo intra-hospitalar |  |  |
|  | Metas | 100% dos hospitais com leitos obstétricos com protocolos implantados. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Atas; - Portarias publicadas. |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | Hospitais; SMS |  |  |
| Atividade 5: Implantação do protocolo de atendimento a criança de 0 a 24 meses. | Publico alvo | - Médicos; - Enfermeiros; - Tec. Enfermagem; - ACS; - Odontólogos; - Equipes NASF. |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS - GERSA. |  |  |
|  | Ações específicas | - Aprovação do protocolo pelo CMS. - Publicação em portaria |  |  |
|  | Metas | 100% das unidades utilizando o protocolo |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Atas de - Portarias publicadas. |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | SMS |  |  |
| Atividade 6: Capacitação dos profissionais de saúde, cada um no seu nível de capacitação no acompanhamento da criança de 0 a 24 meses. | Publico alvo | - Médicos; - Enfermeiros; - Tec. Enfermagem; - ACS; - Odontólogos; - Equipes NASF. |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS - GERSA. |  |  |
|  | Ações específicas | - Oficinas praticas (como fazer) |  |  |
|  | Metas | 100% equipes capacitadas. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Lista de presença - Avaliação das oficinas |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | SMS |  |  |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

3.3.4 Implementação de estratégias de comunicação social e programas educativos relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva

A saúde reprodutiva da mulher propicia a ela melhor qualidade de vida, maior poder de decisão sobre sua vida e sua própria história.

Diretriz: Implementação de estratégias de comunicação social e programas educativos relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva

| Ação: Implementação de estratégias relacionadas a saúde sexual e saúde reprodutiva da mulher. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade 1: Elaborar e executar oficinas de manejo a atenção a pré-concepção. | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros - Tec. Enfermagem |  | - ACS. - Odontólogo - Profissionais NASF |
|  | Responsabilidades | - SMS - GERSA |  |  |
|  | Ações específicas | - Oficinas práticas (o fazer) - Implantação do protocolo de atendimento do MS. |  |  |
|  | Metas | 01 oficina por equipe. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Listas de presença - Avaliação das oficinas |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | - SMS - SES |  |  |
| Atividade 2: Articular com outros programas programação educativa para o público em geral | Publico alvo | - Equipes ESF - Equipes PSE - Secretaria de Ação social (clube de mães) - Secretaria de Educação |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS - Secretaria de Educação; - Secretaria de Ação Social; - GERSA |  |  |
|  | Ações específicas | - Oficinas práticas (o fazer) - Planejamento. |  |  |
|  | Metas | Desenvolver ações que estimulem ações educativas relacionada a saúde sexual e reprodutiva. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Listas de presença - Avaliação das oficinas |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | - SMS. |  |  |
| Atividade 3: Ofertar teste rápido de gravidez as MIF com suspeita de gravidez. | Publico alvo | - Mulheres MIF |  |  |
|  | Responsabilidades | - Equipes de saúde. |  |  |
|  | Ações específicas | - Acolhimento adequado a população MIF. |  |  |
|  | Metas | - 100% das MIF que forem acolhidas |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Produção ambulatorial - SIS pré-natal. |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | - SMS; - MS. |  |  |
| Atividade 4: Capacitar médicos e enfermeiros para a realização de anticoncepção de acordo com especificidade de cada profissão. | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS - GERSA |  |  |
|  | Ações específicas | - Realização de oficinas (como fazer) – grupos de 10 As SMS podem realizar oficinas regionais. |  |  |
|  | Metas | - 100% das equipes capacitadas. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Lista de presença - Avaliação das oficinas. |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | - SMS. |  |  |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

3.3.5 Prevenção e tratamento das DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais

A descentralização da oferta do aconselhamento e testagem do HIV, Sífilis e Hepatites já esta sendo realizada pela Gerencia Estadual DST/HIV/Aids/HV para o segundo semestre 2013.

A equipe que será capacitada para o treinamento do aconselhamento ainda não esta definida na região Extremo Sul.

Diretriz: Prevenção e tratamento das DST/HIV/Aids e Hepatites

| Ação: Capacitar as equipes para a testagem e aconselhamento nos testes rápidos HIV/Sífilis e hepatites B e C para atenção básica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade 1: Elaborar e executar oficinas de aconselhamento. | Publico alvo | - Enfermeiros |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS - GERSA |  |  |
|  | Ações específicas | - Oficinas práticas (o fazer) - Implantação do protocolo de atendimento do MS. |  |  |
|  | Metas | - 2 oficinas ( até 5 ESF) - 4 oficinas (6 a 8 ESF) - 8 a 16 oficinas (mais de 8 ESF). |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Listas de presença - Avaliação das oficinas |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | - SMS - SES |  |  |
| Atividade 2: Elaborar e executar oficinas de realização dos testes rápidos. | Publico alvo | - Enfermeiros |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS; - GERSA; - LACEN regional. |  |  |
|  | Ações específicas | - Oficinas práticas (o fazer) |  |  |
|  | Metas | - 2 oficinas ( até 5 ESF) - 4 oficinas (6 a 8 ESF) - 8 a 16 oficinas (mais de 8 ESF). |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Listas de presença - Avaliação das oficinas |  |  |
|  | Prazo | 2013. |  |  |
|  | Recursos | - SMS. |  |  |
| Atividade 3: Implantação dos protocolos de aconselhamento conforme o Programa Nacional de DST/HIV/Aids/HV – MS | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros - Tec. Enfermagem - ACS. - Profissionais NASF |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS; - Equipes de saúde. |  |  |
|  | Ações específicas | - Adaptar o protocolo conforme o MS; - Aprovar em CMS; - Adição de portaria municipal. |  |  |
|  | Metas | - 100% do protocolo implantado. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Atas; Publicação diário oficial. |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014. |  |  |
|  | Recursos | - SMS. |  |  |
| Atividade 4: Implantação dos protocolos de testagem HIV, Sifilis, Hepatites conforme o Programa Nacional de DST/HIV/Aids/HV – MS. | Publico alvo | - Enfermeiros |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS |  |  |
|  | Ações específicas | - Adaptar o protocolo conforme o MS; - Aprovar em CMS; - Adição de portaria municipal. |  |  |
|  | Metas | - 100% das equipes capacitadas. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Lista de presença - Avaliação das oficinas. |  |  |
|  | Prazo | - 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | - SMS |  |  |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

3.3.6 Orientação e oferta de métodos contraceptivos.

Diretriz: Orientação e oferta de métodos contraceptivos.

| Ação: Oferta de métodos contraceptivos. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade 1: Disponibilizar preservativos nas unidades de saúde. | Publico alvo | - Médicos - Enfermeiros - Tec. Enfermagem |  | - ACS. - Odontólogo - Profissionais NASF |
|  | Responsabilidades | - SMS - GERSA |  |  |
|  | Ações específicas | - Oficinas práticas (o fazer) - Disponibilizar preservativos em todas as unidades de saúde, com oferta livre. |  |  |
|  | Metas | - Disponibilizar preservativos em todas as Unidades de saúde. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Listas de presença - Avaliação das oficinas - Relatórios de produção. |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014 |  |  |
|  | Recursos | - SMS - SES |  |  |
| Atividade 2: Elaborar protocolos para vasectomia e laqueadura conforme MS. | Publico alvo | - Profissionais de saúde. |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS; - GERSA. |  |  |
|  | Ações específicas | - Oficinas práticas (o fazer) |  |  |
|  | Metas | - Oficializar os protocolos nos municipios. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Listas de presença - Avaliação das oficinas - Publicação do protocolo em diário oficial. |  |  |
|  | Prazo | 2013. |  |  |
|  | Recursos | - SMS. |  |  |
| Atividade 3: Elaborar listagem de anticoncepcionais orais e injetáveis a serem disponibilizados pelas SMS da região de saúde. | Publico alvo | - Mulheres em idade fértil. |  |  |
|  | Responsabilidades | - SMS; - CIR. |  |  |
|  | Ações específicas | - Aprovar em CMS; - Adição de portaria municipal. |  |  |
|  | Metas | - 100% do protocolo implantado. |  |  |
|  | Meios de Avaliação | - Atas; Publicação diário oficial. |  |  |
|  | Prazo | 2013/2014. |  |  |
|  | Recursos | - SMS. |  |  |

Fonte: planejamento elaborado pelo grupo condutor, 2013.

3.4 COMPONENTE SISTEMA LOGÍSTICO: TRANSPORTE SANITÁRIO E REGULAÇÃO

a) Promoção, nas situações de urgência, do acesso ao transporte seguro para as gestantes, as puérperas e os recém-nascidos de alto risco;

b) Elaboração e a implementação do plano de vinculação da gestante ao local de ocorrência do parto; e

c) Implantação e/ou implementação da regulação de leitos obstétricos e neonatais, assim como a regulação de urgências e a regulação ambulatorial (consultas e exames).

O componente sistema logístico da rede cegonha será:

- Articulado à rede de urgência e emergência por meio da central macrorregional de regulação de leitos

- Articulado a regulação macrorregional do SAMU,

- Articulado ao agendamento e regulação de consultas do pré-natal de alto risco por meio do SISREG.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implantação da Rede Cegonha é fundamental para a melhoria da qualidade a atenção a gestante, puérpera e criança de 0 a 24 meses.

A Região de Saúde Extremo Sul fortalecerá sua rede de atenção, principalmente na relação entre atenção básica e atenção hospitalar, propiciando o fortalecimento das relações.

O grupo condutor identificou a necessidade melhoria do sistema de informação SIS pré-natal também é imprescindível para o desenvolvimento das ações previstas no plano de ação, mas sabemos que estes problemas serão sanados logo.

REFERENCIAS

BRASIL. Portaria 650 de 05 de outubro de 2011. Disponível em http://brasilsus.com.br/legislacoes/sas/109933-650.html. Acesso em 10 jun 2013.

_____. Portaria 1459 de 24 de junho de 2011 institui no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Rede Cegonha. Disponível: http://www.saude.pi.gov.br/documentos/2012/arquivos/rede_cegonha/portaria_Rede_Cegonha_1459.pdf.  Acesso em 10 jun 2013.

_____. Portaria 904 de 29 de maio de 2013.  Disponível em <http://www.saude.sc.gov.br>. Disponível em 15 jun 2013.

_____. Portaria 1020 de 29 de maio de 2013.  Disponível em <http://www.saude.sc.gov.br>. Disponível em 15 jun 2013.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Informações em saúde. Cadernos de Saúde. Modelos de Cadernos. Disponível em http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=294. Acesso em 10 jun 2013.

_____. Secretaria de Estado da Saúde. Informações em saúde. Banco de Dados Tabnet. Informações Residentes IBGE. Disponível em http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=280. Acesso em 10 jun 2013.

_____. Secretaria de Estado da Saúde. Informações em Saúde. 2012b. Banco de dados TABNET. Nascidos vivos SINASC. Disponível em http://200.19.222.8/cgi/deftohtm.exe?sinasc.def. Acesso em 10 jun 2013.

_____. Secretaria de Estado da Saúde. Informações em Saúde. Cadernos de Saúde. Modelos de Cadernos. Geral. Nascimentos. Disponível em http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=874%3Amodelos-geral-macrorregioes&catid=378&Itemid=294. Acesso em 10 jun 2013.

_____. Secretaria de Estado da Saúde. Planejamento em Saúde. Instrumento de Gestão Estadual. Plano Diretor de Regionalização. Disponível em http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=339&Itemid=331. Acesso em 10 jun 2013.